## relatorio
TAC | Auditoria | Empreendedor | Recomendação | Data de abertura | Atraso | Status
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Caracterizar os parâmetros geotécnicos de resistência da camada de solo de alteração saprolito a partir de ensaios de laboratório | 20/07/2021 | Até 30 dias | Em atraso
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Avaliar a necessidade de realização de ensaios de adensamento para esses materiais afim de prever possíveis recalques na pilha. | 22/09/2021 | Até 30 dias | Em atraso
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Avaliar a necessidade de instalação de instrumentos medidores de nível de água na encosta, terreno natural a montante das bacias 2A e 2B. | 28/10/2021 | Até 30 dias | Em atraso
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar a reavaliação da capacidade do sistema extravasor da UHE Risoleta Neves, considerando as condições atuais de assoreamento do reservatório, após a dragagem prevista para o Cenário 3 e a previsão de assoreamento advinda dos estudos de hidrossedimentologia. | 24/02/2022 | Até 30 dias | Em atraso
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Utilizar os valores do percentil 90 dos pontos RDO02 02J ou MB01 para o cálculo do gatilho de turbidez devido à maior proximidade da área de dragagem/monitoramento e, consequentemente, maior representatividade das condições locais. | 27/05/2022 | Até 30 dias | Em atraso
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Considerandose a proximidade do início da operação da draga tipo clamshell na área da câmara de carga da UHE Risoleta Neves, a AECOM solicita a apresentação dos escopos e respectivos cronogramas de implantação dos seguintes planos, estudos e programas: Plano de execução de dragagem conforme previsto no Artigo 3º da Resolução CONAMA 454/2012; Plano de monitoramento da dragagem contemplando, além da turbidez: carcaças de peixes, biota aquática algas, macrófitas, zooplânctons, zoobentos, perifitons, espécies exóticas invasoras: p. ex. mexilhão dourado, qualidade da água superficial e dos sedimentos dragados, toxicidade incluindo áreas de desaguamento e /ou disposição final. Deverá ser realizada uma campanha de monitoramento anterior ao início da operação da draga clamshell; Plano de Atendimento a Emergências PAE relativo a todas as atividades de dragagem equipamentos, máquinas, embarcações, etc.: acidentes náuticos / naufrágios, incêndios, derrames de combustíveis e lubrificantes e outros; Plano de Controle Ambiental contendo as medidas preventivas, de controle e mitigadoras dos impactos ambientais, que poderá ser incorporado ou incorporar o plano de monitoramento da dragagem ruídos, vibrações, emissões atmosféricas, atropelamento de fauna, controles de tráfego, etc; Resultado da modelagem da pluma de dispersão dos sedimentos prevista durante as atividades de dragagem, indicando a área a ser afetada pelas atividades, conforme solicitado pela AECOM no Relatório 37 setembro/2020; A avaliação da possibilidade de instalação de cortinas para redução da turbidez a jusante ou da implantação de outras medidas mitigadoras. | 27/05/2022 | Até 30 dias | Em atraso
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar um plano de ação emergencial de intervenção no Barramento C, por se tratar de um processo progressivo. | 27/05/2022 | Até 30 dias | Em atraso
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Realizar amostragem e caracterização sistemática e periódica dos sedimentos/rejeitos que estão sendo removidos desde o entorno da área de apoio até a área efetiva de dragagem praça de trabalho ou de manobras das clamshell, com vistas a possibilitar o acesso futuro das dragas clamshell à região de dragagem câmara de carga situada na região dos 400 metros, no âmbito do Cenário 3 do EIA retomada operacional da UHE Risoleta Neves. | 27/05/2022 | Até 30 dias | Em atraso
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Estabelecer gatilho associado à mortandade de peixes durante a dragagem, através do monitoramento sistemático de carcaças de peixes durante a dragagem. | 29/06/2022 | Até 30 dias | Em atraso
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Aumentar a frequência do monitoramento de parâmetros físicoquímicos de qualidade da água, devido ao aumento das interferências provocadas pelas obras de dragagem. | 29/06/2022 | Até 30 dias | Em atraso
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Prover informações quanto aos locais de lançamento de efluentes das bacias e áreas de desaguamento em operação e previstas no cenário de dragagem para retomada da operação da UHE Risoleta Neves, bem como dos monitoramentos para atendimento à legislação vigente. | 29/06/2022 | Até 30 dias | Em atraso
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar, mensalmente, durante a dragagem para a retomada da UHE Risoleta Neves, informações acerca das atividades desenvolvidas no período, com destaque às medidas de prevenção, controle e monitoramento ambiental. | 29/06/2022 | Até 30 dias | Em atraso
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Informar a quantidade e a duração dos turnos de trabalho previstos nas 24 horas do dia e durante quais dias da semana, considerando as atividades relacionadas à remoção dos rejeitos/sedimentos: dragagem, transporte e manejo de rejeitos/sedimentos, montagem/manutenção dos equipamentos, máquinas e veículos. | 29/06/2022 | Até 30 dias | Em atraso
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Informar se haverá a necessidade da instalação de cortinas de turbidez, a data do início da operação, a localização das mesmas e, posteriormente, os resultados efetivos observados. | 29/06/2022 | Até 30 dias | Em atraso
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Informar a situação sobre a necessidade de instalação, data do início da operação e em que locais os dispositivos de contenção de vazamentos oleosos foram instalados e quais os resultados efetivos observados | 29/06/2022 | Até 30 dias | Em atraso
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Elaborar e aplicar um procedimento, adequado às necessidades da obra, visando o entendimento do comportamento geotécnico dos materiais e sua aderência em relação aos parâmetros utilizados na fase de projeto execução do platô. | 29/06/2022 | Até 30 dias | Em atraso
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar a avaliação de possíveis impactos e/ou modificações, causados pelas alterações operacionais de dragagem e disposição, nos cenários de dispersões de poluentes atmosféricos estimados na última modelagem da qualidade do ar, apresentado em 2019, tendo o ano de 2017 como base. | 29/06/2022 | Até 30 dias | Em atraso
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Em decorrência de um reforço na estrutura do barramento da UHE Risoleta Neves, uma via de acesso está sendo executada para o apoio da obra. Esta via contempla o caminho principal da comunidade de Pedra do Escalvado. Devido à proximidade da obra e do tráfego no acesso ao local ser uma fonte relevante de emissão de particulados, a AECOM recomenda que, além da implantação das medidas de mitigação propostas, seja avaliada a implementação de monitoramento de material particulado nesta comunidade. | 29/06/2022 | Até 30 dias | Em atraso
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Relocar e/ou incluir pontos adicionais de monitoramento de ruídos, privilegiando os receptores sensíveis, alguns vistoriados pela AECOM e SAMARCO em abril de 2022, mais próximos das obras e dos rotogramas utilizados pela Samarco, tanto para as obras de dragagem quanto para atendimento das condicionantes da LAT. | 29/06/2022 | Até 30 dias | Em atraso
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | As atividades de dragagem abrangem tanto o período diurno quanto noturno, nesse sentido, a AECOM recomenda a realização do monitoramento de ruído em ambos os períodos. | 29/06/2022 | Até 30 dias | Em atraso
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Devido ao aumento das obras provocadas pelas dragagens, desagues de materiais, obras do campo de futebol e reforço do barramento da UHE, a AECOM recomenda o aumento da frequência do monitoramento de ruído e vibração durante o pico das obras de dragagem e disposição, na temporada seca. | 29/06/2022 | Até 30 dias | Em atraso
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Implantar pontos de monitoramento nos casos em que os pontos receptores estejam propensos às condições mais críticas de movimentações, manobras de veículos e próximos a redutores de velocidade ondulações transversais presentes na via. | 29/06/2022 | Até 30 dias | Em atraso
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Em uma etapa posterior, durante a instalação dos poços de monitoramento, realizar o estudo de caracterização hidrogeológica contendo os seguintes elementos: 1 Condutividade hidráulica das diferentes camadas litológicas de cada poço de monitoramento; 2 Porosidade total e efetiva das diferentes camadas litológicas de cada poço de monitoramento; 3 Análise granulométrica das diferentes camadas litológicas de cada poço de monitoramento; 4 Permeabilidade slug e bail test; 5 Análise de metais todos os parâmetros inorgânicos presentes na Resolução CONAMA nº 420 de 2009 nas diferentes camadas litológicas de cada poço de monitoramento. | 20/05/2020 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar todos os perfis litológicos registrados durante a perfuração dos poços de monitoramento, bem como, os perfis construtivos dos poços de monitoramento que serão instalados nas três áreas. Fazenda Floresta, Fazenda Fervedouro e Setor 8 | 20/05/2020 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar uma análise mais consistente com fundamentação teórica e prática para as concentrações de metais que estão em desacordo com o padrão de referência legal da Resolução CONAMA nº 357/2005, considerando os dados históricos. | 20/09/2020 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Considerar a necessidade de análises, conforme a Resolução Conama 454/2012, relativas à permanência de rejeitos submersos na área inundável do Setor 6 após o enchimento do reservatório Risoleta Neves, tal como recomendado no Relatório Técnico do Projeto Executivo para a recuperação do Setor 6 Walm, 2018, e considera necessários entendimentos prévios com a Semad/Suppri sobre estas duas questões a possibilidade das permanência de rejeitos submersos no Setor 6 e qual a legislação a ser atendida nesta situação. | 20/01/2021 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Incluir no PRAD da pedreira Corsini as intervenções necessárias para estabilizar o talude que apresenta escorregamentos. | 20/04/2021 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Avaliar a proposta de um ponto de monitoramento na região a montante da área em que houve depósito de material na Fazenda Fervedouro. Uma proposta seria o córrego formado pela nascente 04 do inventário de nascentes. | 20/05/2021 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar a avaliação da estabilidade na região da ADME ombreira direita do córrego Micaela, onde foram observados abatimentos e que contemplem possíveis trincas, caso se desenvolvam na região. | 20/06/2021 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Adequar as intervenções que não foram bem sucedidas na época de implantação do projetopiloto na bacia do córrego das Lajes Condicionante 11 da LAT. | 20/07/2021 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Conduzir novas campanhas de investigações na região da pedreira Corsini para o melhor entendimento da estratigrafia dos materiais considerados na seções geológicogeotécnicas a serem utilizadas nos projetos do PRAD. | 20/08/2021 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Avaliar a ocorrência natural das substâncias que ultrapassaram os valores de prevenção VP na investigação de áreas contaminadas com combustíveis, bem como a identificação e controle de potenciais fontes de contaminação, estabelecer medidas para o gerenciamento da área em que houve ultrapassagem dos valores de intervenção VI e monitorar continuamente as áreas por um período mínimo de dois anos, com periodicidade mínima semestral. Recomendação em linha com a Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CEHR nº 02/2010 | 22/09/2021 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Realizar ensaios de caracterização a cada 1.000m de material colocado, mesma frequência dos ensaios de compactação. | 22/09/2021 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar análises de estabilidade considerando os novos ensaios geotécnicos nos materiais da Pilha 1 e fundação. | 22/09/2021 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Realizar uma investigação detalhada e a apresentação de um relatório sobre a causa e a medida corretiva proposta para as trincas observadas na crista das bacias 2A e 2B, na Fazenda Floresta. | 22/09/2021 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar os resultados do controle tecnológico das camadas de rejeito/sedimentos na região do contrapilhamento. | 28/10/2021 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Realizar novos estudos de estabilidade considerando a condição crítica da Bacia 2A totalmente preenchida com lama, considerando os parâmetros reais do material a ser depositado na bacia. | 28/10/2021 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Realizar campanha de sondagem complementar para melhor entendimento, principalmente da camada de colúvio, a fim de melhorar a caracterização em termos de espessura e parâmetros de resistência que contemple os pontos não cobertos pelas sondagens anteriores. | 28/11/2021 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Elaborar uma campanha de investigação de fundação especifica no local de implantação da pilha ADME 1. | 28/11/2021 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Executar análises utilizando parâmetros não drenados para os materiais que apresentarem comportamento argiloso como colúvio e solo residual na ADME 1. | 28/11/2021 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Incorporar os resultados das retro análises previamente realizadas na ADME OE para as análises de estabilidade da pilha ADME 1. | 28/11/2021 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Executar análises de sensibilidade nas propriedades dos materiais e linha freática consideradas nas análises. | 28/11/2021 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar o projeto as built da ADME 1, endereçando todos os pontos relativos à seção geológicogeotécnica, análises de estabilidade, verificação hidráulicas, configuração topográfica final e plano de instrumentação e monitoramento geotécnico. | 28/11/2021 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar o perfil da instrumentação instalada na ADME 1, indicando a profundidade de instalação de cada instrumento. | 13/12/2021 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Esclarecer as concentrações de fósforo total quantificadas no córrego do Borges, rio de Peixe e córrego Micaela referentes ao monitoramento de outubro de 2021. | 20/12/2021 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Esclarecer as concentrações de alumínio total, ferro total e manganês total quantificadas no mês de outubro no córrego dos Borges e no rio do Peixe, nos pontos a montante e a jusante. | 21/12/2021 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar as análises de estabilidade na região das trincas da margem direita do córrego Micaela próximo ao contrapilhamento entre os diques Principal e Intermediário. | 21/12/2021 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Prover esclarecimentos quanto à divergência de localização entre o ponto de amostragem de água no rio Doce, a jusante da Bacia 1, visitado em campo e o ponto definido no PU Jusante Lançamento Bacia 1 725432; 7765830. | 25/03/2022 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Obter a autorização formal da Feam/Semad em relação às propostas de se manter rejeitos no Setor 4 para quaisquer fins, incluindose a estabilização dos taludes e a manutenção de acesso temporário ao local que será inundado, no trecho a jusante do antigo dique, quando do enchimento do reservatório. | 25/03/2022 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Investigar as propriedades do material que apresentam comportamento contrátil e sensível, buscando entender a sua origem geológica e, realizar análises de estabilidade usando resistência ao cisalhamento residual para este material, onde aplicável. | 25/03/2022 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar informações adicionais sobre a camada de solo residual, incluindo todos os testes realizados um a um, informando seu índice de vazios, gradações e os logs de sondagem, desenvolvendo uma caracterização abrangente do material. | 25/03/2022 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda que os seguintes itens sejam incluídos no relatório de caracterização da fundação dos materiais do Setor 11 e que sejam posteriormente apresentados pela projetista Walm em uma futura sessão técnica: Comportamento do material de cada camada de fundação, contendo comportamento drenado versus não drenado, comportamento contrátil versus dilatante, caracterização dúctil versus frágil e sensibilidade de cada material; Qualidade das amostras dos testes de laboratório realizados para cada camada. Por exemplo, materiais arenosos normalmente não têm boa recuperação e os efeitos da perturbação devem ser considerados no ajuste dos dados de laboratório a serem usados nas análises. Se amostras reconstituídas foram usadas, fornecer suporte na forma de índice de vazios, nível de compactação das amostras testadas, etc.; Fornecer gráficos de tensão de cisalhamento versus distorção, trajetórias de tensão e geração de poropressão de cada material; Avaliar o índice de fragilidade para cada material; Vincular a caracterização do material às medições in situ; Usar o póscálculo de movimentos de massa para suportar as propriedades do material selecionado; Incorporar todos os dados disponíveis para caracterizar o material de fundação e avaliar os materiais coletivamente, não como materiais separados. | 25/03/2022 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Comparar os dados de turbidez com dados de pluviometria a partir da estação meteorológica mais próxima ao local de amostragem. | 27/05/2022 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Esclarecer se os decréscimos nos valores de pH a partir de 23/03/2022 nos resultados apresentados para os monitoramentos realizados na entrada da Bacia 1, no rio Doce a montante e a jusante da Bacia 1, no córrego dos Borges montante e jusante e nas nascentes 1 e 2 estão associados à falha do equipamento de medição em campo e quais ações serão tomadas para a análise dos dados. | 27/05/2022 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar plano detalhado contendo as medidas a serem adotadas quando do acionamento do gatilho de turbidez proposto durante as obras de dragagem. | 27/05/2022 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar plano detalhado quanto aos pontos, parâmetros e frequência dos monitoramentos de parâmetros físicoquímicos de qualidade da água previstos durante as obras de dragagem. | 27/05/2022 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar levantamento histórico de dados físicoquímicos de qualidade da água prédragagem, visando o estabelecimento de uma linha de base comparativa prévia às obras de dragagem. | 27/05/2022 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Verificar a ausência de algumas informações nos laudos de opacidade, tais como o ano de fabricação dos equipamentos, o código de identificação TAG, ruído aferido e a rotação do equipamento quando submetido ao teste. | 30/05/2022 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Realizar um acompanhamento topográfico para elaboração de perfis transversais e longitudinais que possam caracterizar a evolução dos movimentos na região da ADME da Ombreira Direita. | 30/05/2022 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Estudar a implementação de um reforço ou rebatimento do talude, com adequação da geometria, a jusante a fim de elevar o fator de segurança do talude natural de jusante da Bacia 4 para estar em consonância aos parâmetros adotados no projeto. | 30/05/2022 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar informações acerca das amostragens e caracterizações físicoquímicas de acordo com a Resolução CONAMA 420/2009 e ABNT NBR 10.004/2004, confirmando a possibilidade da disposição dos rejeitos do Setor 4 em solos na Fazenda Floresta, com ênfase, mas não se limitando ao material lamoso/não empilhável que poderia estar associado a contaminantes em função de sua granulometria mais fina na faixa das argilas. | 29/06/2022 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Avaliar a permanência o monitoramento da qualidade da água superficial no ponto localizado na Fazenda Jerônimo, devido ao histórico de altas concentrações de ferro total e dissolvido registradas no local. | 29/06/2022 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar informações sobre a realização de inspeções prévias das embarcações e outros equipamentos em operação ou a serem utilizados na dragagem, em relação à possível presença de espécies exóticas eventualmente aderidas a eles, devendose considerar, também, as embarcações novas que poderiam ter sido testadas em outros corpos dágua, eventualmente contendo espécies exóticas, antes de serem enviados à UHE Risoleta Neves. | 29/06/2022 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar informações acerca dos resultados da caracterização físicoquímica e ecotoxicológica, com base na Resolução CONAMA nº 454/2012, e a classificação dos rejeitos, conforme a NBR nº 10.004/2004, dos cerca de 960.000 m3 de rejeitos dragados na fase emergencial entre março de 2016 e julho de 2018. | 29/06/2022 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda que a representação da disponibilidade dos válidos para o primeiro quadrimestre esteja calculado através das médias horárias, mantendo o critério do reporte mensal. | 29/06/2022 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Instalar inclinômetros na ADME OD, para avaliar a localização da superfície potencial de ruptura, na porção instável, de forma a subsidiar as análises de estabilidade. | 29/06/2022 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Verificar a capacidade hidráulica dos extravasores da Bacia 2, direcionados à Bacia 1, considerando a condição da capacidade de amortecimento, durante o período operacional, quando estará recebendo o material dragado do reservatório da UHE Risoleta Neves. | 29/06/2022 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar proposta de investigação de águas subterrâneas na área da pedreira Corsini, incluindo, mas não se restringindo à caracterização da água subterrânea e da água contida na pedreira, aos testes de bombeamento pretendidos, inventário e contribuição de nascentes e proposta de instalação de poços de monitoramento. | 28/07/2022 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar, nas tabelas de monitoramento quinzenal, a informação preconizada pela Resolução CONAMA nº 357/2005 quanto ao parâmetro óleos e graxas. | 28/07/2022 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Monitorar todos os pontos de geração de efluentes nas ADPs e ASSs na Fazenda Floresta e setores do entorno tão breve haja a constatação de fluxo de efluentes, para que não haja o prejuízo de informações. | 28/07/2022 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Referente à área de deságue primário ADP8, em que houve registro de concentração de óleos e graxas no efluente monitorado, apresentar a análise de causa, considerando os processos desde a dragagem até a disposição do material na área, as medidas e ações emergenciais adotadas, os resultados das investigações ambientais realizadas no local, visando avaliar os impactos na matriz do solo, água subterrânea e água superficial, e o plano de ações futuras para prevenir novos acidentes. | 28/07/2022 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar, nas tabelas de monitoramento quinzenal, dos limites de óleos e graxas estabelecidos na Resolução CONAMA nº 430/2011 e DN Conjunta COPAM nº 01/2008. | 28/07/2022 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar o andamento dos estudos para identificação das características hidrogeológicas dos aquíferos locais na Fazenda Floresta, Fazenda Fervedouro e Setor 8, conforme plano de trabalho apresentado, o qual prevê a instalação de poços de monitoramento, amostragens/ensaios, estudo hidrogeoquímico, modelo hidrogeológico conceitual, proposta de plano de monitoramento e elaboração de relatório. | 28/07/2022 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Instalar tela protetora no tuboguia em que a sonda da EQ480 está instalada para evitar a retenção de folhas e demais materiais na mesma. | 28/07/2022 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Reinstalar a sonda EQ320, a jusante da UHE Risoleta Neves, conforme plano de monitoramento automatizado inicialmente proposto. | 28/07/2022 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Instalar barreira contentora de óleo adicional, a montante do barramento da UHE Risoleta Neves, para evitar que o óleo transpasse as comportas. | 28/07/2022 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Solicita a apresentação dos laudos de opacidade, em sua totalidade para todos os veículos e equipamentos comissionados na dragagem do reservatório da UHE Risoleta Neves. | 28/07/2022 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Adotar o limite de opacidade K inferior a 1,7 m1, condição para altitudes inferiores a 350 m, conforme determina a Resolução CONAMA n 418/2009. | 28/07/2022 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar a revisão mecânica do rebocador/empurrador, PCT063, conforme recomendado no laudo de opacidade emitido em 10/06/2022. | 28/07/2022 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Submeter a um novo ensaio de opacidade o rebocador/empurrador PCT063 e/ou qualquer veículo e equipamento que apresente em seu laudo de opacidade resultado final acima de 1,7 m1. | 28/07/2022 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar as evidências das justificativas dadas em casos de ausências de monitoramento. | 28/07/2022 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar o detalhamento do projeto de disposição do material lamoso na região do contrapilhamento entre diques. | 28/07/2022 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Informar as localizações das cortinas de turbidez, a data do início da operação e, posteriormente e se possível, os resultados efetivos observados. | 28/07/2022 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Protocolar imediatamente os PCAs atualizados para a apreciação por parte do órgão ambiental e implementação a fim atingir o adequado monitoramento das atividades em desenvolvimento na Fazenda Floresta e reservatório de Candonga. | 28/07/2022 | No prazo | Em atendimento
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Elaborar um plano de entendimento de quais são as demandas da comunidade e assessorias técnicas quanto ao uso do reservatório de Candonga e/ou acompanhamento das obras e, posteriormente, uma ação no sentido de dar acesso seguro às áreas específicas para fins de lazer dos usuários, sem interferência com as obras em andamento, uma vez que estas irão se intensificar no ano de 2020. | 20/12/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Implantação de sinalização especial nos locais para esclarecimento dos usuários do acesso à pedreira Corsini, visto que a mesma se encontra fechada e fora de operação, com acesso controlado e bloqueado, e as margens do reservatório apresentam risco pequeno aos acessos públicos. | 20/12/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Adicionar ao escopo da Andritz a verificação do estado de conservação e de eventuais problemas estruturais nos dutos e na caixa espiral, após a remoção total do sedimento das unidades geradoras da UHE Risoleta Neves. | 20/12/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A criação de uma força tarefa multifuncional permanente com a participação de membros das áreas de suprimentos, diálogo, gestão de território, contratos, compliance, engenharia, implementação e monitoramento. A força tarefa deve permanecer mobilizada até o reinício da geração hidrelétrica da UHE Risoleta Neves. Para garantir foco, a AECOM recomenda que a força tarefa trabalhe juntamente com todos os profissionais, em uma mesma sala, com reporte direto para o líder do PG09 e com reporte matricial para as suas áreas funcionais de origem. | 20/12/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar, na sessão de auditoria de dezembro de 2019, para a UHE Risoleta Neves: a A matriz de risco, com detalhamento de interfaces internas, papéis e responsabilidades; b Os marcos detalhados pelas entregas preliminares para o caminho crítico para o reinício da geração de energia pela UHE; c A comparação entre o histórico de performance e o projetado para as atividades de: i Suprimentos; iiContratação; iiiMobilização de fornecedores. | 20/12/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Elaborar e implementar um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas PRAD para todas as áreas impactadas pelas obras, considerandose a desmobilização de canteiro de obras e áreas de empréstimo e de DME Deposição de Material Excedente, considerandose a necessidade de reafeiçoamento do terreno, a proteção inicial dos solos expostos com vegetação rasteira e, posteriormente, providenciando o reflorestamento, com vista à recuperação ambiental dessas áreas. | 20/12/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Barraginhas os taludes externos das barraginhas, quando houver, e os canais abertos em solo, sempre que possível, deverão ter os taludes em solos expostos protegidos com vegetação rasteira bioengenharia, contra processos erosivos, sem enrocamento, com ênfase aos taludes de aterro de jusante a meia encosta, feitos com o solo excedente da escavação do canal. | 20/12/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Detalhar o que será feito com o efluente tratado nas Bacias 1 e 2, no caso de seu não enquadramento para lançamento adequado no rio Doce, no atual período chuvoso. | 20/12/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Detalhar quais equipamentos, ou se os equipamentos existentes, serão utilizados para aplicação dos químicos nas bacias, para tratamento dos volumes dragados diretamente do lago da UHE Risoleta Neves. | 20/12/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Detalhar como será feita a adequação do tratamento, cuja capacidade é de 1.950 m/s para a vazão de dragagem de 2.500 m/s. | 20/12/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Esclarecer se o destino dos sólidos retidos na filtragem será a Pilha 1. | 20/12/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Esclarecer como a Bacia 1 será descomissionada, no caso da escolha da opção com uma bacia para receber os volumes dragados. | 20/12/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Depois da dragagem dos primeiros 80.000 m, informar qual o tempo previsto para a sedimentação e o empilhamento, antes de ter início à operação seguinte de dragagem do volume restante. | 20/12/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar quais serão as alterações no cronograma de obras de 2020 e 2021 decorrentes dessa alternativa. | 20/12/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda que seja apresentado o plano imediato de recobrimento vegetal das áreas expostas na bacia do córrego Micaela, mesmo que se trate de local de intervenções, no ano de 2020, para as obras programadas. | 20/12/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | O projetista deve desenvolver e apresentar as cartas de risco para as estruturas geotécnicas, as mesmas devem ser incorporadas na apresentação do monitoramento juntamente com os resultados medidos nos piezômetros. | 20/12/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A Fundação Renova deve revisar o cronograma de obras para incorporar estas novas atividades, considerando que antes do processo de revisão e otimização dos projetos conceituais de reforço, os reforços projetados preveem intervenção em 7 blocos do barramento. | 20/12/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Em relação ao monitoramento dos barramentos metálicos por meio de inclinômetros, analisar todo o sistema e executar as ações necessárias para que não ocorram mais ausência de dados, proporcionando clareza e confiabilidade ao sistema. Apresentar o plano de adequação e o respectivo cronograma. | 20/12/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Realizar batimetrias no pé dos barramentos metálicos sob condições de vazão maiores, associadas aos meses de chuva. Não é adequado atravessar todo o período chuvoso sem dados e informações de batimetria nestes locais. | 20/12/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Com a paralisação nas obras do reforço do pé do Barramento C, recomendase que a SPEC e a Fundação Renova realizem uma análise de sensibilidade para que, no cenário da não execução de remoção de material no pé do barramento, atingindose nível menor que o considerado no projeto, entendase qual o nível mínimo a partir do qual a estrutura apresenta risco eminente de rompimento para que possam ser tomadas ações de mitigação das consequências. | 20/12/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A ensecadeira lançada inicialmente para a execução da obra está desviando o fluxo do rio para a margem direita. Portanto, a AECOM recomenda que a SPEC e a Fundação Renova estudem o impacto do aumento da velocidade na margem direita do barramento, para o caso de não remoção da ensecadeira e para vazões mais elevadas do rio Doce. | 20/12/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Em relação ao Setor 4 córrego dos Borges recomendase: a O tratamento da base onde as aduelas estão apoiadas e a proteção com manta impermeável para impedir o início de um possível processo de erosão do barramento por galgamento da crista; b A imediata proteção das paredes do canal extravasor Figura 85, proteção contra erosões e verificação de deslocamentos nas aduelas de concreto Figura 86; c Limpar o dreno de fundo Foto 35 ou canal de drenagem a jusante do barramento, ajustar e desobstruir todo o canal a jusante até a confluência com o extravasor da barragem e desobstruir a tubulação assoreada no dreno de fundo Foto 36; d Melhorar o extravasor na ombreira direita disciplinando as suas águas até a confluência com o dreno de fundo do barramento; e Recobrir os taludes à direita e à esquerda do extravasor com vegetação rasteira para os proteger contra os processos erosivos. | 20/12/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Revisar o mapeamento das trincas do Setor 8 e elaborar um plano de tratamento e monitoramento dessas feições geológicas. | 20/12/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Em relação à dragagem dos rejeitos no reservatório Candonga, a AECOM recomenda que: a Os turnos propostos pela Allonda 2 turnos de 7 horas para 14 horas por dia de trabalho deverão ser sobrepostos de 0,5 a 1 hora para haver uma transição operacional e troca de operador menos brusca para manter a produção e a segurança. Deverá ser utilizada uma transferência escalonada que siga a mesma rotina todos os dias para maximizar a segurança. Este é um momento crítico em que acidentes e falhas mecânicas têm maior probabilidade de acontecer. Como alternativa, a Allonda poderia desligar os equipamentos por 30 minutos, realizar uma reunião de entrega/retirada e recomeçar com os novos funcionários do turno; b A Allonda deverá implementar medidas operacionais e controles para melhorar a eficiência, estimada em 67, tais como um programa de incentivo para os funcionários para segurança e produtividade; c A Allonda propõe um ramp up de 60 para 80 para 100. Como é muito difícil desacelerar a draga uma vez iniciado o processo, recomendase adotar um período de inicialização de 6 dias para resolver os problemas que poderão aparecer, prever um período de revisão operacional subsequente e obter todas as aprovações antes de usar a capacidade operacional total; d O balanço de massa proposto por Allonda não leva em consideração as condições climáticas. Entretanto, recomendase que seja levado em conta como o clima muda as operações, quais as contingências, os riscos de segurança e as medidas para mitigar riscos, bem como manter um registro de risco para o projeto; e O balanço de massa funciona matematicamente. No entanto, ainda não entendemos as contingências se a eficiência em qualquer etapa for subestimada. Portanto, recomendase que a Allonda apresente planos de contingência caso a deposição, desaguamento, empilhamento e tratamento da água apresentem desvios e não funcionem tão bem quanto o esperado; f A Allonda e Fundação Renova deverão apresentar um plano de manutenção do sistema, bem como um plano de ação emergencial, em caso de problemas na operação; g A Allonda deverá realizar testes diários para confirmar a dosagem de floculantes, sendo que os mesmos deverão ser inseridos no processo a montante e a jusante das baias de sedimentação, conforme proposto. Deve ser evitada a aplicação excessiva de produtos químicos a jusante das baias para diminuir os resíduos de químicos nas bacias de tratamento; h A AECOM recomenda que todos os funcionários passem por treinamento de segurança antes do início dos trabalhos, reciclagens periódicas e inspeções de segurança. | 20/12/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar o detalhamento do estudo hidrogeológico realizado pela MDGeo em 2018. | 20/12/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar o perfil construtivo de todos os poços de monitoramento identificados como PZ01 a PZ07, PZ09 e PZ10. | 20/12/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Comprovar a adequação dos poços de monitoramento com as normas técnicas brasileiras: a Norma ABNT NBR 15.492/2007: Sondagem de reconhecimento para fins de qualidade ambiental Procedimento; b Norma ABNT NBR 15.4951/2007: versão corrigida 25/05/2009: Poços de Monitoramento de água em aquíferos granulares Parte 1: Projeto e Construção; c Norma ABNT NBR 15.4952/2002: Poços de Monitoramento de água em aquíferos granulares Parte 2: Desenvolvimento. | 20/12/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar o mapa potenciométrico da área de interesse. | 20/12/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar as medidas de proteção das nascentes de acordo com a legislação vigente. | 20/12/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar o detalhamento da proposta elaborada para novo estudo de caracterização hidrogeológica e de vulnerabilidade dos aquíferos na área da Fazenda Floresta: a Os poços de monitoramento devem ser instalados nos diversos níveis hidroestratigráficos e devem estar de acordo com as normas técnicas brasileiras: i Norma ABNT NBR 15.492/2007: Sondagem de reconhecimento para fins de qualidade ambiental Procedimento; ii Norma ABNT NBR 15.4951/2007 versão corrigida 25/05/2009: Poços de Monitoramento de água em aquíferos granulares Parte 1: Projeto e Construção; iii Norma ABNT NBR 15.4952/2002: Poços de Monitoramento de água em aquíferos granulares Parte 2: Desenvolvimento. b No nível de rocha alterada a perfuração deve ser realizada com Hollow Stem Auger trado helicoidal oco com amostragem contínua; c No nível de rocha fraturada rocha sã a perfuração deve ser realizada com sonda rotativa, com revestimento, sendo selado o nível superior nível de rocha alterada e nível de ocorrência de rocha não fraturada, sendo o filtro instalado no nível de fraturas que se pretende investigar. | 20/12/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Implementar um programa de monitoramento da água subterrânea a ser realizado em poços de monitoramento instalados em diversos níveis hidroestratigráficos. | 20/12/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Realizar o reafeiçoamento dos terrenos e dos taludes com processos erosivos instalados e providenciar a cobertura vegetal de todos os terrenos e taludes com solos expostos, protegendoos dos processos de dinâmica superficial erosão laminar, formação de sulcos e ravinas evitando com isso o assoreamento dos sistemas de drenagens de águas pluviais e o assoreamento e aumento da turbidez das águas dos cursos dágua a jusante dessas áreas. | 20/12/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Limpar os sistemas de drenagens de águas pluviais assoreados periodicamente. | 20/12/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar o cronograma das ações necessárias para o reafeiçoamento e a proteção dos terrenos e taludes, considerando a necessidade dos respectivos monitoramentos e manutenções periódicas, indicando os responsáveis por tais ações. | 20/12/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Detalhar quais equipamentos, ou se os equipamentos existentes, serão utilizados para aplicação dos químicos nas bacias. | 20/01/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Esclarecer como a Bacia 1 será descomissionada, no caso da escolha da opção com uma bacia para receber os volumes dragados. | 20/01/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Incluir, no EIARima, o estudo dos efeitos ou impactos do enchimento do reservatório da UHE Risoleta Neves, sobre as áreas que eventualmente ainda conterão rejeitos remanescentes, na área do remanso da UHE e, se for o caso, apresentar as medidas corretivas, mitigadoras ou de controle a serem implementadas. | 20/01/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar estudos específicos sobre a necessidade de implantação ou não dos Dispositivos ou Sistemas de Transposição para Peixes STP para os barramentos A, B e C e, se for o caso, apresentar o projeto conceitual e o cronograma de implantação dos mesmos Lei Estadual 12.488, de 09 de abril de 1997. O estudo deverá contemplar, ainda, a avaliação dos impactos ambientais relativos aos peixes de piracema, decorrentes da permanência dos barramentos no período de 2017 até hoje, visto que já ocorreram alguns períodos de piracema sem que os barramentos tivessem os STP instalados. | 20/01/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | No caso da necessidade de remoção total ou, da parte superior dos barramentos metálicos, informar todas as ações necessárias para isso, indicar os impactos previstos e as respectivas medidas de controle, mitigadoras e compensatórias a serem implementadas nas fases de planejamento, implantação, operação e desativação das obras, incluindose: a A remoção dos sedimentos e rejeitos acumulados a montante dos barramentos e a sua devida deposição em local devidamente licenciado ou autorizado pelos órgãos competentes; b A remoção das estruturas que constituem os barramentos metálicos A, B e C, indicando as áreas para a deposição temporária e final dos mesmos destinação final; c As intervenções em área adjacente e outras mais afastadas para viabilizar as intervenções de remoção; d As vias de acesso a serem utilizadas para a remoção dos produtos e as devidas sinalizações para evitar acidentes envolvendo veículos e pessoas; e As ações para a reparação e recuperação ambiental das áreas afetadas pela instalação, operação e remoção dos barramentos metálicos A, B e C; f Um cronograma para a realização das obras e os responsáveis pelas mesmas; e g Indicar as respectivas autorizações ou licenças necessárias para a realização das intervenções. | 20/01/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Em relação à elaboração do Estudo de Impacto Ambiental EIA e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental Rima, a AECOM recomenda: a Incluir, no capítulo de estudo de alternativas locacionais e tecnológicas, a alternativa de não dragagem alternativa zero, apresentando um quadro comparativo e a descrição sucinta dos impactos ambientais decorrentes de todas as alternativas estudadas e a apresentação da alternativa selecionada para a elaboração do EIARima, justificando a sua escolha; b Diagnóstico ambiental da biota aquática na área a ser afetada pela pluma de dragagem; c Estudo do comportamento hidrodinâmico na área do reservatório e ajudante do mesmo, antes da dragagem, considerandose os períodos sazonais característicos da região, abrangendo, no mínimo, a área a ser impactada pela pluma de dispersão dos sedimentos durante a dragagem; d Estudo da dispersão da pluma de sedimentos durante os trabalhos de dragagem, delimitando a sua área de abrangência / impacto, considerandose as condições sazonais; e Mapeamento ou delimitação da área afetada pela pluma de sedimentos devido à dragagem e identificação dos usos da água na área a ser afetada dessedentação de animais, lazer, captação de água para abastecimento ou outras finalidades, etc.; f Avaliação dos impactos ambientais decorrentes da dispersão da pluma da dragagem na qualidade das águas superficiais, na biota aquática ictiofauna, bentos, nectons e plânctons, etc. ; g Atender às diretrizes da Resolução Conama 454, de 01 de novembro de 2012, ou a que a suceder ou modificar estadual ou federal , que Estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos referenciais para o gerenciamento do material a ser dragado em águas sob jurisdição nacional, que estabelece os procedimentos necessários para o planejamento da dragagem, para a caracterização dos sedimentos e para a disposição do material a ser dragado, definindo, ainda, o conteúdo do Plano Conceitual de Dragagem a ser apresentado ao órgão ambiental licenciador; h A delimitação das áreas de influência AID e AII deverá considerar os impactos decorrentes da dragagem, incluindose a área de dispersão dos sedimentos decorrentes da dragagem, a ser determinada após a conclusão dos respectivos estudos relativos à dragagem estudo hidrodinâmico da dispersão dos sedimentos durante a dragagem, incluindose a avaliação dos impactos diretos e indiretos da dragagem, considerandose os meios físico, biótico e antrópico / socioeconômico. No caso da Área de Influência Direta AID do empreendimento onde ocorrem seus impactos diretos ultrapassar o limite do estado de Minas Gerais deverá ser realizada consulta ao IBAMA e à Semad/Supri, quanto à competência do licenciamento ambiental da dragagem poder continuar sendo do estado de Minas Gerais ou não, considerandose a Resolução Conama 237/97, que discorre em seu Artigo 4º, Inciso III sobre a competência do licenciamento ambiental ser de âmbito federal IBAMA: III cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do País ou de um ou mais Estados. | 20/01/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar os resultados dos monitoramentos das emissões atmosféricas, bem como os resultados dos estudos de modelagem matemática que orientaram o posicionamento das estações de monitoramento da qualidade do ar. | 20/01/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar o histórico de mapeamento das nascentes do Setor 11 todos os estudos já realizados, discorrendo sobre as diferenças dos resultados dos levantamentos de campos de caracterizações das nascentes, justificando a redução significativa do número de nascentes atualmente indicadas em campo e nos mapas mais recentes | 20/02/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Poços de monitoramento multiníveis PZ11, PZ12, PZ13 e PZ14 : i Esclarecer se os poços de monitoramentos foram realmente instalados; ii Apresentar o perfil construtivo final dos 4 poços de monitoramento;, caso tenham ocorrido as suas instalações; iii Durante a visita técnica do mês de fevereiro, a equipe da Aecom gostaria de fazer o reconhecimento dos referidos poços; iv Caso os poços ainda não estejam instalados, informar os motivos e qual a previsão para as instalações. | 20/02/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Fazer uma apresentação específica sobre o EIARima para a equipe técnica da AECOM, além de entregar uma via digital do EIA e do Rima completos textos, anexos, apêndices. | 20/02/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar o detalhamento dos programas de monitoramento do meio biótico, do meio físico e do meio socioeconômico, a serem elaborados no contexto do EIA. | 20/02/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar o detalhamento das ações de compensação florestal, de compensação ambiental e do plano de ações emergenciais, a serem realizadas no contexto do EIA. | 20/02/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Realocar o conjunto motobomba a jusante e próximo ao Barramento B, na margem esquerda do reservatório Candonga, para uma posição topograficamente mais elevada e, preferencialmente, acima do nível de cheia do rio Doce nesta época do ano. | 20/02/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Após a remoção do conjunto motobomba, caso haja vestígios de material oleoso no local, devese proceder com a investigação de áreas contaminadas Fase 1 | 20/02/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Providenciar a instalação de contentores sob os motores à combustão geradores, motobombas, etc. que comportem todo o combustível dos seus tanques de combustíveis e mais os lubrificantes, com destaque à motobomba instalada no apanhador de água na bacia 1; ou demonstrar que possuem contentores internos com capacidade suficiente para a contenção de todo o óleo combustível e mais os lubrificantes, no caso mais crítico de vazamentos. | 20/03/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Proteção dos instrumentos de monitoramento da estabilidade do barramento do Setor 4. | 20/03/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentação mensal da área de suprimentos de todos os processos de compras do PG09. Cronograma previsto vs realizado e caminho crítico | 20/03/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Realizar o tamponamento dos poços instalados em 2018 de acordo com a Norma Técnica DIC/DvRC no 01/2006 do IGAM e as ações necessárias junto aos órgãos reguladores devem ser tomadas. | 20/03/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Estudar a retirada do projeto executivo de dragagem do Pacote 2a para contratação separada dos dois escopos, visando a agilidade no processo. | 20/03/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar o projeto detalhado de descomissionamento do Setor 4 com todas as fases detalhadas. | 20/03/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Esclarecer se o Setor 8 será adquirido pela Fundação Renova ou permanecerá sob tutela do atual proprietário. | 20/03/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Detalhar os seguintes processos de contratação: 1 Pacote 2A dragagem do reservatório de Candonga aberta em 6 de janeiro de 2020; 2 Estação de monitoramento hídrico do córrego Micaela aberta em 2 de outubro de 2019. | 20/04/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar a tecnologia a ser empregada pela Solver bem como o projeto de instalação específico para os barramentos. | 20/04/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar alternativas ao uso de colchão Reno para a conformação do canal após o descomissionamento do Setor 4, considerando, na análise de viabilidade, também a adequação ambiental da solução. | 20/04/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar projeto detalhado para a Pilha 1, considerando o volume descrito no Cenário 3 do plano de dragagem que prevê um volume de aproximadamente 130 mil metros cúbicos de rejeito, somados aos rejeitos provenientes do Setor 4, pilha experimental, pilha provisória e demais setores a serem descomissionados. | 20/04/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar a análise estatística dos resultados dos ensaios de controle de compactação das pistas experimentais que subsidiaram o estabelecimento dos parâmetros de controle das pilhas; | 20/04/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar dos procedimentos de controle de qualidade da Pilha 1, com descrição do plano de controle tecnológico, incluindo: topografia, ensaios de campo e de laboratório do aterro, bem como da estrutura prevista para executálo. | 20/04/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar a lista de estruturas tombadas da Fazenda Floresta e os planos de monitoramento e recuperação das mesmas. | 20/04/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar projeto detalhado do sistema extravasor da Bacia 2B. | 20/04/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar esclarecimentos do projeto executivo de reforço de jusante e das ombreiras do barramento C registrados no item 9.1.3 do Relatório 31 da auditoria. | 20/04/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Garantir que os pares de poços multiníveis sejam instalados com no máximo 1 metro de distância um do outro, para manter a configuração de instalação no aquífero raso e profundo. | 20/04/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Realizar a alteração da alocação dos poços de monitoramento cujo planejamento de instalação se encontra na zona alagada nas áreas da Fazenda Floresta e Setor 8. Apresentar a nova proposta de alocação dos poços de monitoramento. | 20/04/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar o cronograma, acompanhado de mapa, para a adequação e revegetação das áreas com solo exposto no Setor 11. | 20/04/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A proposta, que contempla a alocação empírica de novos poços de monitoramento e alguns estudos hidrogeológicos, vem sendo apresentada e complementada desde a sessão técnica de fevereiro de 2020. A AECOM considera tal procedimento insatisfatório e solicita a realização das seguintes ações antes da instalação da nova rede de poços de monitoramento Fazenda Floresta, Fazenda Fervedouro e Setor 8: 1 Estudo de vulnerabilidade dos aquíferos; 2 Elaboração de mapa potenciométrico das três áreas, indicando a direção predominante do fluxo de água subterrânea; 3 Levantamento geofísico para estudo do aquífero fraturado. Após a finalização dos estudos citados acima, apresentar os resultados juntamente com uma proposta consolidada para a alocação dos poços de monitoramento. | 20/05/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Revisar a classificação da situação atual do cumprimento dos compromissos assumidos no TAC Fazenda Floresta e apresentar juntamente como as premissas assumidas para tal classificação. | 20/05/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Executar limpeza e conformação geométrica do talude antes de executar o riprap para proteção dos taludes acima do Dique Principal. Recomendase, ainda, que seja colocada uma camada de transição única entre a superfície do talude e o riprap. | 20/05/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Recuperar o campo de futebol em Santana do Deserto e, tão logo finalizem as atividades de recuperação, entregálo para uso da comunidade. Problemas observados: 1 Abatimento em uma das extremidades do aterro do campo; 2 O alambrado ficou danificado por conta do abatimento do aterro; 3 O gramado necessita ser totalmente recuperado; 4 Divergências entre o executado e projeto também necessitam ser avaliadas. | 20/05/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Realizar mapeamento de superfície, sondagens e retirada de amostras indeformadas para ensaios de laboratório, de modo a melhorar o modelo geológico do talude que apresenta erosão a jusante do Barramento C. | 20/05/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Instalar novo piezômetro no topo rochoso da fundação do dique do Setor 4. | 20/05/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Remover os materiais de obras antigas que ainda se encontram nas margens do rio Doce e destinar ao local adequado. | 20/05/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar a autorização do COMPAC referente aos projetos e planos de restauração das estruturas tombadas da sede da Fazenda Floresta, em atendimento à Resolução COMPAC nº 01 de 31 de julho de 2017. | 20/06/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Estudar seções alternativas, como por exemplo: com um canal rebaixado para vazões menores, dentro do canal principal, para o córrego dos Borges; | 20/06/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Com relação às obras do campo de futebol, complementarmente, a AECOM recomenda: a a contratação de consultoria especializada, para elaborar especificações de plantio e de manutenção de gramados esportivos, bem como para acompanhar as atividades de recuperação deste campo de futebol; b que a conformação geométrica do aterro tenha acompanhamento rigoroso de topografia de modo a atender os caimentos para drenagem superficial estabelecidos no projeto. d recomenda verificar se os sistemas de drenagem e irrigação implantados estão operacionais. | 20/06/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar as causas do recalque diferencial observado no aterro e do plano de recuperação do campo de futebol. | 20/06/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Executar testes que comprovem a operacionalidade dos piezômetros e medidores de nível dágua instalados nas ilhas 6, 5 e 12, nas ombreiras do dique principal. | 20/06/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Avaliar alternativas de proteção física associadas a um melhoramento do perfil hidráulico entre a margem direita e o barramento C. | 20/06/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar plano e cronograma executivo da intervenção no Ponto 1 margem direita a jusante do barramento C. | 20/06/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Recuperar o canal extravasor e executar inspeção das estruturas do Setor 4, para avaliar suas condições de segurança e identificar pontos que requerem manutenção preventiva ou corretiva. | 20/06/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar as ações e as etapas necessárias no processo de handover de todas as atividades para a Samarco. | 20/06/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar o planejamento das obras de correção do campo de futebol de Santana do Deserto. | 20/07/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Aguardar a manifestação do COMPAC para o início das obras de restauro das estruturas tombadas da Fazenda Floresta. | 20/07/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Estender o levantamento batimétrico com drone para as margens, cobrindo toda a extensão dos barramentos metálicos, atualizar os gráficos e verificar e ajustar as suas coordenadas. | 20/07/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Confirmar os resultados da pesquisa GPR com levantamentos batimétricos convencionais dos barramentos metálicos. | 20/07/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Sobrepor os resultados batimétricos mais recentes a partir de 2019 nos perfis para que seja possível fazer uma comparação dos níveis de aterro a jusante dos barramentos metálicos, antes e depois da estação chuvosa de 2019/2020. | 20/07/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Associar ao projeto de proteção, obras para melhorar o perfil hidráulico entre a margem direita e o barramento C, de modo a melhorar as condições de fluxo e eliminar os vórtices causadores de erosão. | 20/07/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Recuperar o revestimento do canal extravasor do dique do Setor 4 para a passagem de mais um período de chuva. | 20/07/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Desobstruir o canal de drenagem para permitir a saída da água que fica acumulada junto ao dreno de pé do dique do Setor 4. | 20/07/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Avaliar como esses resultados de aporte de sedimentos no período chuvoso 2019/202 afetam o plano de dragagem dragagem imediata e de manutenção necessária para a operação da usina de Risoleta Neves. | 20/07/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Esclarecer sobre os dados apresentados, bem como apresentar os resultados de monitoramento de água superficial, na forma de tabela comparativa com os parâmetros legais e do OF. SUPPRI.SURAM. SEMAD. SISEMA nº 338/2019, que define os parâmetros do monitoramento de água superficial. | 20/07/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar os resultados tabulados dos parâmetros de qualidade do ar monitorados. | 20/07/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Fornecer informações sobre os equipamentos utilizados na medição de ruído e vibrações, os certificados de calibração dos mesmos e a confirmação se os dados de ruído estão expressos em dBA. Adicionalmente, apresentar os valores limites adotados tanto para ruído como para vibração, a partir dos quais haverá necessidade de medidas mitigadoras e quais medidas estão previstas. | 20/07/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Disponibilizar as manifestações formais, de caráter técnico, por parte da Semad, relacionadas ao conteúdo do EIA no âmbito do processo de análise do documento. | 20/08/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Avaliar as condições das estruturas do Setor 4 dique, extravasor e bueiro do córrego dos Borges sob o acesso municipal, de modo a adequar o plano de chuvas para o período chuvoso de 2020/2021. | 20/08/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Aumentar o diâmetro médio da rocha de preenchimento dos gabiões e / ou utilizar caixas de arame mais robustas, para que o revestimento suporte as velocidades de fluxo de aproximadamente 10 m/s, TR de 100 anos. | 20/08/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar os resultados da campanha de sondagem para caracterização físicoquímica e ecotoxicológica do sedimento a ser dragado. | 20/08/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Disponibilizar o OF. SUPPRI.SURAM. SEMAD. SISEMA nº 338/2019, que define os parâmetros e as condições do monitoramento de água superficial. | 20/08/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Rever os links de acesso ao EIA/RIMA informados no Diário Oficial no sentido de tornálos efetivos na disponibilização do documento para os interessados. http://sistemas.meioambiente.mg.gov.br/licenciamento/site/consultaaudiencia e https://www.fundacaorenova.org/noticia/eiarima candonga, no DOE | 20/08/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar verificação de estabilidade considerando a variação do nível de sedimentos a jusante do barramento metálico A para a condição de nível de sedimento a jusante menor que o considerado no projeto. | 20/08/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar o projeto as built e a regularização da estrutura junto à ANM do dique Micaela. | 20/08/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Manter o procedimento de checagem da metodologia de batimetria com uso de GPR, utilizando a topobatimetria tradicional até o início da temporada chuvosa. | 20/08/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar planejamento para a proteção de jusante e das ombreiras do barramento C, projetado pela SPEC. | 20/08/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Confirmar se o monitoramento de ruído e vibração terá periodicidade mensal conforme informado no slide 110 apresentado na sessão técnica de junho ou trimestral conforme apresentado no slide 122 da sessão técnica de julho. O Ofício 338/2019 solicita monitoramento mensal em 5 comunidades Pedra do Escalvado, Viana, Porto, Jerônimo e S. Deserto. | 20/08/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar evidências de comunicação de início das obras à Semad, prefeituras e comissões. | 20/08/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar esclarecimentos e desenhos de localização das áreas brejosas informadas no slide 153 da apresentação de agosto e confirmar se essas áreas estão representadas na Figura 1 do PUP, pág. 18. O capítulo 3. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO, do PUP, não considera áreas brejosas como APP e não apresenta compensação para elas, ao contrário do que foi informada na sessão técnica de agosto. Segundo o slide 153 apresentação de agosto, a área de APP de 5 nascentes totaliza 39,250 m2 raio 50 m. A compensação total de APP do PUP é de 58,2325ha, constituída predominantemente de pastagem e uso antrópico tabela 1, pág., 17 e tab. 2, pag. 21, págs. 116, 163. | 20/08/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar esclarecimento sobre o slide 27 da apresentação de fevereiro/2020, onde as nascentes 3, 4 e 5 são apresentadas como intermitentes e, portanto não têm APPs e o slide 153 da apresentação de agosto, onde essas mesmas nascentes são enquadradas como APPs áreas brejosas, com APPs de 50 m de raio. O mesmo slide 27 apresenta a nascente 12 como intermitente, condição essa que descaracteriza APP. Contudo, no mapa do slide 28 as nascentes 6 e 12 são apresentadas como as únicas APPs de nascentes existentes no terreno. Da mesma forma, o slide 153 da apresentação de agosto indica o ponto 12 como APP. O mesmo acontece com as figuras apresentadas slides 151, 152 e 154. | 20/08/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar o resumo dos resultados de controle tecnológico, dos desvios registrados e das ações corretivas tomadas para as obras de terraplanagem do Setor 11. | 20/08/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar a análise dos parâmetros físicoquímicos dos efluentes bruto e tratado no biodigestor da ERG. | 20/08/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar esclarecimento sobre a inconsistência entre a periodicidade de monitoramento realizada e a solicitada no Ofício SUPPRI.SURAM.SEMAD. SISEMA nº 338/2019 para o córrego Borges. | 20/08/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Estender a área de modelagem hidrodinâmica para compreender as margens a montante do barramento C a fim de avaliar os impactos, nos processos hidrodinâmicos, causados pelo barramento. | 20/08/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | No intuito de acelerar o início das atividades, observar o parágrafo 2º do mesmo artigo 23, anteriormente mencionado, onde se lê: O prazo previsto no caput poderá ser sobrestado por até quinze meses, improrrogáveis, quando os estudos solicitados exigirem prazos para elaboração superiores, desde que o empreendedor apresente justificativa e cronograma de execução, a serem avaliados pelo órgão ambiental competente grifo nosso. | 20/08/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Em relação ao monitoramento da qualidade do ar, solicitase e/ou recomendase: Apresentar os dados das Partículas Totais em Suspensão PTS, conforme solicitado no OF. SUPPRI. SURAM. SEMAD. SISEMA. nº 338/2019; Buscar a minimização das falhas operacionais apresentadas nos dados de material particulado, MP2,5 e MP10; Apresentar histórico da disponibilidade de dados válidos de cada estação referente aos parâmetros monitorados. | 20/08/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Em relação ao monitoramento de ruídos e vibrações, solicitase e/ou recomendase: Apresentação de um fluxograma de ações quando houver reclamações das populações; A intensificação das ações de comunicação e de interação com as comunidades entornos da Área Diretamente Afetada; Apresentação de percentuais de não conformidades do monitoramento de ruído para cada uma das estações contempladas e eventuais razões que possam justificar as nãoconformidades observadas. | 20/08/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Realizar campanha de sondagem mais ampla, com adensamento da malha, de modo a caracterizar melhor os diversos sedimentos no trecho dos 400 m, entre o barramento da UHE e o Barramento A. | 20/09/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Detalhar os métodos de sondagem e de coleta para a caracterização e ensaios de dragagem, desaguamento e sedimentação dos rejeitos / sedimentos. | 20/09/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar estudo comparativo para a seleção da melhor alternativa de sondagem considerandose também a utilização de sondas com amostrador Shelby, amostrador com pistão estacionário e / ou de outras modalidades. | 20/09/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar o resumo dos resultados dos ensaios de controle tecnológico com tratamento estatístico, de modo que se possa avaliar as condições dos aterros em execução. | 20/09/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar os registros de execução de trincheiras de inspeção e de coleta de amostras indeformadas na área de aterro entre o Dique Principal e Dique Intermediário. | 20/09/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Intensificar o trabalho na reabilitação da UGs dada a possibilidade de atrasos não mapeados, podendo, futuramente, trazer atrasos nas datas de retomada da operação da usina. | 20/09/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Restabelecer o nível de segurança 307,00 m a jusante do Barramento A com o lançamento imediato de material conforme proposto pelo projetista. | 20/09/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Refinar os dados de batimetria obtidos por metodologia geofísica GPR Ground Penetrating Radar com os dados de topobatimetria convencional, de modo a dar mais confiabilidade àquele método que, atualmente apresenta uma variação de quase 50 cm em relação ao método convencional. | 20/09/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar a atualização do projeto definitivo de recuperação e proteção do Ponto 1, considerando os resultados do modelo de dinâmica fluvial, afetada pelo barramento, neste trecho. | 20/09/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Executar a limpeza e a conformação dos taludes naturais, nos Pontos 1 e 142, antes de se implantar a proteção provisória. | 20/09/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar medidas a serem aplicadas nos casos de persistência de ultrapassagem dos limites legais dos parâmetros indicadores da qualidade do ar, fato passível de ocorrência em período seco e intensa atividade de veículos a serviço da Fundação Renova. | 20/09/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Compatibilizar a informação referente a relação dos locais monitorados para ruído e vibrações, apresentadas em tabela, com o mapa de localização dos pontos de monitoramento. | 20/09/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar o levantamento topográfico primitivo da área e a descrição do material coletado nas sondagens, para determinação da linha de fundação do campo de futebol em Santana do Deserto. | 20/10/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar atualização do atendimento aos compromissos do TAC da Fazenda Floresta, incluindo cronograma. | 20/10/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Revisar o plano de amostragem de forma que as amostragens e as caracterizações físicoquímicas sejam representativas de todo o volume a ser dragado, ou seja, considerando tanto a sua espessura total quanto a sua distribuição espacial. | 20/10/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Atender à Resolução Conama 420/2009, no que tange à caracterização química das amostras, ou a legislação estadual vigente, considerandose a disposição final do material dragado em solo. Também deverá ser atendido o Artigo 18 da mesma resolução, em relação às alternativas de disposição final do material. | 20/10/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Recomendase que os resultados de controle tecnológico das obras do PG09 sejam revisados e acompanhados pela projetista e solicita a aprovação da mesma para as obras executadas no ano de 2020. | 20/10/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar a análise de desvio de umidade em termos de médias mensal e total, para os ensaios de controle tecnológicos doa aterros da Pilha 1 e do contrapilhamento da encosta a jusante do dique Principal. | 20/10/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar os dados de saída do monitoramento em termos de deslocamentos lineares, para melhor avaliação do comportamento das estruturas e comparação com níveis de controle estabelecidos pela projetista. | 20/10/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Estabelecer uma margem de segurança baseada nas diferenças observadas nos distintos métodos de leituras batimétricas, para fins de verificação dos barramentos. | 20/10/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Avaliar uma alternativa que aproveite o enrocamento da proteção provisória dos pontos 1 e 142 e que possa ser executada com equipamentos convencionais de terraplenagem, de modo a evitar o trabalho manual que os gabiões exigem, e dar celeridade à execução da obra. | 20/10/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar seção instrumentada com os piezômetros e medidores de nível dágua do empilhamento do Setor 8. | 20/10/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar os dados de monitoramento de água superficial de todos os cinco cursos dágua, de acordo com os parâmetros e periodicidade requeridos no Ofício 338/2019. | 20/10/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar esclarecimentos sobre as lacunas no registro de dados nas estações de Rio Doce e Santana do Deserto, as justificativas / motivos dos problemas operacionais, as datas que contemplam a ausências de dados, bem como as ações tomadas e/ou planejadas para correção e prevenção de falhas no registro de dados. | 20/10/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar informação sobre o início da operação da estação de monitoramento da qualidade do ar em Nova Soberbo. | 20/10/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar mapa de localização das localidades sujeitas ao monitoramento trimestral. | 20/10/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar comparação dos limites máximos permitidos para ruído, também, com a Resolução CONAMA n 01/1990, considerando o solicitado no Ofício Suppri n 338/2019. | 20/10/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentação dos pontos de monitoramento de ruído e vibração em relação ao rotograma, imagem panorâmica dos pontos de monitoramento e suas respectivas coordenadas geográficas. | 20/10/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Readequar o posicionamento das sondas de amostragem, da estação de Santana do Deserto conforme as orientações do Guia Técnico para o Monitoramento e Avaliação da Qualidade do Ar do Ministério do Meio Ambiente. | 20/12/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar os sistemas de tratamento de todos os efluentes domésticos do complexo da Fazenda Floresta, bem como os dados de qualidade dos efluentes bruto e tratado, quando aplicável. | 20/12/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar os dados de pluviometria correspondentes ao mês de outubro de 2020 para validação dos desvios de turbidez observados no monitoramento de água superficial. | 20/12/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar os dados de pluviometria e os dados de qualidade da água superficial correspondentes ao mesmo período de referência. | 20/12/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Recomendase a avaliação da rede de instrumentos, de modo a otimizar o monitoramento geotécnico do Setor 11, bem como sua padronização e interligação com o CMI da Samarco, em Germano | 20/12/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Recomendase que as especificações técnicas para a campanha de investigação geológicogeotécnica através da galeria da UHE, elaboradas pela projetista Themag e validadas pelo Consórcio Aliança através da Intertechne, sejam rigorosamente seguidas pela empresa executora e pelos supervisores. | 20/12/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Avaliar a necessidade de recomposição da proteção de enrocamento da margem esquerda, a jusante da laje de proteção do Barramento C. | 20/12/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Reavaliar o modelo computacional dos estudos de hidráulica fluvial, na região do Barramento C, considerando as observações de campo, durante as vazões extremas da temporada chuvosa de 2019/2020. | 20/12/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar um cronograma de atividades mais elaborado, assim que forem concluídas as discussões relativas ao Parecer Único 1496/2020 pela Câmara Técnica de Atividades Minerárias CMI do COPAM. | 20/12/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar um gráfico de leituras com deslocamentos acumulados e relativos e a avaliação de estabilidade dos taludes escavados, em seções alinhadas com a direção da movimentação registrada. | 20/12/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar informações sobre o monitoramento da encosta a jusante da ombreira esquerda do Dique Principal e do projeto de instrumentação da obra de contrapilhamento. | 20/12/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar o cronograma de sondagens com a descrição das atividades, de maneira a possibilitar o acompanhamento, esporádico, in loco, da atividade. | 20/12/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar a série histórica dos dados válidos monitorados nas estações de monitoramento da qualidade do ar e seus respectivos parâmetros monitorados. | 20/12/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar as correlações entre os pontos de monitoramento de ruído e vibração em relação ao rotograma e as atividades do PG09. | 20/12/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Enviar os arquivos em formato .kmz dos atuais pontos de monitoramento de ruído e vibração e suas respectivas coordenadas geográficas. | 20/12/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Manter os levantamentos topobatimétricos convencionais, sempre que as normas de segurança assim o permitirem, dadas as incertezas apresentadas pelos métodos testados pela Fundação Renova durante o ano de 2020 | 20/12/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Complementar as análises químicas para a identificação e quantificação de, pelo menos os metais Arsênio e Mercúrio, nos rejeitos a serem dragados, frente às conhecidas ocorrências de As na bacia hidrográfica do rio Doce e às atividades pretéritas e atuais de garimpo na bacia hidrográfica do rio Gualaxo do Norte. | 20/01/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar os LOGs de sondagem realizadas na galeria da UHE Risoleta Neves, tão logo forem consolidadas as informações entre o empreiteiro e o supervisor desta investigação geológica. | 20/01/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Verificar se as profundidades de instalação dos piezômetros e medidores de nível dágua, posicionados próximo à crista do talude a jusante da ombreira esquerda, alcançarão o lençol freático. | 20/01/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Revisar / atualizar as informações geológicas da margem esquerda do Córrego Micaela, a montante do Dique Principal, e verificar a estabilidade dos taludes frente às novas informações coletadas nos inclinômetros e trincas observadas nas inspeções visuais. | 20/01/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Incluir a informação da distância entre a seção apresentada e o barramento na apresentação das batimetrias a jusante dos barramentos metálicos. | 20/01/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Avaliar a viabilidade de outras fontes de energia para alimentação das estações de monitoramento da qualidade do ar. | 20/01/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Utilizar o limite máximo de VPM de 3 mm/s para estruturas definidos na norma DIN 41503 e de 0,3 mm/s para saúde humana, de acordo com Norma Cetesb 215/2007. | 20/01/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Instalar pinos nas bordas da trinca para monitoramento adicional e a limpeza da área no topo do talude de modo a facilitar as inspeções de campo na área que apresenta deslocamentos na ombreira esquerda do Córrego Micaela. | 20/02/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Quanto ao instrumento 2344LI001 da Ilha 2, plotar os níveis de atenção e alerta no gráfico de leituras e verificar se esse instrumento, em particular, está operacional, visto que o súbito aumento do nível de água subterrânea não foi registrado pelos instrumentos adjacentes | 20/02/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Instalar um tanque de sedimentação, no ponto de descarga do tubo drenante, com objetivo de verificar se, na água que sai do dreno, há presença de material carreado da fundação do muro de gabião. Recomenda ainda o aumento da frequência de inspeções na base do muro, principalmente durante o período de chuvas e, por fim, comunicar à auditoria a ocorrência de novos pontos de surgência. | 20/02/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Diante das evidências observadas em campo como trincas, saturação e início de processo erosivo, a AECOM recomenda investigar com mais detalhes as condições de estabilidade deste talude. Esta verificação é imprescindível ao início de qualquer atividade na área da Pedreira Corsini. | 20/02/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Esclarecer o motivo de ter sido realizado apenas dois ensaios de perda dágua sob pressão em um furo de 42,3 metros. | 20/02/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Esclarecer o do motivo de ter sido realizado três estágios de pressão no ensaio de perda dágua, sendo que o usual são cinco estágios. | 20/02/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Anotar o nível dágua subterrânea no boletim dos ensaios de perda dágua sob pressão. | 20/02/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar o progresso das sondagens e dos ensaios mensalmente. | 20/02/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Monitorar os drenos instalados na surgência, observada no extravasor, para verificar alterações na vazão e se há presença de material sólido sendo carreado pelo fluxo de água. | 20/02/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Testar a instrumentação do Setor 8 e verificar se há alguma obstrução no dreno de pé do empilhamento. Solicita a apresentação de uma análise de causa do aumento repentino nos níveis dos instrumentos. | 20/02/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar esclarecimentos quanto à seleção dos dados de pluviometria utilizados para embasamento dos desvios de turbidez referentes aos meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021, bem como das inconsistências na frequência do monitoramento diário da pluviometria e da qualidade de água. | 20/02/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar um gráfico histórico diário para os dados de turbidez e pluviometria observados no córrego Micaela montante e jusante para o ano de 2020. | 20/02/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Com intuito de acompanhar o tempo mínimo de amostragem para representatividade dos dados de qualidade do ar para cada poluente monitorado e suas respectivas estações, a AECOM recomenda a apresentação estatística das médias horárias dos parâmetros avaliados. | 20/02/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar os certificados de calibração dos analisadores das estações, bem como as datas previstas para as novas calibrações. | 20/02/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Acompanhar integralmente os trabalhos da campanha de sondagem, na galeria de drenagem da UHE Risoleta Neves, por um geólogo ATO da projetista, caso haja atividades de sondagem no período noturno. | 20/03/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar o programa de ensaios de laboratório para determinação de parâmetros de resistência do maciço rochoso, referente aos testemunhos de sondagem, bem como do relatório final com o parecer da projetista, quando este estiver concluído | 20/03/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Agilizar o processo de substituição da caixa de armazenamento temporário de efluentes da sede da Fazenda Floresta e informar quando de sua conclusão. | 20/03/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar informações mais detalhadas a respeito da investigação de áreas contaminadas: localização dos pontos de amostragem de voláteis, solo e água, justificativa para a seleção dos pontos de sondagem, mapa potenciométrico, descrição das sondagens, incluindo a indicação da profundidade do nível dágua, do final da sondagem e das profundidades em que foram feitas as coletas de solo, perfil construtivo dos poços instalados e os resultados completos das análises químicas no solo e na água. | 20/03/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Reforçar a vigilância para impedir o acesso de passantes e a avaliação das condições de segurança atuais dos taludes em solo da pedreira Corsini e definição de ações de estabilização. | 20/03/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Realizar testes de vida nos instrumentos instalados no empilhamento do Setor 8. | 20/03/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Clorar as águas das bacias 1, 2A e 2B, para se evitar a proliferação de larvas e insetos. | 20/03/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Incluir o PTS Partículas Totais em Suspensão, no monitoramento da qualidade do ar, antes do início das obras de retomada operacional da usina. | 20/03/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Avaliar a necessidade de reposicionamento da caixa de armazenamento temporário que recebe os efluentes da sede da Fazenda Floresta, instalada em área de APP. | 20/04/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar os gráficos históricos de concentrações sempre com as mesmas escalas para facilitar a avaliação dos resultados de águas superficiais. | 20/04/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar evidência da manifestação Conselho Municipal Deliberativo do Patrimônio Histórico Cultural e Natural, de Ponte Nova. | 20/04/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Realizar estudos comparativos entre os métodos de batimetria GPR e convencional em trechos do rio onde o fluxo é mais turbulento. | 20/04/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar as conclusões finais dos estudos comparativos entre as metodologias de levantamentos topobatimétricos, tão logo eles estejam disponíveis. | 20/04/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Atender o monitoramento de ruídos em sua totalidade, em relação a frequência de análise e localidades amostrais, como descritos no Ofício Suppri nº 338/2019 e na LAT 1496/2020. | 20/04/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Manter a área da Pedreira Corsini isolada. | 20/04/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar as leituras dos novos instrumentos, tão logo estes estejam instalados na Pedreira Corsini. | 20/04/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Filtrar os dados dos sensores, de modo que se possa melhor visualizar a tendência do comportamento da estrutura dos barramentos metálicos A, B e C. | 20/04/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Verificar a informação apresentada sobre a distância entre o perfil com o nível de sedimento e o eixo do Barramento C. A oito metros de distância do eixo, está o aterro de enrocamento lançado. | 20/04/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Podar da vegetação a jusante do dique do Setor 4, com objetivo de melhorar as inspeções visuais nos taludes de jusante do dique. | 20/04/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Adotar medidas para evitar o acesso de terceiros à caixa de fornecimento de energia após a substituição do muro pelo gradil da Estação de Monitoramento da Qualidade do Ar de Santana do Deserto. | 20/04/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Incorporar as sondagens que serão realizadas na galeria de jusante da UHE Risoleta Neves. | 20/04/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar um cronograma com os marcos principais para que a AECOM possa acompanhar as atividades de reabilitação dos equipamentos da UHE Risoleta Neves. | 20/04/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar o relatório com as conclusões dos testes realizados, bem como dos esclarecimentos que justifiquem as oscilações de carga piezométrica registrada, no Setor 8, durante os eventos de chuva. | 20/04/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Incluir na classe denominada monumentos antigos as construções executadas fora de norma. | 20/04/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Instalar sistema de monitoramento de vibração com base no rotograma dos equipamentos e veículos. Adicionalmente, deverão ser capturados e registrados os dados de velocidade, manutenção e carga. | 20/04/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar os projetos detalhados das estruturas necessárias para o descomissionamento do Setor 4. | 20/04/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar, na sessão técnica do mês de maio, os avanços dos projetos do poço de abastecimento da comunidade de Santana do Deserto e do campo de futebol. | 20/05/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Elaborar um plano de ação para monitoramento e tratamento das áreas de risco geotécnico no Setor 11 antes do início de atividades de disposição de rejeito. | 20/05/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Elaborar um estudo para determinação da área afetada em caso de rompimento do talude da ADME da ombreira esquerda e o imediato isolamento desta área até que seja elaborado o plano de ação para estabilização e recuperação ambiental. | 20/05/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Avaliar as causas e potenciais consequências da elevação dos níveis piezométricos ao longo de todos os taludes monitorados nas margens do córrego Micaela. | 20/05/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda, até o momento, a implementação do PRAD nesta região com execução de estruturas de contenção de sedimentos, como foi proposto inicialmente, e o uso das áreas a montante do dique Principal para manejo e empilhamento de rejeitos. Porém, não se opõem ao desenvolvimento de estudos mais detalhados que possibilitem sua modificação em termos de materiais a serem utilizados e geometria do aterro desde que sejam considerados todos os aspectos hidrológicos, geológicos, geotécnicos e ambientais. | 20/05/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Avaliar a tendência de deslocamento observada nas leituras dos sensores, embora esta seja, até o momento, de pequena magnitude. | 20/05/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar a evidência das autorizações necessárias para a realização das obras de contenção e de recuperação do talude abaixo da estrada municipal e do sistema de drenagem, entre o Barramento B e o Setor 6. | 20/05/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Avaliar a necessidade de correção do processo erosivo com ravinamento à direita da erosão em talude abaixo da estrada municipal afetando bueiro, antes que o mesmo evolua e prejudique a estrada municipal. Caso necessário, a prefeitura municipal deverá ser acionada para as devidas providências / obras. | 20/05/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Em relação às amostragens e ensaios para caracterização físicoquímica do rejeito/sedimento no reservatório de Candonga, a AECOM solicita a entrega de relatórios semanais que contemplem, no mínimo, o resumo das ações realizadas, lista de atividades da semana seguinte, acompanhamento da evolução em relação ao cronograma proposto inicialmente, relatório fotográfico de todas as atividades. | 20/05/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar os resultados do monitoramento pluviométrico ocorrido entre 01/10/2020 e 01/11/2020. | 20/05/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar os dados do monitoramento pluviométrico obtidos para o período de 01/12/2020 a 20/01/2020 e 05/02/2021 a 13/02/2021. | 20/05/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar os dados de pH, ferro dissolvido e manganês total monitorados nos pontos no rio Doce, a montante e jusante da Bacia 1. | 20/05/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Esclarecer o intervalo de 2 meses entre as análises realizadas em 03/11/2020 e 28/12/2020 para o córrego dos Borges e rio do Peixe, uma vez que a frequência de análises é mensal. Caso tenha ocorrido monitoramento dentro deste intervalo, apresentar os dados. | 20/05/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar os resultados do monitoramento diário de pH e turbidez no córrego Micaela para os intervalos de 01/12/2020 a 27/12/2020, 31/12/2020 a 04/01/2021 e 12/01/2021. | 20/05/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Esclarecer o fato de as concentrações de ferro dissolvido, referentes às análises realizadas em 03/11/2020, no rio do Peixe, apresentarem o mesmo valor para o ponto de montante e o de jusante. Apresentar os dados atualizados. | 20/05/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Esclarecer os motivos de os resultados apresentados para o monitoramento mensal no córrego Micaela montante, referentes às análises do dia 27/01/2021, são os mesmos apresentados para as análises referentes ao dia 28/12/202 | 20/05/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Esclarecer o fato de as concentrações de manganês total, referentes às análises realizadas em 01/10/2020, no rio do Peixe, apresentarem o mesmo valor para o ponto de montante e o de jusante. Apresentar os dados atualizados. | 20/05/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Esclarecer o fato de os resultados apresentados para o córrego dos Borges e Micaela, referentes às análises realizadas em 25/03/2021, serem os mesmos. Apresentar os dados atualizados. | 20/05/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Esclarecer o fato de as concentrações de ferro dissolvido e ferro total referentes às análises de 25/03/2021 na Fazenda Fervedouro apresentarem o mesmo valor. Apresentar os dados atualizados. | 20/05/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar os laudos das análises químicas referentes às solicitações de número 258 a 264. | 20/05/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar o plano de monitoramento e controle da qualidade dos efluentes sumps, leiras drenantes e extravasor de emergência gerados durante as obras de descomissionamento do dique do Setor 4, previamente ao início das obras. | 20/05/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Fazer a avaliação pretérita e futura dos dados monitorados para verificar a sua consistência após a readequação da estação de Santana do Deserto. | 20/05/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Podar a vegetação a jusante do dique do Setor 4, com objetivo de melhorar as inspeções visuais nos taludes de jusante do dique. | 20/05/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar a série histórica dos dados de monitoramento de ruído e vibração. | 20/05/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda que a instalação dos novos instrumentos seja precedida de uma investigação geológica executada a partir de furos de sondagem para aferição da seção geológica. | 20/05/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Tratar o empilhamento como duas fases distintas. A primeira, consistindo na execução do projeto já detalhado de preenchimento do fundo do vale e estabilização das encostas da margem esquerda. A segunda, compreendendo a deposição de uma pilha com sedimentos, conforme necessidade de locais para disposição, a ser melhor detalhada na sequência do projeto. | 20/06/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Incluir a avaliação de superfícies de ruptura não circulares nas análises de estabilidade. | 20/06/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar a rastreabilidade dos parâmetros geotécnicos de resistência utilizados nas análises de estabilidade. | 20/06/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Avaliar a necessidade de novas investigações e ensaios de laboratório para determinação ou aferição dos mesmos. | 20/06/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Elaborar um relatório de consolidação de dados dos parâmetros geotécnicos de resistência de cada estrutura avaliada empilhamento entre diques. | 20/06/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Estender os limites dos modelos geológicogeotécnicos utilizados nas análises, para adequar as condições de contorno empilhamento entre diques. | 20/06/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar os instrumentos utilizados para aferição do traçado da linha freática nas seções das análises de estabilidade. | 20/06/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Avaliar a necessidade de realizar análises de estabilidade não drenadas a depender dos resultados dos ensaios para determinação dos parâmetros geotécnicos. | 20/06/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Bombear a água acumulada nas bacias 2A e 2B para avaliação e eventuais reparos nas bacias a serem realizados na temporada seca. | 20/06/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar os resultados dos ensaios geotécnicos e o relatório das perfilagens, conforme forem disponibilizados pela empresa de sondagem e pelo laboratório. | 20/06/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar o perfil dos sedimentos do barramento C para a seção de maior criticidade. | 20/06/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Reparar o processo erosivo observado no Setor 5 na saída do sistema de drenagem da região previamente à próxima temporada chuvosa. | 20/06/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar esclarecimentos a respeito das seções geológicogeotécnicas distintas, apresentadas nas seções técnicas de abril e maio de 2021 para o Setor 8. | 20/06/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Ajustar o cronograma do plano de amostragem do material a ser dragado de forma a refletir a simultaneidade entre a coleta das amostras e análise laboratorial das mesmas. | 20/06/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Impermeabilizar as paredes e o fundo das bacias de contenção das caixas de armazenamento temporário de efluentes e instalar tampas sobre as bacias para evitar acúmulo de água de chuva e prevenir acidentes. | 20/06/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Deslocar o poço GERPMPROP01 mais a jusante da disposição do material na Fazenda Fervedouro, em local entre a nascente NAS01GE e o poço proposto GERPMPROP02, respeitandose a distância de APP. | 20/06/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Esclarecer a inconsistência identificada na base topográfica utilizada no estudo para proposta de locação de poços de monitoramento subterrâneo no Setor 8. | 20/06/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Esclarecer o fato de os resultados de vazão apresentados nos inventários de pontos de ocorrência dágua da Fazenda Floresta serem maiores, em alguns pontos, para o período seco em relação ao período chuvoso. | 20/06/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar a destinação dos resíduos oriundos da desmobilização das instalações no local próximo à UHE Risoleta Neves anteriormente utilizadas pela Allonda para armazenamento de combustíveis e demais materiais e apresentar o correspondente manifesto de transporte de resíduos. | 20/06/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Recompor a parte danificada caixa de proteção do poço de monitoramento de água subterrânea localizado próximo à UHE Risoleta Neves, assegurandose que o mesmo não tenha sofrido avarias internas que comprometam as suas funcionalidade e estanqueidade. | 20/06/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Esclarecer quanto à divergência entre os valores de turbidez informados na tabela do monitoramento diário no córrego Micaela a jusante e os valores apresentados no monitoramento online no mesmo ponto para o referido córrego. | 20/06/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Na área localizada entre a UHE Risoleta Neves e o barramento A, foram previstos 2 pontos de amostragem. A AECOM recomenda a avaliação da inclusão de mais pontos de coleta de amostras próximo ao barramento da UHE Risoleta Neves com o objetivo de ampliar o conhecimento e caracterização dos sedimentos/rejeitos no local onde há maior acúmulo de volume de material a ser removido do reservatório. | 20/06/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar o estudo de redes de fluxo para determinação da elevação crítica do lençol freático utilizada nas análises de estabilidade da Pilha 1. | 20/07/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar as análises de estabilidade, considerando as seções geológicogeotécnicas oriundas do as built da Pilha 1. | 20/07/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar o plano de monitoramento da Pilha 1, considerando a sua nova configuração. | 20/07/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar análises de estabilidade, considerando a retroanálise da superfície de ruptura observada nos inclinômetros e trincas superficiais. | 20/07/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar a anuência do Compac Conselho Municipal de Patrimônio e Cultura em relação a finalização das obras de revitalização e de restauração das edificações da Fazenda Floresta. | 20/07/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Durante vistoria técnica, em junho de 2021, foi observado lançamento intermitente de efluente proveniente do bombeamento para ensecamento do reservatório do dique do Setor 4 diretamente no córrego dos Borges. A AECOM recomenda que, por se tratar de lançamento intermitente de efluente com turbidez aparentemente elevada, este efluente seja considerado no monitoramento proposto e direcionado para um sump a montante das leiras de deságue para decantação e retenção dos sólidos. | 20/07/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Foi observada inexistência de tubulação para coleta do efluente drenado a jusante da área de deságue do Setor 5B. A AECOM recomenda a revisão do projeto e a inclusão deste sistema de coleta apropriado. | 20/07/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar o cronograma das intervenções nas propriedades que compõem o projeto de recuperação e revitalização da bacia do córrego das Lajes Condicionante 11 da LAT. | 20/07/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar o mapa da superfície freática determinada pelo levantamento geofísico no Setor 8, corrigido conforme nova base topográfica, e as seções geológicas e/ou geofísicas com a locação dos poços propostos de monitoramento subterrâneo para identificação da profundidade de instalação e com a indicação da espessura do manto de alteração da rocha. | 20/07/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar os seguintes esclarecimentos, relativos ao RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA EM CANDONGA RIO DOCE MG. R001170373Óleo em CandongaD02. Janeiro/2021: a Em relação ao histórico das áreas: Esclarecimentos sobre a data de início do armazenamento de combustíveis e derivados em cada uma das áreas 1 e 2; Apresentação da lista de atividades desenvolvidas em cada uma das áreas, anteriormente ao armazenamento de combustíveis e derivados. b Apresentação de modelo hidrogeológico conceitual, incluindo informações de mapa potenciométrico e de fluxo com referencial de tempo, para as duas áreas investigadas; c Justificativa para a escolha da localização das sondagens nas duas áreas investigadas; d Esclarecimentos quanto à escolha da sondagem seca para a instalação de um poço de monitoramento de água subterrânea PM01; e Esclarecimentos sobre a localização do poço PM02: ao longo do relatório foi indicado que o PM02 foi instalado junto à sondagem SSP07 mapas das Figuras 3 e 6. Em campo, no entanto, observouse que o PM02 foi instalado junto à sondagem apontada como SSP09. f Esclarecimentos sobre a profundidade do nível dágua do PM02: a profundidade do lençol freático no poço de monitoramento PM02 foi indicada na página 56 como 10,90 m. No entanto, na Tabela 1, esta profundidade está indicada como 11,90 m. g A apresentação do perfil construtivo dos poços de monitoramento e/ou inspeção instalados em cada sondagem, com a indicação da litologia, das cotas e do nível dágua; h Informações sobre a adição de preservantes, quanto ao preparo das amostras, e a utilização das referências mais recentes ao Standard Methods: a descrição da metodologia para coleta de amostra de água subterrânea indica que as amostras foram mantidas refrigeradas página 62, mas não há menção quanto à adição ou não de preservantes às amostras destinadas à análise de metais. | 20/07/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Adicionar as análises de ferro total e manganês total no monitoramento mensal do efluente do descomissionamento do Setor 4 | 20/07/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Em relação às análises apresentadas para o contrapilhamento entre os diques Principal e Intermediário, não foi possível verificar os estudos ou a presença de instrumentos que levaram à definição da linha freática. A AECOM recomenda que análises de estabilidade incorporem um estudo de rede de fluxo para o correto cálculo das pressões piezométricas na estrutura, e a utilização de parâmetros de resistência oriundos de ensaios de laboratório. | 20/07/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Instalar sistema de bombeamento de águas pluviais ou de tampa e/ou sistema de drenagem nas bacias de contenção das caixas de armazenamento temporário de efluentes, previamente ao próximo período chuvoso. | 20/08/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Esclarecer o contínuo aumento nas concentrações de ferro dissolvido no córrego Micaela a montante. | 20/08/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Monitorar as nascentes que formam o córrego Micaela como um dos requisitos para a investigação do contínuo aumento nas concentrações de ferro dissolvido neste curso dágua. | 20/08/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Com base na retroanálise e no projeto de reforço apresentados para a ADME OE, a AECOM recomenda: Para a retroanálise, utilizar a superfície freática observada nos instrumentos e realizar análises de sensibilidade em relação a variação da mesma; Para a retroanálise, realizar análises de sensibilidade dos parâmetros de resistência, considerando toda a camada de solo que apresentou deslocamentos; Realizar, tanto a retroanálise quanto as análises de estabilidade com o reforço, utilizando superfícies de ruptura que englobem as trincas observadas; Incorporar estudos de rede de fluxo para o correto cálculo das pressões piezométricas na estrutura, e a utilização de parâmetros de resistência oriundos de ensaios de laboratórios para verificação estabilidade de longo prazo da seção em análise. | 20/08/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar a descrição de cada controle tecnológico e os critérios de aceitação das camadas a serem considerados na execução da Pilha 1. | 20/08/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar as premissas e cálculos de dimensionamento do dreno de fundo, considerando a construção da futura Pilha 4. | 20/08/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Incluir, no monitoramento da qualidade da água subterrânea no Setor 8, os instrumentos PC02S8 e PC05S8 já existentes no local. | 22/09/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar informações a respeito dos ensaios hidrogeológicos e de solo a serem realizados durante a instalação dos poços de monitoramento de água subterrânea nas fazendas Floresta e Fervedouro e no Setor 8. | 22/09/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar o relatório com as informações referentes ao levantamento geofísico na Fazenda Floresta, considerando que os perfis geofísicos e os interpretados sejam apresentados em melhor resolução e com escala de elevações. | 22/09/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Verificar a terminologia utilizada para os litotipos Rocha Máfica e Solo de Alteração de Gnaisse referente ao mapeamento geológicoestrutural na Fazenda Fervedouro, uma vez que não é comum que uma camada de solo se posicione estratigraficamente na base de um estrato rochoso rocha máfica | 22/09/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Esclarecer a utilização de furos de sondagem existentes para avaliação do maciço em profundidade. | 22/09/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Atualizar constantemente o valor do limite legal para nitrogênio amoniacal nas tabelas de apresentação de resultados de qualidade de água superficial, uma vez que tal referência varia conforme o intervalo de pH quantificado no curso dágua. | 22/09/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Reavaliar os níveis de controle das regiões que apresentam movimentações no Setor 11. | 22/09/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Adotar análises de estabilidade, considerando condição não drenada para os materiais saturados que apresentam comportamento contrátil na região da Fazenda Floresta em caso de não haver ensaios específicos que comprovem comportamento contrário ao inicialmente observado. | 22/09/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Referente aos laboratórios de calibração de equipamentos com laudos emitidos, a AECOM solicita a apresentação do certificado de acreditação para os ensaios e calibrações realizados, nos termos da NBR ISO/IEC 17.025, junto ao INMETRO. | 22/09/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Realizar o tratamento final da face do talude de jusante do dique de partida 2 da Pilha 1 e sua proteção contra erosão previamente a temporada chuvosa. | 28/10/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar os pesos específicos secos obtidos nos ensaios de campo e em laboratório. | 28/10/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Realizar a proteção e sinalização adequada do piezômetro 2351PI103, na Bacia 2A, instalado próximo ao ponto de descarga da lama, para evitar que seja danificado. | 28/10/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar os níveis de controle dos deslocamentos dos sensores SAT dos barramentos metálicos para o eixo Z. | 28/10/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar a representação gráfica consolidada dos deslocamentos verticais dos últimos 4 meses sensores SAT, plotados ao longo de uma seção longitudinal do barramento, em escala adequada que permita identificar variações milimétricas. | 28/10/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar os resultados do monitoramento da qualidade da água superficial no barramento A referentes ao mês de agosto de 2021. | 28/10/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Reavaliar as referências legais aplicadas para os pontos de monitoramento de efluentes nas bacias. | 28/10/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Conforme estabelece o Parecer Único nº 1496/2020, apresentar os resultados referentes ao monitoramento quinzenal na saída da bacia 1, ao monitoramento de ecotoxicidade no ponto a jusante do lançamento da bacia 1 e à caracterização completa do efluente na saída da bacia 1, conforme Resolução CONAMA nº 430 de 2011. Tal solicitação se refere ao monitoramento realizado em agosto de 2021. | 28/10/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Informar a legislação utilizada como referência legal no monitoramento da qualidade da água nas nascentes e se os resultados correspondem às frações totais ou dissolvidas dos parâmetros analisados. | 28/10/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Elaborar um programa de monitoramento de deslocamentos na região da ADME da Ombreira Direita. | 28/10/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar controle tecnológico, mensalmente, referente à disposição na Pilha 1. | 28/11/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar um plano de ação para a proteção e a retenção dos rejeitos no setor 4, caso não seja possível a remoção total dos rejeitos antes da temporada chuvosa. | 28/11/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Adequar as estruturas para coleta de efluentes nos pontos de monitoramento em todos os setores 1, 4 e 5. | 28/11/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Avaliar as alterações de qualidade observadas no rio do Peixe, referentes ao monitoramento de setembro de 2021. | 28/11/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Verificar a necessidade de autorização de supressão de vegetação para todo o Setor 5 5A e 5B e, caso necessário, a regularização da situação junto à Semad/IEF | 28/11/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Estaquear toda a ADA de forma que seja possível identificar qualquer intervenção fora desta e, quando necessário, providenciar a autorização ambiental das mesmas | 28/11/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Verificar, em todos os setores em obras, se houve supressão não prevista e autorizada no âmbito do EIA e, caso necessário, providenciar a regularização da intervenção ocorrida na Semad/IEF | 28/11/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar, em planta a integração de todos os elementos que farão parte do sistema de drenagem de águas pluviais a ser instalado no Setor 5, incluindo: O sistema previsto para a drenagem das águas pluviais vindas da estrada municipal e o local de lançamento no rio Doce; O local de lançamento das águas do talvegue entre o talude da estrada municipal e o aterro atual, na vertente OesteNoroeste do aterro do Setor 5B; O lançamento das águas do canal de drenagem central do Setor 5A. | 28/11/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Informar qual a tratativa que será implantada, em relação aos rejeitos remanescentes nos setores 1 e 5 durante o período chuvoso 2021/2022, para a proteção dos taludes expostos aos processos erosivos e o que está previsto para a contenção dos sedimentos e rejeitos carreados dos aterros desses setores, antes do lançamento das águas dos seus sistemas de drenagem no rio Doce. | 28/11/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Enviar todo o conjunto de projetos e memórias de cálculo hidrológico e hidráulico associados ao Setor 4. | 13/12/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar o balanço de massas indicando o provável volume de rejeitos/sedimentos transportado pela onda de cheia do Setor 4 para o rio Doce, o volume de sedimentos naturais trazido para o Setor 4 pela onda de cheia no córrego dos Borges, o volume de sedimentos naturais que teriam passado pelo Setor 4 e chegaram ao rio Doce e o volume de sedimentos naturais que se depositaram no Setor 4 junto com os rejeitos remanescentes. | 13/12/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Executar uma campanha de investigações na região do Setor 1 para a elaboração do modelo geológicogeotécnico representativo da seção em estudo, e realizar uma campanha ensaios de campo e/ou laboratório para a obtenção dos parâmetros geotécnicos de resistência mais confiáveis. | 13/12/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Realizar campanha de investigações na região do Setor 5B para a elaboração do modelo geológicogeotécnico representativo. | 13/12/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Realizar ensaios de campo e/ou laboratório para a obtenção dos parâmetros geotécnicos de resistência, em conjunto com análises de sensibilidade dos parâmetros utilizados nas análises de estabilidade do Setor 5B. | 13/12/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Esclarecer a divergência nos monitoramentos diário e mensal no ponto a montante do dique no Setor 4 e no ponto de saída desse efluente a jusante do sump. | 17/12/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Ajustar a altura do ponto de monitoramento no setor 1 para que o efluente de saída possa ser monitorado previamente a uma possível percolação pela leira filtrante. | 18/12/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar a sobreposição dos mapas de locação dos poços de monitoramento de água subterrânea na Fazenda Floresta, com curvas de nível dágua, e de geofísica para avaliação da proposta. | 19/12/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Instalar uma sonda automática no rio Doce, a montante do Setor 8, em região livre de influência das atividades da Samarco, na área de remanso do reservatório. | 21/12/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Realizar de análises de estabilidade no Setor 1 para condição de rebaixamento rápido do nível dágua do rio Doce em caso de vazões extremas. | 21/12/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Utilizar o 33º percentil da razão da resistência vertical não drenada obtido nos ensaios, ao invés da média para razão de resistência vertical não drenada nas análises de estabilidade, em conjunto com análises de sensibilidade dos parâmetros geotécnicos de resistência. | 21/12/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Adotar as medidas corretivas em relação às possíveis falhas na estanqueidade da bacia de contenção de uma das caixas de armazenamento de efluentes domésticos na Fazenda Floresta. | 01/02/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Quantificar e apresentar todas as ausências de dados no monitoramento de qualidade do ar, assim como, apresentar graficamente um histórico de falhas por estação de monitoramento. | 01/02/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar as análises e conclusões da projetista Themag acerca das novas sondagens e ensaios realizados para avaliação dos parâmetros de fundação utilizados o projeto executivo da UHE Risoleta Neves. | 01/02/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar esclarecimentos quanto às bacias de drenagem ou de contribuição consideradas para os Bueiros 1 e 2, assim como sobre a funcionalidade e a consideração ou não, no estudo hidrológicohidráulico realizado, do bueiro sob a curva da estrada de acesso à UHE situada no extremo ou canto leste do Setor 1, nas proximidades do início do Bueiro 1. | 01/02/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Implementar ações em caráter emergencial, com início imediato, com objetivo principal de contenção dos rejeitos/sedimentos durante o período chuvoso 2021/2022, evitando a erosão e o carreamento do material do Setor 1 para o reservatório. | 01/02/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Envidar todos os esforços para concluir a implantação do plano de chuvas 2021/2022 no Setor 1, o mais breve possível. | 01/02/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar o status de calibração dos analisadores dos materiais particulados. | 01/02/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar o quantitativo atualizado de veículos e equipamentos empregados neste TAC, assim como o status dos laudos de opacidade, relativos ao monitoramento de fumaça preta. | 01/02/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Realizar investigação de áreas contaminadas e, caso necessário, de recuperação das áreas onde ocorreu o armazenamento de combustíveis e lubrificantes. | 01/02/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar plano de chuva para as obras geotécnicas em andamento na Fazenda Floresta. | 01/02/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Prover esclarecimentos quanto à possível influência do empreendimento no pico de turbidez 2340 NTU observado no ponto de monitoramento no rio Doce, a jusante do lançamento da Bacia 1, em dezembro de 2021. | 24/02/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar os resultados dos parâmetros monitorados mensalmente em novembro de 2021 para os pontos a montante e a jusante da leira filtrante no Setor 4 e, em dezembro de 2021, para os pontos a jusante da leira filtrante no Setor 4 e a jusante da leira filtrante no Setor 5B. | 24/02/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar um plano de ação para a avaliação e tratamento do novo processo erosivo instalado na margem direita do Barramento C. | 24/02/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Roçar a vegetação acima da berma onde foram identificadas as trincas a fim de possibilitar uma melhor avaliação visual de possíveis trincas. | 24/02/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Elaborar um plano de segurança em relação aos taludes da margem direita como medida prévia à retomada das atividades do contrapilhamento no fundo do vale do córrego Micaela. | 24/02/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Verificar a viabilidade visando a instalação de um sistema de monitoramento por radar para acompanhamento contínuo da segurança do talude, quando da retomada das atividades do contrapilhamento. | 24/02/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar o projeto/plano de drenagem superficial para condução adequada do fluxo das águas pluviais e da adequação do talude, se necessária. | 24/02/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Isolar o corredor onde foram observadas as trincas no galpão da Allonda, com sinalização para evitar o possível trânsito de pessoas no local potencialmente instável. | 24/02/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar evidências de que a não ocorrência de monitoramento quinzenal na saída da Bacia 1, ecotoxicidade no ponto a jusante do lançamento da Bacia 1 e caracterização completa do efluente na saída da Bacia 1, conforme Resolução CONAMA nº 430 de 2011, referentes ao bombeamento realizado no mês de agosto de 2021, foi informada ao órgão ambiental, de maneira a se evitar o prejuízo ao cumprimento do estabelecido no Parecer Único 1496/2020. | 25/03/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Prover esclarecimentos referentes às acentuadas quedas nos valores de turbidez observadas nos gráficos de resultados dos monitoramentos de janeiro de 2022 nas estações EQ480 e EQ470, contrariamente ao decaimento gradual observado na EQ310. | 25/03/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Esclarecer as atividades que foram realizadas e que refletiram um avanço físico no cronograma do item de Implantação Carga, Transporte e Empilhamento definitivo material Setor 4 Pilha 1. | 25/03/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar as análises estabilidade das encostas do Setor 4, considerando o cenário de remoção total do rejeito e considerando os projetos de contenção, onde for necessário. | 25/03/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar os volumes e localizações do rejeito remanescente no Setor 4, em caso de sua utilização para a estabilização das margens após o descomissionamento. | 25/03/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar, nas tabelas de monitoramento quinzenal dos efluentes das bacias e da qualidade no rio Doce, os limites de nitrogênio amoniacal estabelecidos na Resolução CONAMA nº 357/2005, bem como os resultados da medição de pH no momento da coleta para verificação do atendimento ao Valor Máximo Permitido VMP. | 25/04/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar análise de causa para os altos valores de pH acima de 9,0 informados para as nascentes 1 e 2 referentes aos monitoramentos realizados em janeiro e fevereiro de 2022. | 25/04/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar a delimitação de todas as áreas onde se pretende manter os rejeitos no Setor 4, junto com uma tabela com os respectivos volumes de rejeitos. | 25/04/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Confirmar a data de mudança de status das condicionantes 1 e 27 e apresentar síntese das informações apresentadas e evidências de atendimento das condicionantes 1, 10, 27 e 25. | 25/04/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar os resultados do monitoramento mensal do efluente a jusante da leira filtrante no Setor 5B, referente ao mês de março de 2022. | 27/05/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar os resultados das análises quinzenais do efluente na saída da Bacia 1 referentes ao mês de março de 2022. | 27/05/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar os resultados dos monitoramentos diários nos pontos no rio Doce montante e jusante realizados nos dias 03 a 06/03/2022, período em que houve lançamento de efluente da Bacia 1 para o rio Doce. | 27/05/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Invalidar os resultados das análises de ecotoxicidade realizadas em fevereiro de 2022, uma vez que as amostras de água foram recebidas pelos laboratórios responsáveis fora do prazo de validade definido na ABNT NBR 15469:2021 até 48 h quando mantidas a temperaturas abaixo de 10ºC. | 27/05/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar plano de amostragem detalhado de efluentes das bacias 1 e 2 e da água do rio Doce, que inclua um fluxograma com os tipos e frequências de análises a serem realizadas em função do bombeamento em cada uma das bacias. | 27/05/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar as medidas de controle a serem adotadas quando do não atendimento, do efluente na saída da Bacia 1, aos padrões preconizados pela legislação. | 27/05/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Realizar a análise mensal integrada do parâmetro turbidez monitorado em todos os pontos no rio Doce, uma vez que pode haver diferenças entre os pontos em que há monitoramento diário manual e os pontos em que o monitoramento é automatizado e ocorre com reporte da média horária. | 27/05/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar as seções geológicogeotécnicas transversais e longitudinais da estrutura do Setor 8 para avaliação. | 27/05/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Prover esclarecimentos quanto à divergência nos valores de pH e turbidez informados nos reportes dos monitoramentos semanal e diário no córrego Micaela jusante para o dia 09/03/2022. | 27/05/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Prover esclarecimentos quanto ao aumento de turbidez a valor próximo a 100 NTU no córrego Micaela jusante, não observado no ponto a montante, uma vez que não houve pluviometria significativa no período que justificasse tal acréscimo, nem registro de valor semelhante na estação automatizada EQ470. | 27/05/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar o cronograma e a frequência de monitoramento da turbidez a montante referência e a jusante controle do gatilho durante as obras de dragagem. | 27/05/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Samarco | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Apresentar as medidas para a operação do gatilho de turbidez em situação de não operação das sondas telemétricas. | 27/05/2022 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Elaboração do Plano detalhado de trabalho para o desenvolvimento, planejamento, construção e comissionamento do Sistema da Fazenda Floresta | 25/09/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Elaboração do Plano detalhado de execução da recuperação do reservatório de Candonga, incluindo: o Atividades e subatividades detalhadas para todas as etapas do projeto; Planejamento; Projeto; Implantação; Execução; Monitoramento e acompanhamento. o Cronograma detalhado de todo o projeto; o Indicadores de desempenho e acompanhamento; o Matrix de responsabilidades; o Caminho crítico e marcos de acompanhamento; o Matrix de riscos e plano de mitigação de riscos. | 25/09/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Peer review de todos os projetos de engenharia das estruturas temporárias e/ou permanentes dos Setores ao longo do reservatório de Candonga; | 25/09/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Peer review de todos os projetos de engenharia de todas as estrutruras presentes no Sistema da Fazenda Floresta, incluindo: o Diques; o Estravasores; o Drenagem; o Empilhamentos; o Bacias de tratamento de efluentes. | 25/09/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Elaboração do estudo de trânsito de cheia para o Sistema da Fazenda Floresta; | 25/09/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Elaboração do projeto do sistema de monitoramento, instrumentação e operação do Sistema da Fazenda Floresta | 25/09/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Revisão dos assuntos relacionados a Barreiras Metálicas A, B e C: Cronograma detalhado de construção; Projeto de engenharia e revisão por pares; Condições da Fundação; Análises de estabilidade; Hidrologia e adequação hidráulica a diferentes eventos; Manual de operação; Programa de instrumentação e monitoramento. | 29/10/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Revisão dos assuntos relacionados a Setores 1, 2, 3, 5, 6 e 8: Cronograma detalhado de construção; Projeto de engenharia e revisão por pares para todas as estruturas; Condições da Fundação; Análises de estabilidade; Hidrologia e adequação hidráulica a diferentes eventos; Estabilidade do enrocamento que contem o aterro após aumento do nível do reservatório; Manual de operação; Programa de instrumentação e monitoramento. | 30/10/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Setor 4: Cronograma detalhado de construção; Projeto de engenharia e revisão por pares para o dique do setor 4, vertedouro e ecobags; Condições da Fundação; Análises de estabilidade; Hidrologia e adequação hidráulica a diferentes eventos; Cronograma de projeto e construção para remover ou remediar ecobags; Manual de operação; Análise de Dam Break; Plano de ações de emergência; Programa de instrumentação e monitoramento. | 30/10/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Cronograma de construção detalhado para cada estrutura e para todo o sistema; | 30/10/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Plano de comissionamento do sistema e das estrutura | 30/10/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Projeto de engenharia e revisão por pares para: o Empilhamento drenado 1 e 2; o Diques 390 e 354; o Baías de tratamento de água 1 e 2; o Drenagem superficial e vertedouros. o Condições da Fundação; o Análises de estabilidade; o Hidrologia e adequação hidráulica a diferentes eventos; o As descargas de água tratadas para Rio Doce; o Manual de operação do sistema e das estruturas; o Programa de instrumentação e monitoramento do sistema e das estruturas; o Análise de Dam Break; o Plano de ações de emergência. | 30/10/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Dragagem do reservatório principal: Calendário de construção detalhado para a dragagem; Projeto de engenharia, revisão por pares e equipamentos para dragagem; Análises de estabilidade; Hidrologia e adequação hidráulica a diferentes eventos; Qualidade da água e controle de turbidez. Monitorar a lixiviação de ferro da área de empréstimo preenchida com rejeitos de dragagem | 30/10/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Dragagem do canal a jusante: Calendário de construção detalhado para a dragagem; Projeto de engenharia, revisão por pares e equipamentos para dragagem; Análises de estabilidade; Hidrologia e adequação hidráulica a diferentes eventos; Controle de qualidade e turbidez. | 30/10/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Barragem principal de Candonga: Análise de estabilidade para todas as seções da barragem; Análises de Dam break para as novas condições do reservatório. | 30/10/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Recuperação da casa de força: Cronograma detalhado de construção; Programa de montagem eletromecânica; Comissionamento e teste; Plano de operações. | 30/10/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Submeter todos os estudos relacionados ao reservatório de Candonga a fim de que sejam validados junto à ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica para evitar potenciais lacunas de dados ou informações, uma vez que a ANEEL é a agência responsável pela aprovação final da adequação do reservatório de Candonga para retomar o funcionamento normal da usina UHE Risoleta Neves. | 28/11/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Desenvolver e implementar sistemas de monitoramento que incluam: Execução mensal do processo de monitoramento instrumentação e inspeções de campo conforme definido e acordado com o projetista; Assinatura de todos os engenheiros responsáveis pelos relatórios de monitoramento; Implementação das ações necessárias. | 28/11/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Pilha Velho Soberbo Setor 8 Apresentar o fator de segurança para condição de carregamento sísmico; Fator de segurança para rebaixamento rápido da carga total do reservatório; Apresentar os resultados de SPT e registros de perfuração; Resultados dos ensaios de laboratório; Plano de instrumentação e sistema de monitoramento; Caracterização do material; Monitoramento da lixiviação de ferro | 28/11/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Dique Velho Soberbo setor 8 Analises de estabilidade para a condição de rebaixamento rápido da carga total do reservatório; Apresentar o fator de segurança para condição de carregamento sísmico; Vida útil dos diferentes materiais utilizados para cobrir os rejeitos geotêxtil, fibra de coco e sistema de ancoragem; Estudar a potencial obstrução da captação da casa de força no caso de deslocamento da manta de fibra de coco e do geotêxtil. | 28/11/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Bacias 5A, 5B e 5C setor 5 Monitoramento e controle dos impactos da dragagem e disposição de material nestas bacias, incluindo monitoramento e controle da turbidez e sólidos em suspensão na água a ser retornada ao reservatório, visando minimizar o impacto destas bacias na qualidade da água do mesmo; assim como o retorno de grande quantidade de sedimentos ao reservatório; Apresentar fator de segurança para a condição de carregamento sísmico; Fator de segurança para rebaixamento rápido da carga total do reservatório; Plano de instrumentação e sistema de monitoramento; Monitoramento da lixiviação de ferro; Vida útil dos diferentes materiais utilizados no aterro geotêxtil, geogrelha, manta de fibra de coco e sistema de ancoragem; Estudar a potencial obstrução da captação da casa de força no caso de deslocamento da manta de fibra de coco e do geotêxtil. | 28/11/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Engenharia setor 4 Apresentar a caracterização detalhada do material de construção; Apresentar os registros das sondagens de SPT; Desenvolver e apresentar seções detalhadas e perfil geológico e geotécnico; Desenvolver e apresentar um novo plano de instrumentação, incluindo piezômetros no espaldar do dique; Apresentar critérios de compatibilidade de filtro; Apresentar desenhos dos projetos para a condição atual e final considerando os geobags no pé do dique; Apresentar projetos as built; Apresentar projeto final do dique e vertedouro para condição permanente: reservatório de Candonga na elevação 327,5 m; Desenvolver e apresentar estudo considerando impacto potencial de fluxos de alta velocidade no talude de jusante durante eventos extremos; Apresentar estudo considerando o impacto potencial do reservatório de Candonga na elevação de 333,9 m evento de 10 000 anos; no Dique do Setor 4, nos sedimentos depositados a montante e nos geobags a jusante; Desenvolver e apresentar análise sísmica; Calcular o fator de segurança considerando a carregamento sísmico, caso não seja adequado, desenvolver o projeto de reforço; Desenvolver e apresentar os projetos de engenharia para remover e/ou consolidar os geobags no pé do dique. | 28/11/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Hidrologia e adequação hidráulica setor 4 Apresentar estudo hidrológico; Apresentar projeto detalhado do vertedouro; Apresentar as built do vertedouro. | 28/11/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Remediação Setor 4 Aproximação ao vertedouro Remoção da tubulação e da passagem de madeira na calha do vertedouro; Retaludamento na margem direita do vertedouro; Infiltração no meio da seção esquerda do vertedouro; Culvert na ensecadeira de jusante; Concluir a escavação do material em excesso no reservatório; Remover e/ou conter os sedimentos expostos após a ruptura dos geotubos; Reconformar a berma da elevação 322,5; Impedir que parte dos sedimentos liberados de um geobag instalado a montante do reservatório atinjam o reservatório; Controle dos processos de erosão neste local. | 28/11/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Os itens de ação para as Pilhas 1 e 2, são as seguintes: Apresentar o estudo hidrológico; Apresentar a análise da capacidade de descarga da drenagem superficial e da drenagem interna e a adequação ao estudo hidrológico; Apresentar o método de construção das Pilhas, incluindo a metodologia para controlar a disposição; Apresentar o plano de monitoramento condição de construção, operacional e de fechamento; Apresentar o plano de integração das estruturas a jusante Dique 390, Dique 354, sistema de vertedouro e Bacias de drenagem 1 e 2. Revisar os registros das sondagens e a caracterização da fundação. Manter consistência entre a fundação dos diques 390 e 354 e a das pilhas, conforme aplicável. Adicionar instrumentação para monitorar a fundação e o desempenho da pilha. Não instalar piezômetros no sistema de drenagem. Apresentar a análise de compatibilidade de filtro do material da pilha com o sistema de drenagem. Apresentar as análises de estabilidade do final da construção, por estágios e o carregamento sísmico. | 28/11/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Dique 390: Apresentar o estudo hidrológico, incluindo a contribuição da drenagem superficial e interna daspilhas 1 e 2; Apresentar o projeto do vertedouro; Apresentar o cronograma de construção detalhado, método, controle de qualidade, incluindo o encerramento da Fase 1; Apresentar a caracterização do material de construção; Apresentar o plano de instrumentação e monitoramento; Apresentar a análise Dam Break, incluindo o potencial impacto nas pilhas 1 e 2, no Dique 354 e nas Bacias de drenagem 1 e 2; Apresentar o projeto de filtragem; Apresentar a caracterização do solo da fundação com ensaios laboratoriais; Apresentar a escavação da fundação e o cutoff; Apresentar as jazidas para os materiais do aterro e os resultados dos ensaios de laboratório; Apresentar as análises de estabilidade para a condição final das Etapas 1 e 2; Apresentar as análises de compatibilidade de filtro. Realizar frequentemente o bombeamento da água acumulada na ensecadeira situada a montante do Dique Principal, assim como o manejo correto deste efluente. | 28/11/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Dique 354: Apresentar o estudo hidrológico, incluindo a contribuição da drenagem superficial e interna da drenagem das pilhas 1 e 2, mais a contribuição do Dique 390 a montante; Apresentar o projeto do vertedouro; Apresentar o projeto de drenagem superficial; Apresentar o cronograma de construção detalhado, método, controle de qualidade, sistema de controle de versão de documentos; Apresentar o plano de instrumentação e monitoramento; Apresentar a análise de Dam Break, incluindo o potencial impacto sobre o Dique 390, Pilhas 1 e 2 a montante e nas Bacias 1 e 2 a jusante; Apresentar a caracterização do solo da fundação com ensaios de laboratório; Apresentar a escavação da fundação e cutoff de infiltração; Apresentar a jazida de materiais do aterro e os resultados dos ensaios de laboratório; Apresentar as análises de estabilidade no final da construção; Apresentar análise de compatibilidade de filtro. Avaliar as condições geoquímicas dos rejeitos antes da dragagem, desaguamento e disposição nas pilhas; Avaliar potencial de eventos sísmicos relacionados às estruturas e falhas geológicas locais e regionais | 28/11/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Bacias 1 e 2: Apresentar o estudo hidrológico, incluindo a contribuição da drenagem superficial e de drenagem interna das Pilhas 1 e 2 e contribuição dos diques 390 e 354 a montante; Apresentar o projeto do vertedouro; Apresentar o projeto de drenagem superficial; Apresentar a caracterização do material de construção e da fundação; Apresentar o plano de instrumentação e monitoramento; Apresentar a análise de Dam Break; Apresentar o projeto da estação de tratamento de água; Considerar a instalação de revestimento nas Bacias 1 e 2 a fim de evitar potencial contaminação do lençol freático. Realização de estudo de vulnerabilidade do aquífero; Realização de estudos de impacto ambiental e de seleção de áreas de compensação ambiental para APPs e demais área de proteção ambiental, caso necessário; Apresentar avaliação dos volumes a serem gerados e da logística operacional das bacias. | 28/11/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Candonga e UHE Risoleta Neves: Apresentar o estudo atualizado para o reservatório de Candonga; Apresentar o projeto e o cronograma de execução da dragagem a jusante; Apresentar um plano de execução detalhado a ser feito pela Andritz; Apresentar o plano de comissionamento das turbinas; Apresentar o cronograma e plano de preenchimento detalhados do reservatório; | 28/11/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Considerações sobre os barramentos metálicos Devem ser apresentados as premissas e critérios de projeto; As inconsistências entre o projeto e a construção precisam ser esclarecidas e resolvidas; Deverá ser feita uma análise do projeto original das barreiras, assim como análises adicionais que incorporem as informações de asbuilt e a batimetria atualizada que considerem todas as condições de carregamento e fluxo operação e enchentes; Considerar as ombreiras executadas e o seu desempenho durante a operação normal e durante enchentes; Considerar como os processos de erosão/assoreamento dos materiais do leito do rio podem afetar a estabilidade das barreiras; Apresentar análise detalhada do potencial risco e impacto associado à ruptura de cada barramento; Fazer a modelagem de transporte de sedimentos para altas velocidades permitindo avaliar o desempenho das barreiras; Apresentar o cronograma para o desenvolvimento de estudos e projetos adicionais; Apresentar o manual de operação e monitoramento. | 21/12/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Considerações sobre o programa de recuperação das margens A AECOM recomenda que a Fundação Renova elabore um cronograma detalhado do projeto de implantação de recuperação em todas as margens do reservatório, considerando as devidas prioridades, onde fique claro o sequenciamento de cada área de recuperação, finalização do desenvolvimento dos projetos, início e término das obras de recuperação; Deverão ser estudadas as velocidades de fluxo para vazões mais frequentes no reservatório. | 21/12/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Dique velho Soberbo. Analisar a uma superfície freática mais elevada, passando pela camada de estéril e não pela camada de fundação/tapete drenante. O projetista também deverá avaliar superfícies de ruptura não circulares e apresentar os resultados nas próximas visitas. | 21/12/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Pilha Velho Soberbo Apresentar o fator de segurança para condição de carregamento sísmico; Apresentar fator de segurança considerando uma superfície freática crítica; Rever plano de instrumentação e sistema de monitoramento considerando a instalação de piezômetros adicionais nas camadas de sedimentos e nos materiais do aterro; Remediar o processo erosivo da margem provocado pela descarga da drenagem superficial; Apresentar revisão do projeto de drenagem superficial; Monitoramento ambiental visando o controle da lixiviação de ferro. | 21/12/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Dique Velho Soberbo Efetuar análise de estabilidade para a condição de rebaixamento rápido da carga total do reservatório; Apresentar o fator de segurança para condição de carregamento sísmico; Estudar a potencial obstrução da captação da casa de força no caso de deslocamento da mantade fibra de coco e do geotêxtil. | 21/12/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Setor 5: Realizar o estudo considerando o impacto das vazões com tempo de recorrência mais frequentes; Monitoramento e controle dos impactos da dragagem e disposição de material nestas bacias, incluindo monitoramento e controle da turbidez e sólidos em suspensão na água a ser retornada ao reservatório, visando minimizar o impacto destas bacias na qualidade da água do mesmo; assim como o retorno de grande quantidade de sedimentos ao reservatório; Apresentar fator de segurança para a condição de carregamento sísmico; Apresentar o fator de segurança para rebaixamento rápido da carga total do reservatório; Considerar superfícies de ruptura não circulares nas análises de estabilidade; Monitorar e controlar processos de erosão e assoreamento durante o período chuvoso; Apresentar o plano de instrumentação e sistema de monitoramento; Monitoramento da lixiviação de ferro; Estudar a potencial obstrução da captação da casa de força no caso de deslocamento da manta de fibra de coco e do geotêxtil. | 21/12/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Dique Setor S4. Recomenda que o vertedouro esteja localizado em uma das ombreiras, ou que o projeto de fechamento considere a construção de um dique galgável | 21/12/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Setor 4: Engenharia Apresentar a caracterização detalhada do material de construção; Apresentar os registros das sondagens de SPT; Desenvolver e apresentar seções detalhadas e perfil geológico e geotécnico; Desenvolver e apresentar um novo plano de instrumentação, incluindo piezômetros no espaldar do dique; Apresentar critérios de compatibilidade de filtro; Apresentar desenhos dos projetos para a condição atual e final considerando os geobags no pé do dique; Apresentar projetos as built; Apresentar projeto final do dique e vertedouro para condição permanente: reservatório de Candonga na elevação 327,5 m; Desenvolver e apresentar estudo considerando impacto potencial de fluxos de alta velocidade no talude de jusante durante eventos extremos e eventos frequentes; Apresentar estudo considerando o impacto potencial do reservatório de Candonga na elevação de 333,9 m evento de TR de 10.000 anos; no Dique do Setor 4, nos sedimentos depositados a montante e nos geobags a jusante; Desenvolver e apresentar análise sísmica; Calcular o fator de segurança considerando a carregamento sísmico, caso não seja adequado, desenvolver o projeto de reforço; Considerar o potencial uso de parâmetros não drenados nas análises de estabilidade; Desenvolver e apresentar os projetos de engenharia para remover e/ou consolidar os geobags no pé do dique. | 21/12/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Setor 4 Hidrologia e adequação hidráulica Apresentar o estudo hidrológico; Apresentar o estudo hidrológico e hidráulico para o novo vertedouro, é recomendável que o vertedouro esteja localizado nas ombreiras e não na barragem. | 21/12/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Setor 4 Remediação Finalizar a remoção do material em excesso no reservatório do dique; Remediar talude negativo na margem direita do vertedouro; Remediar a infiltração na lateral esquerda do canal do vertedouro, na altura media do dique; Limpar a calha do vertedouro para garantir um desempenho hidráulico adequado; Executar proteção com riprap na ombreira direita até um altura adequada crista da barragem Remediar o box Culvert danificado na ensecadeira de jusante; Remover e/ou conter os sedimentos expostos após a ruptura dos geobags; Monitorar os geobags visando evitar o rompimento dos mesmos e a migração de sedimentos para o reservatório; Controle dos processos de erosão no talude de jusante da ensecadeira. | 21/12/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Pilha 2 Que sejam feitas análises de estabilidade considerando a elevação do nível freático dentro dos sedimentos devido a mau funcionamento e/ou colmatação da drenagem interna, assim como superfícies de ruptura não circulares. | 21/12/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Pilha 2 Que os projetistas das diferentes estruturas da Fazenda Floresta discutam em conjunto os estudos, parâmetros, premissas e métodos de cálculo que estão sendo utilizados nos respectivos projetos, de forma a garantir a consistência entre os mesmos. Para tal, tornase necessária a definição de uma empresa integradora e compatibilizadora do sistema e dos projetos. | 21/12/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Pilha 2 Que sejam feitas análises de estabilidade considerando a elevação do nível freático dentro dos sedimentos devido a mau funcionamento e/ou colmatação da drenagem interna, assim como superfícies de ruptura não circulares. | 21/12/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Dique 390: Apresentar o estudo hidrológico, incluindo a contribuição da drenagem superficial e interna daspilhas 1 e 2; Apresentar o projeto do vertedouro; Apresentar o cronograma de construção detalhado, método, controle de qualidade, incluindo o encerramento da Fase 1; Apresentar a caracterização do material de construção; Apresentar o plano de instrumentação e monitoramento; Apresentar a análise de Dam Break, incluindo o potencial impacto nas pilhas 1 e 2, no Dique 354 e nas Bacias de drenagem 1 e 2; Apresentar o projeto de filtragem dos sedimentos dragados; Apresentar a caracterização do solo da fundação com ensaios laboratoriais; Continuar com a escavação da fundação e o cutoff; Apresentar as jazidas para os materiais do aterro e os resultados dos ensaios de laboratório; Apresentar as análises de estabilidade para a condição final das Etapas 1 e 2; Apresentar as análises de compatibilidade de filtro. Realizar frequentemente o bombeamento da água acumulada na ensecadeira situada a montante do Dique Principal, assim como o manejo correto deste efluente; Não iniciar o alteamento do barramento até a conclusão da caracterização adicional e a revisão e aprovação dos critérios de projeto, as atividades de escavação da fundação podem ter continuidade. | 21/12/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Dique 354: Apresentar o estudo hidrológico, incluindo a contribuição da drenagem superficial e interna da drenagem das pilhas 1 e 2, mais a contribuição do Dique 390 a montante; Apresentar o projeto do vertedouro; Apresentar o projeto de drenagem superficial; Apresentar o cronograma de construção detalhado, método, controle de qualidade, sistema de controle de versão de documentos; Apresentar o plano de instrumentação e monitoramento; Apresentar a análise de Dam Break, incluindo o potencial impacto sobre o Dique 390, Pilhas 1 e 2 a montante e nas Bacias 1 e 2 a jusante; Apresentar a caracterização do solo da fundação com ensaios de laboratório; Continuar com a escavação da fundação e cutoff de infiltração; Apresentar a jazida de materiais do aterro e os resultados dos ensaios de laboratório; Apresentar as análises de estabilidade no final da construção; Apresentar análise de compatibilidade de filtro. Avaliar as condições geoquímicas dos rejeitos antes da dragagem, desaguamento e disposição nas pilhas; Avaliar potencial de eventos sísmicos relacionados às estruturas e falhas geológicas locais e regionais; Não iniciar o alteamento do barramento até a conclusão da caracterização adicional e a revisão e aprovação dos critérios de projeto, as atividades de escavação podem continuar. | 21/12/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Bacias 1 e 2: Apresentar o estudo hidrológico, incluindo a contribuição da drenagem superficial e de drenagem interna das Pilhas 1 e 2 e contribuição dos diques 390 e 354 a montante; Apresentar o projeto da ETE; Apresentar o projeto do vertedouro; Apresentar o projeto de drenagem superficial; Apresentar a caracterização do material de construção e da fundação; Apresentar o plano de instrumentação e monitoramento; Apresentar a análise de ruptura hipotética; Apresentar o projeto da estação de tratamento de água; Considerar a instalação de revestimento nas Bacias 1 e 2 a fim de evitar potencial contaminação do lençol freático; Considerar a implementação dos vertedouros das bacias nas ombreiras; Realização de estudo de vulnerabilidade do aquífero; Realização de estudos de impacto ambiental e de seleção de áreas de compensação ambiental para APPs e demais área de proteção ambiental, caso necessário; Considerar o impacto das vazões do rio na operação das Baias; Apresentar avaliação dos volumes a serem gerados e da logística operacional das bacias. | 21/12/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Fazenda Floresta: Fornecer critérios de projeto claros para todas as estruturas; Estabelecer um protocolo e uma matriz de comunicação e integração entre as equipes doprojeto para garantir que as informações mais recentes sejam consideradas nas premissas dos projetos; Definir o Integrador geral para o sistema da Fazenda Floresta e promover uma reunião de kickoff com todos os participantes; Considerando funções e responsabilidades; Matriz de risco e plano de mitigação; Desenvolver e apresentar o Master Plan do Programa, incluindo cronograma detalhado para todas as atividades, integrando todas as estruturas e manual de operação; Desenvolver e apresentar um processo e sistema de controle de documentos e versões que assegure que os desenhos que estejam sendo executados no campo sejam os últimos definidos e apresentados pelas empresas de engenharia; Desenvolver e apresentar um plano de monitoramento e instrumentação operacional; Estudos ambientais e de vulnerabilidade ambiental do aquífero devem ser definidos de acordo com as diversas estruturas a serem implantadas e operadas no local; As APPs devem ser devidamente identificadas e mapeadas, visando à definição de áreas de compensação ambiental sempre que necessário. | 21/12/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Fazenda Floresta Hidrologia e projetos hidráulicos Apresentar o estudo hidrológico e hidráulico do site; Localizar os vertedouros nas ombreiras; Revisar todos os projetos para garantir a adequação a hidrologia e carga hidráulica para todas as condições; Rever o uso de vertedouros de concreto prémoldado; Adotar a PMP como critério de projeto para os reservatórios; Considerar o potencial impacto da elevação do Rio Doce na operação das Bacias 1 e 2. | 21/12/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Candonga e UHE Risoleta Neves: Apresentar o projeto e o cronograma de execução da dragagem a jusante; Apresentar um plano de execução detalhado a ser feito pela Andritz; Apresentar o plano de comissionamento das turbinas; Apresentar o plano para o desenvolvimento do adendo ao projeto básico da UHE Risoleta Neves; Apresentar o cronograma e plano de preenchimento detalhado do reservatório. | 21/12/2017 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Considerações sobre o programa de recuperação das margens Desenvolver e apresentar um cronograma consolidado com todos os pontos de recuperação pendentes e o plano de trabalho para cada um; Desenvolver e apresentar os projetos para todos os pontos pendentes; A Fundação Renova deve elaborar um cronograma detalhado para o projeto e construção da recuperação das margens do reservatório, considerando os pontos prioritários e mostrando as etapas da remediação, prazo de desenvolvimento do projeto e início e conclusão dos trabalhos; Fornecer desenhos e relatórios de projeto dos pontos já validados e em construção; Considerar as velocidades de fluxo para eventos extremos e frequentes; Considerar o rebaixamento rápido do reservatório nas análises de estabilidade. | 30/01/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Setor 1 Desenvolver e apresentar o projeto para o descomissionamento das bacias; Considerar o rebaixamento rápido do reservatório nas analises de estabilidade; Revisar o estudo de velocidades para verificação da proteção superficial; Verificar a existência de geobags na fundação do dique; Remediar a erosão do dique superior: Executar uma estrutura de dissipação de energia na descarga da tubulação de dragagem, de forma a evitar erosão do dique; Bloquear o acesso dos funcionários durante as operações de dragagem; Considerar ações adicionais para mitigar a turbidez e reduzir a carga de sedimentos em suspensão transportados para o reservatório de Candonga | 30/01/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Setor 2 A estabilização do ponto P37 é o único projeto pendente no Setor 2; Considerar o rebaixamento rápido do reservatório nas analises de estabilidade; Revisar o estudo de velocidades para verificação da proteção superficial. | 30/01/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Dique do Setor 4 Apresentar análise final para a seção com informações de asbuilt da escavação e da geologia; Avaliar superfícies de cisalhamento não circulares nos solos de fundação; Caracterizar a resistência ao cisalhamento não drenada dos solos da fundação usar as sondagens CPT realizadas a jusante para orientar a caracterização dos solos de fundação do aterro; Realizar análise de estabilidade para condição sísmica e rebaixamento rápido, considerando o uso potencial da resistência ao cisalhamento não drenada | 30/01/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Setor 4 Desenvolver e apresentar seções detalhadas do dique, incluindo dados geológicos e geotécnicos; Desenvolver e apresentar um novo plano de instrumentação, incluindo piezômetros na fundação e nos materiais do aterro, não apenas no dreno de fundo; Apresentar projetos as built, incluindo a caracterização geológicogeotécnica; Desenvolver e apresentar estudo considerando impacto potencial de fluxos de alta velocidade no talude de jusante durante eventos extremos e eventos frequentes; Apresentar estudo considerando o impacto potencial do reservatório de Candonga na elevação de 333,9 m evento PMP; no Dique do Setor 4, nos sedimentos depositados a montante e nos geobags à jusante; Desenvolver e apresentar o plano de monitoramento e instrumentação. | 30/01/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Setor 4 Remediação Remediar talude negativo na margem direita do vertedouro; Executar proteção com riprap na ombreira direita até uma altura adequada crista da barragem; Remediar o box Culvert danificado na ensecadeira de jusante; Monitorar os geobags visando evitar o rompimento dos mesmos e a migração de sedimentos para o reservatório | 30/01/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Setor 4 Plano de fechamento Os Geobags fornecem uma camada horizontal mais fraca na base do aterro, a AECOM recomenda que qualquer opção de fechamento inclua a remoção dos geobags; Concluir o estudo para decidir sobre remoção ou consolidação de geobags a jusante do Dique; Conduzir e apresentar os estudos hidrológicos e hidráulico para o Córrego dos Borges para condições extremas de inundação; Apresentar o estudo hidrológico e hidráulico para o novo vertedouro, recomendase que o vertedouro seja localizado nas ombreiras da barragem; Analisar condições hidráulicas: PMP no córrego dos borges e no reservatório de Candonga; Executar a caracterização geotécnica adicional para o projeto do fechamento; Apresentar as analises de percolação e estabilidade; Desenvolver e apresentar o plano de instrumentação e monitoramento; Desenvolver e apresentar um plano de construção detalhado para o fechamento. | 30/01/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Setor 8 Pilha Velho Soberbo Apresentar os desenhos de projeto definitivos; Realizar análises de estabilidade considerando: Superfície freática crítica; Condição de carregamento sísmico; Rebaixamento rápido da carga total do reservatório; Avaliar superfícies de cisalhamento não circulares; Apresentar o plano de instrumentação e sistema de monitoramento revisado; Melhorar as condições da drenagem superficial nas bermas; Monitorar e reparar os processos erosivos no talude. | 30/01/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Setor 8 Dique Velho Soberbo Realizar análises de estabilidade considerando: Condição de carregamento sísmico; Avaliar superfícies de cisalhamento não circulares. | 30/01/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Pilhas 1 e 2 Apresentar o plano de monitoramento condição de construção, operacional e de fechamento; Apresentar o plano de integração das estruturas a jusante Dique 390, Dique 354, sistema de vertedouro e Bacias de drenagem 1 e 2; Realizar a caracterização adicional da fundação e dos materiais de construção para confirmar as premissas do projeto antes de iniciar a construção; A Walm deve discutir e validar os parâmetros da fundação e as informações geológicas junto à Allonda; Considerar as escavações na fundação devido às jazidas para os aterros dos diques; Adicionar instrumentação para monitorar a fundação e o desempenho da pilha. Considerar a instalação de piezômetros ao em vez de indicadores de nível de agua; Apresentar as análises de estabilidade por estágios, aumento do nível freático, carregamento sísmico e superfícies de ruptura não circulares; Considerar a falha das Pilhas 1 e 2 no estudo de ruptura hipotética; A AECOM recomenda que a execução de qualquer atividade de construção da superestrutura não ocorra até que os projetos detalhados feitos com base na caracterização geotécnica adequada a partir dos novos furos requisitados pela Walm tenham sido concluídos, as atividades de escavação podem ser iniciadas. | 30/01/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Barramentos Metálicos Apresentar a modelagem de transporte de sedimentos para avaliar o desempenho das barreiras; Considerar o estudo de remanso desenvolvido pela Potamos; Apresentar levantamentos batimétricos atualizados do reservatório e dos taludes de jusante de todas as barreiras e confirmar as análises de estabilidade para a vazão associada ao TR de 25 anos; Fornecer os desenhos e relatórios dos projetos apresentados; Fazer e apresentar os levantamento batimétricos atualizados para as seções a jusante dos barramentos A, B e C; Apresentar o projeto conceitual para proteção da ombreira esquerda do barramento A; Apresentar a revisão do projeto da barreira B, assim como o projeto conceitual para recuperação definitiva de ambas as ombreiras; Apresentar os projetos executivos das soluções propostas; Apresentar os relatórios de peer review dos projetos; Apresentar análise dos processos de erosão/assoreamento dos materiais do leito do rio podem afetar a estabilidade das barreiras e propor medidas de remediação; Desenvolver e apresentar os estudos de ruptura hipotética dos barramentos; Apresentar o cronograma para o desenvolvimento de estudos e projetos adicionais; Desenvolver e apresentar os manuais de operação e monitoramento das barreiras. | 06/02/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Recuperação das margens Desenvolver e apresentar um cronograma consolidado para o projeto e execução dos projetos de recuperação de todos os pontos com instabilidade; Desenvolver e apresentar os projetos de recuperação de todos os pontos pendentes; Fornecer os desenhos e relatórios dos projetos apresentados; Apresentar os relatórios de peer review dos projetos; Apresentar a caracterização dos matérias utilizados; Considerar o estudo de remanso desenvolvido pela Potamos; Considerar as velocidades de fluxo para eventos extremos e frequentes; Considerar o rebaixamento rápido e as análises sísmicas nas análises de estabilidade. | 06/02/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Setor 1 Desenvolver e apresentar o projeto para o descomissionamento das bacias; Considerar o rebaixamento rápido do reservatório e as análises sísmicas nas analises de estabilidade; Revisar o estudo de velocidades para verificação da proteção superficial; Considerar o estudo de remanso desenvolvido pela Potamos; Verificar a existência de geobags na fundação do dique; Evitar o acesso de pessoas ao dique durante as operações de dragagem; Considerar ações adicionais para mitigar a turbidez e reduzir a carga de sedimentos em suspensão transportados para o reservatório de Candonga. | 06/02/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Setor 2 A estabilização do ponto P37 é o único projeto pendente no Setor 2; Considerar o rebaixamento rápido do reservatório e as análises sísmicas nas analises de estabilidade; Considerar o estudo de remanso desenvolvido pela Potamos; Revisar o estudo de velocidades para verificação da proteção superficial. | 06/02/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Dique do Setor 4 Apresentar análise final para a seção com informações de asbuilt da escavação e da geologia; Avaliar superfícies de cisalhamento não circulares nos solos de fundação, como mostrado na Figura 37; Caracterizar a resistência ao cisalhamento não drenada dos solos da fundação usar as sondagens CPT realizadas a jusante para orientar a caracterização dos solos de fundação do aterro; Realizar análise de estabilidade para condição sísmica e rebaixamento rápido, considerando o uso potencial da resistência ao cisalhamento não drenada. | 06/02/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Setor 4 Apresentar o estudo hidrológico e hidráulico do Córrego dos Borges; Apresenta analises de estabilidade para a seção com os dados de as built da escavação e da geologia; Avaliar superfícies de cisalhamento não circulares nos solos de fundação; Caracterizar a resistência ao cisalhamento não drenada dos solos da fundação usar as sondagens CPT realizadas a jusante para orientar a caracterização dos solos de fundação do aterro; Realizar análise de estabilidade para condição sísmica e rebaixamento rápido, considerando o uso potencial da resistência ao cisalhamento não drenada; Considerar o uso potencial da resistência ao cisalhamento não drenada. Apresentar análises considerando o alteamento da crista do dique proposto para melhorar o desempenho do vertedouro; Apresentar estudo considerando o impacto potencial do reservatório de Candonga na elevação de 333,9 m evento PMP; no Dique do Setor 4, nos sedimentos depositados a montante e nos geobags à jusante; Desenvolver e apresentar um novo plano de instrumentação, incluindo piezômetros na fundação e nos materiais do aterro, não apenas no dreno de fundo; Fornecer as últimas versões dos desenhos e relatórios do projeto. | 06/02/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Remediação Remover os rejeitos em cima do reservatório para garantir uma performance hidráulica adequada; Executar as adequações necessárias no extravasor para garantir uma performance hidráulica adequada; Executar proteção com riprap grauteado na calha do extravasor até uma altura adequada crista da barragem; Remediar a erosão do talude natural acima do riprap grauteado na calha do extravasor; Remediar definitivamente as erosões em ambas as ombreiras do dique; Remediar o box Culvert danificado na ensecadeira de jusante; Monitorar a precipitação de ferro na saída do dreno do pé. | 06/02/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Plano de fechamento Os Geobags fornecem uma camada horizontal mais fraca na base do aterro, a AECOM recomenda que qualquer opção de fechamento inclua a remoção dos geobags; Concluir o estudo para decidir sobre remoção ou consolidação de geobags a jusante do Dique; Desenvolver e apresentar os estudos de ruptura hipotética e o plano de ações de emergência; Apresentar o estudo hidrológico e hidráulico para o novo vertedouro, recomendase que o vertedouro seja localizado nas ombreiras da barragem; Analisar condições hidráulicas: PMP no córrego dos Borges e no reservatório de Candonga; Executar a caracterização geotécnica adicional para o projeto do fechamento; Apresentar as análises de percolação e estabilidade; Desenvolver e apresentar o plano de instrumentação e monitoramento; Desenvolver e apresentar um plano de construção detalhado para o fechamento. | 06/02/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Setor 5: Apresentar o projeto final de fechamento detalhadamente; Realizar as análises de estabilidade considerando: Condição de carregamento sísmico; Rebaixamento rápido da carga total do reservatório; Avaliar superfícies de cisalhamento nãocirculares. Realizar o estudo considerando o impacto das vazões com tempo de recorrência mais frequentes; Fornecer as últimas versões dos desenhos e relatórios do projeto; Apresentar os resultados do monitoramento ambiental dos impactos da dragagem e disposição de material nestas bacias, incluindo práticas de controle da turbidez e sólidos em suspensão na água a ser retornada ao reservatório; Inspecionar as bermas intermediárias e diques para erosão e identificar medidas para minimizar a carga de sedimentos para o reservatório. | 06/02/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Pilha Velho Soberbo Apresentar o projeto definitivo; Realizar análises de estabilidade considerando: Executar caracterização adicional da fundação ensaios CIU; Superfície freática crítica; Condição de carregamento sísmico; Rebaixamento rápido da carga total do reservatório; Avaliar superfícies de cisalhamento não circulares; Apresentar o plano de instrumentação e sistema de monitoramento revisado; Fornecer as últimas versões dos desenhos e relatórios do projeto; Melhorar as condições da drenagem superficial nas bermas; Monitorar e reparar os processos erosivos no talude | 06/02/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Dique Velho Soberbo Fornecer as últimas versões dos desenhos e relatórios do projeto; Realizar análises de estabilidade considerando: Condição de carregamento sísmico; Avaliar superfícies de cisalhamento não circulares. | 06/02/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Pilhas 1 e 2, são as seguintes: Apresentar o projeto revisado das pilhas; Realizar a caracterização adicional da fundação e dos materiais de construção para confirmar as premissas do projeto antes de iniciar a construção; Apresentar o plano de preparação da fundação; Considerar as escavações na fundação devido às jazidas para os aterros dos diques; Considerar a potencial diferencia entre os materiais dragados da Fase 1 e da Fase 2 no projeto dos aterros experimentais; Apresentar as análises de estabilidade por estágios, aumento do nível freático, carregamento sísmico e superfícies de ruptura não circulares; A Walm deve discutir e validar os parâmetros da fundação e as informações geológicas junto à Allonda; Fornecer as últimas versões dos desenhos e relatórios do projeto; Apresentar o plano de instrumentação e monitoramento revisado; Adicionar instrumentação para monitorar a fundação e o desempenho da pilha. Considerar a instalação de piezômetros ao em vez de indicadores de nível de agua; Apresentar o plano de integração das estruturas a jusante Dique 390, Dique 354, sistema de vertedouro e Bacias de drenagem 1 e 2; Apresentar o estudo do impacto da ruptura das pilhas no dique principal; As atividades de escavação e preparação da fundação podem ser iniciadas; A AECOM recomenda que o alteamento das pilhas não seja iniciado até que os projetos detalhados, feitos com base na caracterização geotécnica adequada a partir dos novos furos requisitados pela Walm, tenham sido concluídos. | 06/02/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Engenharia Apresentar o projeto revisado; Revisar a geometria da barragem largura dos filtros e inclinação do núcleo; Apresentar a caracterização do solo da fundação com ensaios laboratoriais; Apresentar o projeto da escavação da fundação nos perfis geológicos e de geologia estrutural; Desenvolver o plano de grauteamento considerando a geologia estrutural Realizar novamente as análises de estabilidade para a condição final; Avaliar o potencial de eventos sísmicos relacionados a estruturas geológicas locais e regionais falhas; Avaliar as propriedades dispersivas dos materiais de construção e da fundação; Incorporar no projeto as recomendações feitas para o dique intermediário; Fornecer as últimas versões dos desenhos e relatórios do projeto; Apresentar o estudo hidrológico, incluindo a contribuição da drenagem superficial e interna das Pilhas 1 e 2; Apresentar o projeto do vertedouro hidrológico, hidráulico e estrutural e a metodologia de construção da Fase 1, do vertedouro definitivo e da transição; Apresentar o projeto de drenagem superficial da área; Apresentar o cronograma de construção detalhado, o método de construção e de controle de qualidade para ambas as fases; Apresentar o plano de instrumentação e monitoramento revisado; Desenvolver e apresentar a análise de Dam Break; Apresentar o projeto de desaguamento dos sedimentos dragados com análises de produtividade e consolidação; | 06/02/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Construção Realizar frequentemente o bombeamento da água acumulada na ensecadeira situada a montante do Dique Principal, assim como o manejo correto deste efluente; Avaliar a possibilidade de automação das bombas do bypass da ensecadeira para que possam ser acionadas durante as chuvas; Continuar com a escavação da fundação e o cutoff; Não iniciar o alteamento do barramento até a conclusão da caracterização adicional e a revisão e aprovação dos critérios de projeto. | 06/02/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Engenharia Desenvolver e apresentar o projeto executivo do dique; Revisar a geometria da barragem largura dos filtros e inclinação do núcleo; Apresentar a caracterização do solo da fundação com ensaios laboratoriais; Apresentar o projeto da escavação da fundação nos perfis geológicos e de geologia estrutural; Apresentar a geologia nos desenhos do projeto da cortina de injeções; Apresentar o consumo de calda de cimento nas injeções e a permeabilidade nos furos; Considerar furos inclinados na verificação da campanha de injeções; Realizar novamente as análises de estabilidade no final da construção considerando seções representativas das diferentes condições da fundação; Avaliar o potencial de eventos sísmicos relacionados a estruturas geológicas locais e regionais falhas; Avaliar as propriedades dispersivas dos materiais de construção e da fundação; Fornecer as últimas versões dos desenhos e relatórios do projeto; Apresentar o estudo hidrológico, incluindo a contribuição da drenagem superficial e interna da drenagem das pilhas 1 e 2, mais a contribuição do Dique 390 a montante; Apresentar o projeto do vertedouro hidrológico, hidráulico e estrutural; Apresentar o projeto de drenagem superficial da área; Apresentar o cronograma de construção detalhado, metodologia, controle de qualidade, sistema de controle de versão de documentos; Apresentar o plano de instrumentação e monitoramento; Desenvolver e apresentar a análise de Dam Break; | 06/02/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Construção Realizar frequentemente o bombeamento da água acumulada na ensecadeira situada a montante do Dique Principal, assim como o manejo correto deste efluente; Avaliar a possibilidade de automação das bombas do bypass da ensecadeira para que possam ser acionadas durante as chuvas; Encaminhar a água superficial para evitar erosão dos taludes das ombreiras; Continuar com a escavação da fundação e da cortina de injeções para infiltração; Iniciar o alteamento do barramento depois que seja desenvolvido e apresentado o projeto executivo da escavação da fundação conforme indicado e a verificação do fechamento da cortina de injeções. | 06/02/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Bacias 1 e 2: Hidrologia e hidráulica Apresentar o estudo hidrológico e hidráulico revisado; Considerar o impacto das vazões do rio na operação das Bacias; Apresentar o projeto do vertedouro hidrológico, hidráulico e estrutural; Locar os vertedouros das bacias nas ombreiras; Apresentar o projeto de drenagem superficial. | 06/02/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Bacias 1 e 2: Geotecnia Revisar a geologia para verificar as condições de percolação na fundação, executar novos ensaios de permeabilidade na bacia 2; Avaliar a necessidade de revestimento da bacia 2; Apresentar os resultados dos ensaios de caracterização dos materiais da fundação e de construção e justificar os parâmetros escolhidos; Avaliar a perda de resistência da camada de areia de fundação devido a carregamento sísmico; Utilizar as informações de asbuilt para executar novamente as análises de estabilidade; Realizar e apresentar análise de estabilidade para o septo e para os taludes no terreno natural; Apresentar os resultados das análises de percolação e os critérios de compatibilidade de filtro; Avaliar as propriedades dispersivas da argila compactada usada para revestir os taludes internos da Bacia 2; Desenvolver e apresentar a análise de ruptura hipotética; Apresentar o plano de instrumentação e monitoramento, considerar o monitoramento do talude escavado no terreno natural da bacia 2. | 06/02/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Bacias 1 e 2 Ambiental e operação Antes do comissionamento das Bacias 1 e 2 apresentar as análises geotécnicas, taxas de sedimentação de projeto e critérios para o dimensionamento de armazenamento de água durante as operações da estrutura, incluindo o impacto da velocidade das vazões de entrada no desempenho da Bacia 2; Desenvolver e apresentar o plano de operação; Revisar o balanço de massa considerando a variabilidade do processo e todos os possíveis cenários de operação; Avaliar a deposição de sedimentos no canal do vertedouro de emergência devido ao uso concomitante para o processo de tratamento; Melhorar a drenagem no canteiro do campo de futebol para evitar o carreamento de material para as casas vizinhas; Apresentar cumprimento da Resolução CONAMA 430/11 para liberação de água no Rio Doce; Apresentar o plano de compensação ambiental. | 06/02/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Candonga e UHE Risoleta Neves: Estabilidade para todas as seções de barragens agendar reunião com os revisores consultor do Consórcio Aliança Dragagem a jusante agendar reunião com os projetistas para apresentar o projeto detalhado Spec; A Spec será responsável pelo adendo ao projeto básico; Controle do NTU e monitoramento a jusante apresentar o sistema de monitoramento; Retrofit da casa de força agendar reunião com a empresa de engenharia responsável Andritz; Apresentar o cronograma e plano de preenchimento detalhado do reservatório. | 06/02/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Barramento metálico: Execução mensal do processo de monitoramento instrumentação e inspeções de campo conforme definido e acordado com o projetista; Definir responsabilidades do monitoramento; Assinatura de todos os engenheiros responsáveis pelos relatórios de monitoramento; Implementação das ações de remediação preconizadas pelos projetistas; Validação do projeto de instrumentação com a equipe de operação da Samarco. | 04/03/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Barreiras metálicas: Validar os resultados da modelagem de transporte de sedimentos; Analisar os processos de erosão/assoreamento à jusante das barreiras para verificar como estes podem afetar a estabilidade e propor as medidas de mitigação/reforço que sejam necessárias; Considerar o estudo de remanso desenvolvido pela Potamos; Elaborar e apresentar os levantamentos batimétricos das seções à jusante dos barramentos A, B e C; Revisar novamente os projetos das estruturas metálicas com as informações de batimetria e asbuilt mais recentes; Desenvolver e apresentar os projetos definitivos de reforço/recuperação das ombreiras de todos os barramentos; Fornecer os desenhos e relatórios dos projetos apresentados; Apresentar os relatórios de peer review dos projetos; Desenvolver e apresentar os estudos de ruptura hipotética dos barramentos; Apresentar o cronograma para o desenvolvimento de estudos e projetos adicionais; Apresentar os manuais de operação e monitoramento das barreiras. | 04/03/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Recuperação das margens Desenvolver e apresentar um cronograma consolidado para o projeto e execução dos projetos de recuperação de todos os pontos com instabilidade; Desenvolver e apresentar os projetos de recuperação de todos os pontos pendentes; Fornecer os desenhos e relatórios dos projetos apresentados; Apresentar os relatórios de peer review dos projetos; Apresentar os registros das sondagens; Considerar o estudo de remanso desenvolvido pela Potamos; Apresentar os relatórios de peer review dos projetos; Considerar as velocidades de fluxo para eventos extremos e frequentes; Considerar o rebaixamento rápido e as análises sísmicas nas análises de estabilidade | 04/03/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Setor 1 Realizar novas sondagens para validar a atual proposta de fechamento; Considerar os volumes decorrentes da remoção no cálculo da capacidade final dasestruturas da Fazenda Floresta; Desenvolver e apresentar o projeto definitivo para o descomissionamento das bacias; Considerar o estudo de remanso desenvolvido pela Potamos; Revisar o estudo de velocidades para verificação da proteção superficial; Verificar a existência de geobags na fundação do dique; Realizar as análises de estabilidade considerando: Condição de carregamento sísmico; Rebaixamento rápido da carga total do reservatório; Avaliar superfícies de cisalhamento não circulares. Evitar o acesso de pessoas ao dique durante as operações de dragagem; Apresentar os resultados do monitoramento ambiental; Considerar ações adicionais para mitigar a turbidez e reduzir a carga de sedimentos em suspensão transportados para o reservatório de Candonga. | 04/03/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Setor 2 A estabilização do ponto P37 é o único projeto pendente no Setor 2; Considerar o estudo de remanso desenvolvido pela Potamos; Revisar o estudo de velocidades para verificação da proteção superficial; Considerar o rebaixamento rápido do reservatório e as análises sísmicas nas analises de estabilidade. | 04/03/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Setor 3 Realizar novas sondagens para validar a atual proposta de fechamento; Considerar os volumes decorrentes da remoção no cálculo da capacidade final das estruturas da Fazenda Floresta; Desenvolver e apresentar o projeto definitivo para o descomissionamento; Considerar o estudo de remanso desenvolvido pela Potamos; Revisar o estudo de velocidades para verificação da proteção superficial; Realizar as análises de estabilidade considerando: Condição de carregamento sísmico; Rebaixamento rápido da carga total do reservatório; Avaliar superfícies de cisalhamento não circulares. | 04/03/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Engenharia Apresentar o estudo hidrológico e hidráulico do Córrego dos Borges; Apresenta analises de estabilidade para a seção com os dados de as built da escavação e da geologia; Avaliar superfícies de cisalhamento não circulares nos solos de fundação; Caracterizar a resistência ao cisalhamento não drenada dos solos da fundação usar as sondagens CPT realizadas a jusante para orientar a caracterização dos solos de fundação do aterro; Realizar análise de estabilidade para condição sísmica e rebaixamento rápido, considerando o uso potencial da resistência ao cisalhamento não drenada; Considerar o uso potencial da resistência ao cisalhamento não drenada. Apresentar análises considerando o alteamento da crista do dique proposto para melhorar o desempenho do vertedouro; Apresentar estudo considerando o impacto potencial do reservatório de Candonga na elevação de 333,9 m evento PMP; no Dique do Setor 4, nos sedimentos depositados a montante e nos geobags à jusante; Desenvolver e apresentar um novo plano de instrumentação, incluindo piezômetros na fundação e nos materiais do aterro, não apenas no dreno de fundo; Fornecer as últimas versões dos desenhos e relatórios do projeto. | 04/03/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Remediação Executar as adequações necessárias no extravasor para garantir uma performance hidráulica adequada; Executar proteção com riprap grauteado na calha do extravasor até uma altura adequada crista da barragem; Remediar a erosão do talude natural acima do riprap grauteado na calha do extravasor; Remediar o box Culvert danificado na ensecadeira de jusante; Monitorar a precipitação de ferro na saída do dreno do pé. | 04/03/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Plano de fechamento Desenvolver e apresentar um plano detalhado para o fechamento; Apresentar o estudo hidrológico e hidráulico para as adequações para uma TR de 1.000 anos; Desenvolver e apresentar o plano de instrumentação e monitoramento; Considerar os volumes decorrentes da remoção no cálculo da capacidade final das estruturas da Fazenda Floresta; Desenvolver e apresentar os estudos de ruptura hipotética e o plano de ações de emergência; | 04/03/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Setor 5: Realizar novas sondagens para validar a atual proposta de fechamento; Considerar os volumes decorrentes da remoção no cálculo da capacidade final das estruturas da Fazenda Floresta; Desenvolver e apresentar o projeto definitivo para o descomissionamento das bacias; Considerar o estudo de remanso desenvolvido pela Potamos; Revisar o estudo de velocidades para verificação da proteção superficial; Realizar as análises de estabilidade considerando: Condição de carregamento sísmico; Rebaixamento rápido da carga total do reservatório; Avaliar superfícies de cisalhamento nãocirculares. Evitar o acesso de pessoas ao dique durante as operações de dragagem; Considerar ações adicionais para mitigar a turbidez e reduzir a carga de sedimentos em suspensão transportados para o reservatório de Candonga. Apresentar os resultados do monitoramento ambiental; Revisar o plano de monitoramento. | 04/03/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Setor 6 Confirmar os volumes de sedimentos depositados neste setor; Realizar novas sondagens para validar a atual proposta de fechamento; Apresentar o estudo hidrológico e hidráulico do Córrego da Criminosa; Considerar os volumes decorrentes da remoção no cálculo da capacidade final das estruturas da Fazenda Floresta; Desenvolver e apresentar o projeto definitivo para o descomissionamento; Considerar o estudo de remanso desenvolvido pela Potamos; Revisar o estudo de velocidades para verificação da proteção superficial; Realizar as análises de estabilidade considerando: Condição de carregamento sísmico; Rebaixamento rápido da carga total do reservatório; Avaliar superfícies de cisalhamento nãocirculares. | 04/03/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Pilha Velho Soberbo Apresentar o projeto definitivo revisado; Realizar análises de estabilidade considerando: Caracterização adicional da fundação e camadas sondagens e ensaios; Superfície freática crítica; Condição de carregamento sísmico; Rebaixamento rápido da carga total do reservatório; Avaliar superfícies de cisalhamento não circulares; Apresentar o plano de instrumentação e monitoramento revisado; Fornecer as últimas versões dos desenhos e relatórios do projeto; Melhorar as condições da drenagem superficial; Fazer manutenção da vegetação do talude para permitir as inspeções; Monitorar as infiltrações no pé da pilha; Monitorar e reparar os processos erosivos no talude e nas drenagens | 04/03/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Dique Velho Soberbo Realizar estudos adicionais para comprovar condições da fundação e de estabilidade; Fornecer as últimas versões dos desenhos e relatórios do projeto; Realizar análises de estabilidade considerando: Condição de carregamento sísmico; Avaliar superfícies de cisalhamento não circulares. | 04/03/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Pilhas 1 e 2 Desenvolver e apresentar o projeto definitivo das pilhas; Realizar a caracterização adicional da fundação e dos materiais de construção para confirmar as premissas do projeto antes de iniciar a construção; Apresentar o plano de preparação da fundação; Considerar as escavações na fundação devido às jazidas para os aterros dos diques; Apresentar as análises de estabilidade por estágios, aumento do nível freático, carregamento sísmico e superfícies de ruptura não circulares; A Walm deve discutir e validar os parâmetros da fundação e as informações geológicas junto à Allonda e as informações hidrológicas junto à Potamos; Considerar a potencial diferencia entre os materiais dragados da Fase 1 e da Fase 2 no projeto dos aterros experimentais; Fornecer as últimas versões dos desenhos e relatórios do projeto; Apresentar o plano de instrumentação e monitoramento revisado; Adicionar instrumentação para monitorar a fundação e o desempenho da pilha; Considerar a instalação de piezômetros ao em vez de indicadores de nível de agua; Apresentar o plano de integração das estruturas a jusante Dique 390, Dique 354, sistema de vertedouro e Bacias de drenagem 1 e 2; Apresentar o estudo do impacto da ruptura das pilhas no dique principal; As atividades de escavação e preparação da fundação podem ser iniciadas; A AECOM recomenda que o alteamento das pilhas não seja iniciado até que os projetos detalhados, feitos com base na caracterização geotécnica adequada a partir dos novos furos requisitados pela Walm, tenham sido concluídos. | 04/03/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Engenharia Apresentar o projeto revisado; Revisar a geometria da barragem largura dos filtros e inclinação do núcleo; Apresentar a caracterização da fundação com ensaios laboratoriais; Apresentar o projeto da escavação da fundação nos perfis geológicos e de geologia estrutural; Apresentar o plano de grauteamento considerando a geologia estrutural; Realizar novamente as análises de percolação e estabilidade considerando o asbuilt da escavação; Avaliar o potencial de eventos sísmicos relacionados a estruturas geológicas locais e regionais falhas; Avaliar as propriedades dispersivas dos materiais de construção e da fundação; Incorporar no projeto as recomendações feitas para o dique intermediário; Fornecer as últimas versões dos desenhos e relatórios do projeto; Apresentar o estudo hidrológico, incluindo a contribuição da drenagem superficial e interna das Pilhas 1 e 2; Apresentar o projeto revisado do vertedouro hidrológico, hidráulico e estrutural; Apresentar o projeto de drenagem superficial da área; Apresentar o cronograma de construção detalhado, o método de construção e de controle de qualidade para ambas as fases; Apresentar o plano de instrumentação e monitoramento revisado; Desenvolver e apresentar a análise de ruptura hipotética; Apresentar o cronograma de construção detalhado, metodologia, controle de qualidade, sistema de controle de versão de documentos. | 04/03/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Construção Apresentar os relatórios de liberação da fundação; Realizar frequentemente o bombeamento da água acumulada na ensecadeira, assim como o manejo correto deste efluente; Avaliar a possibilidade de automação das bombas do bypass da ensecadeira para que possam ser acionadas durante as chuvas; Continuar a escavação da fundação e o cutoff; A AECOM não concorda com o início do alteamento do do barramento, incluindo o laçamento de material para os filtros, até a conclusão da caracterização adicional e a revisão e aprovação dos critérios de projeto. | 04/03/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Engenharia Desenvolver e apresentar o projeto executivo do dique; Apresentar a caracterização do solo da fundação com ensaios laboratoriais; Apresentar o projeto da escavação da fundação nos perfis geológicos e de geologia estrutural; Realizar novamente as análises de percolação e estabilidade considerando o asbuilt da escavação; Apresentar o plano de grauteamento considerando a geologia estrutural; Apresentar o consumo de calda de cimento nas injeções e a permeabilidade nos furos; Realizar novamente as análises de percolação e estabilidade considerando o asbuilt da escavação e seções representativas das diferentes condições da fundação; Avaliar o potencial de eventos sísmicos relacionados a estruturas geológicas locais e regionais falhas; Avaliar as propriedades dispersivas dos materiais de construção e da fundação; Fornecer as últimas versões dos desenhos e relatórios do projeto; Apresentar o estudo hidrológico, incluindo a contribuição da drenagem superficial e interna da drenagem das pilhas 1 e 2, mais a contribuição do Dique 390 a montante; Apresentar o projeto do vertedouro hidrológico, hidráulico e estrutural; Apresentar o projeto de drenagem superficial da área; Apresentar o cronograma de construção detalhado, metodologia, controle de qualidade, sistema de controle de versão de documentos; Apresentar o plano de instrumentação e monitoramento revisado; Desenvolver e apresentar a análise de ruptura hipotética. | 04/03/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Construção Apresentar os relatórios de liberação da fundação; Realizar frequentemente o bombeamento da água acumulada na ensecadeira situada a montante do Dique Principal, assim como o manejo correto deste efluente; Avaliar a possibilidade de automação das bombas do bypass da ensecadeira para que possam ser acionadas durante as chuvas; Encaminhar a água superficial para evitar erosão dos taludes das ombreiras; Continuar com a escavação da fundação e da cortina de injeções para infiltração; Iniciar o alteamento do barramento, incluindo a colocação de filtro, somente depois que seja desenvolvido e apresentado o projeto executivo da escavação da fundação conforme indicado e a verificação do fechamento da cortina de injeções. | 04/03/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Bacias 1 e 2: Hidrologia e hidráulica Apresentar o estudo hidrológico e hidráulico revisado; Considerar o impacto das vazões do rio na operação das Bacias; Apresentar o projeto do extravasor hidrológico, hidráulico, fundação e estrutural; Locar os vertedouros das bacias preferencialmente nas ombreiras; Apresentar o projeto de drenagem superficial. | 04/03/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Geotecnia Avaliar a necessidade de revestimento da bacia 2; Executar novamente as análises de estabilidade e percolação considerando: Condição de asbuilt Justificar os parâmetros de resistência escolhidos; Avaliar a perda de resistência da camada de areia de fundação devido a carregamento sísmico; Análise de estabilidade para o septo e para os taludes no terreno natural; Apresentar os critérios de compatibilidade de filtro; Avaliar as propriedades dispersivas da argila compactada usada para revestir os taludes internos da Bacia 2; Desenvolver e apresentar a análise de ruptura hipotética; Apresentar os planos de instrumentação e de monitoramento revisado | 04/03/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Ambiental e operação Desenvolver e apresentar o manual de operação; Revisar e apresentar o balanço de massa considerando a variabilidade do processo e todos os possíveis cenários de operação; Avaliar a deposição de sedimentos no canal do vertedouro de emergência devido ao uso concomitante para o processo de tratamento; Apresentar cumprimento da Resolução CONAMA 430/11 para liberação de água no Rio Doce; Apresentar o plano de compensação ambiental. Não comissionar as Bacias até a conclusão da caracterização adicional e a revisão e aprovação dos critérios de projeto; | 04/03/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Engenharia Fornecer critérios de projeto claros para todas as estruturas; Fornecer critérios de projeto claros para a capacidade de gerenciamento e disposição do material dragado, incluindo taxas de desaguamento e o tratamento da água; Atualizar os desenhos e relatórios de projeto para todas as estruturas. | 04/03/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Hidrologia e projetos hidráulicos Apresentar estudos hidrológicos e hidráulicos para o site, critérios de projeto e projetos para o site. O modelo hidrológico deve mostrar a bacia de drenagem para cada estrutura hidráulica e, em particular, para cada vertedouro; Revisar todos os projetos para garantir a adequação a hidrologia e carga hidráulica para todas as condições; Localizar os vertedouros preferencialmente nas ombreiras; Para os vertedouros, calhas e drenos de interconexão apresentar o seguinte: Critérios de projeto e premissas; Condições da fundação; Tabelas e gráficos de elevação vs. Armazenamento para cada reservatório; Coeficientes de descarga para as estruturas da crista do vertedouro incluir embasamento ou método usado para o cálculo; Perfis e linhas de gradiente hidráulico HECRAS ou similar; Hidrógrafas de entrada e de saída e elevação do reservatório para cada reservatório para a condição de cheia de projeto; Cálculos de vento e ondas incluir o método usado para calcular; Plantas com as dimensões gerais das estruturas e do projeto hidráulico geral. As áreas interesse são: a estrutura da soleira do vertedouro, descidas e bacias de dissipação e onde há intersecção do fluxo. Deverá ser considerado o impacto da altura da descarga no projeto hidráulico. Desenvolver e apresentar uma curva de chave da altura de descarga. Indicar os métodos utilizados para desenvolver os projetos hidráulicos; Projetos estruturais, incluindo detalhes como: pontos de corte, cavilhas, ancoragens, drenos profundos e waterstops. As referências podem ser fornecidas ou pode ser programado um webinar, caso solicitado, para os itens acima. No mínimo, o concreto moldado inloco deve ser usado para as estruturas de concreto que impactam a segurança da barragem. O concreto moldado inloco deve ser usado em áreas onde se espera fluxo supercrítico. O projetista deve avaliar a adequação do uso de concreto prémoldado em outras áreas; Adotar a PMP como critério de projeto para os reservatórios; Considerar o potencial impacto da elevação do Rio Doce na operação das Bacias 1 e 2. | 04/03/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Ambiental As APPs devem ser devidamente identificadas e mapeadas, visando à definição de áreas de compensação ambiental sempre que necessário; Revisar a caracterização hidrogeológica e o programa de monitoramento da água subterrânea considerando o funcionamento do sistema | 04/03/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Planejamento e operação Atualizar e apresentar o plano diretor e o cronograma integrando todas as estruturas e o manual operacional; Revisar e apresentar o balanço de massa operacional; Confirmar os pressupostos de produtividade com base na revisão do estudo de balanço de massa antes de propor um novo prazo para todo o projeto; Estabelecer um protocolo e uma matriz de comunicação e integração entre as equipes doprojeto para garantir que as informações mais recentes sejam consideradas nas premissas dos projetos; Desenvolver e apresentar um processo e sistema de controle de documentos e versões que assegure que os desenhos que estejam sendo executados no campo sejam os últimos definidos e apresentados pelas empresas de engenharia; Atualizar e apresentar os manuais de operação e de monitoramento. | 04/03/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Barreiras metálicas: Atualizar o modelo hidrossedimentológico incorporando as novas informações a serem fornecidas pela Aliança; Apresentar análise sobre a aplicabilidade e praticabilidade de aplicar no caso modelo bidimensional e/ou tridimensional; Desenvolver e apresentar os estudos de ruptura hipotética dos barramentos; Apresentar o cronograma para o desenvolvimento de estudos e projetos adicionais; Apresentar os levantamentos batimétricos das seções à jusante dos barramentos A, B e C; Revisar novamente os projetos das estruturas metálicas com as informações de batimetria e asbuilt mais recentes; Desenvolver e apresentar os projetos definitivos de reforço/recuperação das ombreiras de todos os barramentos; Fazer o monitoramento constante dos barramentos e suas ombreiras até a finalização dos projetos de reforço/remediação ou até a implementação do plano de monitoramento; Fornecer os desenhos e relatórios atualizados dos projetos apresentados; Apresentar os relatórios de peer review dos projetos; Revisar os manuais de operação e monitoramento das barreiras. | 04/04/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Recuperação das margens Desenvolver e apresentar um cronograma consolidado para o projeto e execução dos projetosde recuperação de todos os pontos com instabilidade; Desenvolver e apresentar os projetos executivos para recuperação de todos os pontos; Considerar o estudo de remanso desenvolvido pela Potamos; Considerar projetos de drenagem superficial para evitar erosão em todos os pontos; Fornecer os desenhos e relatórios dos projetos apresentados, incluindo registros das sondagens; Apresentar os relatórios de peer review dos projetos; Considerar os níveis do estudo de remanso desenvolvido pela Potamos; Revisar o estudo de velocidades para verificação da proteção superficial; Realizar as análises de estabilidade considerando: Condição de carregamento sísmico; Rebaixamento rápido da carga total do reservatório; Avaliar superfícies de cisalhamento nãocirculares. Discutir junto ao Consórcio Candonga a adequabilidade do critério de rebaixamento rápidopara todos os pontos de recuperação ao redor do reservatório. | 04/04/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Setor 1 Desenvolver e apresentar o projeto detalhado e o cronograma para o descomissionamento das bacias; Considerar os volumes decorrentes da remoção no cálculo da capacidade final das estruturas da Fazenda Floresta; Considerar o estudo de remanso desenvolvido pela Potamos; Revisar o estudo de velocidades para verificação da proteção superficial; Realizar as análises de estabilidade considerando: Condição de carregamento sísmico; Rebaixamento rápido da carga total do reservatório; Avaliar superfícies de cisalhamento nãocirculares. Implementar medidas de monitoramento até o descomissionamento; Bloquear o acesso de pessoas ao dique durante as operações de dragagem; Apresentar os resultados do monitoramento ambiental; Considerar ações adicionais para mitigar a turbidez e reduzir a carga de sedimentos em suspensão transportados para o reservatório de Candonga. | 04/04/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Setor 2 A estabilização do ponto P37 é o único projeto pendente no Setor 2; | 04/04/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Setor 3 e o ponto P43 Desenvolver e apresentar o projeto detalhado e o cronograma para o descomissionamento das bacias; Considerar os volumes decorrentes da remoção no cálculo da capacidade final das estruturas da Fazenda Floresta; Considerar o estudo de remanso desenvolvido pela Potamos; Revisar o estudo de velocidades para verificação da proteção superficial; Realizar as análises de estabilidade considerando: Condição de carregamento sísmico; Rebaixamento rápido da carga total do reservatório; Avaliar superfícies de cisalhamento nãocirculares. Implementar medidas de monitoramento até o descomissionamento. | 04/04/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Setor 4: Engenharia Desenvolver o plano de ações de emergência em função dos resultados do estudo de ruptura hipotética; Desenvolver e apresentar o projeto detalhado e o cronograma para o descomissionamento do setor; Considerar os volumes decorrentes da remoção no cálculo da capacidade final das estruturas da Fazenda Floresta; Considerar o estudo de remanso desenvolvido pela Potamos; Desenvolver e apresentar o estudo hidrológico e hidráulico do Córrego dos Borges; Revisar o estudo de velocidades para verificação da proteção superficial; Apresentar as análises de estabilidade considerando o as built da escavação e da geologia; Caracterizar a resistência ao cisalhamento não drenada dos solos da fundação usar as sondagens CPT realizadas a jusante para orientar a caracterização dos solos de fundação do aterro; Avaliar a condição de carregamento sísmico e de rebaixamento rápido Considerar o uso potencial da resistência ao cisalhamento não drenada; Avaliar superfícies de cisalhamento não circulares passando pelas camadas defundação; Apresentar análises considerando o alteamento da crista do dique proposto para melhorar o desempenho do vertedouro; Desenvolver e apresentar um novo plano de instrumentação e monitoramento, incluindo a instalação de piezômetros na fundação e nos materiais do aterro; Fornecer as últimas versões dos desenhos e relatórios do projeto. | 04/04/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Remediação/reforço Executar as adequações necessárias no extravasor para garantir uma performance hidráulicaadequada; Executar proteção com riprap grauteado na calha do extravasor até uma altura adequada crista da barragem; Remediar a erosão do talude natural acima do riprap grauteado no lado direito da calha do extravasor; Remediar o box Culvert danificado na ensecadeira de jusante; Monitorar a precipitação de ferro na saída do dreno do pé. | 04/04/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Setor 5: Desenvolver e apresentar o projeto detalhado e o cronograma para o descomissionamento das bacias; Considerar os volumes decorrentes da remoção no cálculo da capacidade final das estruturas da Fazenda Floresta; Considerar o estudo de remanso desenvolvido pela Potamos; Revisar o estudo de velocidades para verificação da proteção superficial; Realizar as análises de estabilidade considerando: Condição de carregamento sísmico; Rebaixamento rápido da carga total do reservatório; Avaliar superfícies de cisalhamento nãocirculares. Implementar medidas de monitoramento até o descomissionamento. Bloquear o acesso de pessoas ao dique durante as operações de dragagem; Considerar ações adicionais para mitigar a turbidez e reduzir a carga de sedimentos em suspensão transportados para o reservatório de Candonga. Apresentar os resultados do monitoramento ambiental. | 04/04/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Setor 6 Confirmar os volumes de sedimentos depositados neste setor; Desenvolver e apresentar o estudo hidrológico e hidráulico do Córrego da Criminosa; Desenvolver e apresentar o projeto detalhado e o cronograma para o descomissionamento das bacias; Considerar o estudo de remanso desenvolvido pela Potamos; Considerar os volumes decorrentes da remoção no cálculo da capacidade final das estruturas da Fazenda Floresta; Revisar o estudo de velocidades para verificação da proteção superficial; Realizar as análises de estabilidade considerando: Condição de carregamento sísmico; Rebaixamento rápido da carga total do reservatório; Avaliar superfícies de cisalhamento nãocirculares. Implementar medidas de monitoramento até o descomissionamento. | 04/04/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Pilha Velho Soberbo Apresentar o projeto definitivo revisado; Realizar análises de estabilidade considerando: Caracterização adicional da fundação e camadas sondagens e ensaios; Superfície freática crítica; Condição de carregamento sísmico; Rebaixamento rápido da carga total do reservatório; Avaliar superfícies de cisalhamento não circulares; Apresentar o plano de instrumentação e monitoramento revisado; Fornecer as últimas versões dos desenhos e relatórios do projeto; Melhorar as condições da drenagem superficial; Fazer manutenção da vegetação do talude para permitir as inspeções; Monitorar as infiltrações no pé da pilha; Monitorar e reparar os processos erosivos no talude e nas drenagens. | 04/04/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Dique Velho Soberbo Realizar estudos adicionais para comprovar condições da fundação e de estabilidade; Fornecer as últimas versões dos desenhos e relatórios do projeto; Realizar análises de estabilidade considerando: Condição de carregamento sísmico; Avaliar superfícies de cisalhamento não circulares. | 04/04/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Pilhas 1 e 2 Desenvolver e apresentar o projeto definitivo das pilhas; Apresentar o cronograma para o projeto e execução das pilhas Realizar a caracterização adicional da fundação e dos materiais de construção para confirmar as premissas do projeto antes de iniciar a construção; Apresentar o plano de preparação da fundação; Considerar as escavações na fundação devido às jazidas para os aterros dos diques; Apresentar as análises de estabilidade por estágios, aumento do nível freático, carregamento sísmico e superfícies de ruptura não circulares; A WALM deve discutir e validar os parâmetros da fundação e as informações geológicas junto à Allonda e as informações hidrológicas junto à Potamos; Considerar a potencial diferencia entre os materiais dragados da Fase 1 e da Fase 2 no projeto dos aterros experimentais; Fornecer os relatórios de peer review; Fornecer as últimas versões dos desenhos e relatórios do projeto. Apresentar o plano de instrumentação e monitoramento revisado; Adicionar instrumentação para monitorar a fundação e o desempenho da pilha; Considerar a instalação de piezômetros ao em vez de indicadores de nível de água; Apresentar o plano de integração das estruturas a jusante Dique 390, Dique 354, sistema de vertedouro e Bacias de drenagem 1 e 2; Desenvolver e apresentar o estudo do impacto da ruptura das pilhas no dique principal; As atividades de escavação e preparação da fundação podem ser iniciadas; A AECOM recomenda que o alteamento das pilhas não seja iniciado até a finalização da caracterização adicional e a finalização e aprovação do projeto executivo. | 04/04/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Dique Principal 390: Engenharia Apresentar o projeto revisado; Incorporar resultados de caracterização da fundação ensaios de laboratório emapeamento estrutural mais recentes; Realizar novamente as análises de percolação e de estabilidade considerando o asbuilt da escavação; Avaliar o potencial de eventos sísmicos relacionados a estruturas geológicas locais e regionais falhas; Avaliar as propriedades dispersivas dos materiais de construção e da fundação; Incorporar no projeto as recomendações feitas para o dique intermediário; Fornecer os relatórios de peer review; Fornecer as últimas versões dos desenhos e relatórios do projeto. Apresentar o estudo hidrológico, incluindo a contribuição da drenagem superficial e interna dasPilhas 1 e 2; Apresentar o projeto revisado do vertedouro hidrológico, hidráulico e estrutural; Apresentar o projeto de drenagem superficial da área; Apresentar o cronograma de construção detalhado, o método de construção e de controle de qualidade para ambas as fases; Apresentar o plano de instrumentação e monitoramento revisado; Desenvolver e apresentar a análise de ruptura hipotética; Apresentar o cronograma de construção detalhado, metodologia, controle de qualidade, sistema de controle de versão de documentos. | 04/04/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Construção Apresentar os relatórios de liberação da fundação; Realizar frequentemente o bombeamento da água acumulada na ensecadeira, assim como o manejo correto deste efluente; Avaliar a possibilidade de automação das bombas do bypass da ensecadeira para que possam ser acionadas durante as chuvas; Continuar a escavação da fundação e o cutoff; A AECOM recomenda que o alteamento do barramento se inicie após a conclusão da caracterização geológicogeotécnica adicional, a análise integrada de todas as informações e a revisão e aprovação de todos os critérios de projeto | 04/04/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Engenharia Desenvolver e apresentar o projeto executivo do dique; Desenvolver e apresentar o estudo sobre as trincas no talude Apresentar a caracterização do solo da fundação com ensaios laboratoriais; Atualizar e apresentar o asbuilt da fundação para incluir as intervenções mais recentes, p.e. retaludamento na área das trincas; Realizar novamente as análises de percolação e estabilidade considerando o asbuilt da escavação mais recente; Avaliar o potencial de eventos sísmicos relacionados a estruturas geológicas locais e regionais falhas; Avaliar as propriedades dispersivas dos materiais de construção e da fundação; Fornecer as últimas versões dos desenhos e relatórios do projeto; Apresentar o estudo hidrológico, incluindo a contribuição da drenagem superficial e interna da drenagem das pilhas 1 e 2, mais a contribuição do Dique 390 a montante; Apresentar o projeto do vertedouro hidrológico, hidráulico e estrutural; Apresentar o projeto de drenagem superficial da área; Apresentar o cronograma de construção detalhado, metodologia, controle de qualidade, sistema de controle de versão de documentos; Apresentar o plano de instrumentação e monitoramento revisado, incluir o monitoramento das trincas. | 04/04/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Construção Paralisar o alteamento do aterro até finalizar o estudo das trincas e potenciais fenômenos de instabilidade; Fazer inspeções detalhadas dentro e em volta do site para verificar a existência de outros sinais de fenômenos de instabilidade; Fazer os reparos e reforços necessários nas ombreiras; Apresentar os relatórios de liberação da fundação; Realizar frequentemente o bombeamento da água acumulada na ensecadeira situada a montante do Dique Principal, assim como o manejo correto deste efluente; Avaliar a possibilidade de automação das bombas do bypass da ensecadeira para que possam ser acionadas durante as chuvas; Executar uma drenagem superficial adequada dentro e em volta do site para erosão dos taludes das ombreiras; Apresentar os resultados das injeções em furos inclinados; Iniciar o alteamento do barramento, somente após a conclusão da caracterização geológicogeotécnica adicional, a análise integrada de todas as informações, a revisão e aprovação de todos os critérios de projeto e a execução de remediações/reforços nas ombreiras. | 04/04/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Bacias 1 e 2: Hidrologia e hidráulica Apresentar o estudo hidrológico e hidráulico revisado; Considerar o impacto das vazões do rio na operação das Bacias; Revisar e apresentar o projeto do extravasor hidrológico, hidráulico, fundação e estrutural; Locar os vertedouros das bacias preferencialmente nas ombreiras; Apresentar o projeto de drenagem superficial. | 04/04/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Geotecnia Avaliar a necessidade de revestimento da bacia 2; Executar as análises de estabilidade e percolação considerando: Condição de asbuilt Justificar os parâmetros de resistência escolhidos; Avaliar a perda de resistência da camada de areia de fundação devido a carregamento sísmico; Análise de estabilidade para o septo e para os taludes no terreno natural; Apresentar os critérios de compatibilidade de filtro; Avaliar as propriedades dispersivas da argila compactada usada para revestir os taludes internos da Bacia 2; Desenvolver e apresentar a análise de ruptura hipotética; Apresentar o plano de instrumentação e monitoramento revisado. | 04/04/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Ambiental e operação Desenvolver e apresentar o manual de operação; Avaliar a potencial deposição de sedimentos no canal do vertedouro de emergência devido ao uso concomitante para o processo de tratamento; Apresentar cumprimento da Resolução CONAMA 430/11 para liberação de água no Rio Doce; Apresentar o plano de compensação ambiental. Não comissionar as Bacias até a conclusão da caracterização adicional e a revisão e aprovação dos critérios de projeto. | 04/04/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Engenharia Fornecer critérios de projeto claros para todas as estruturas; Fornecer critérios de projeto claros para a capacidade de gerenciamento e disposição do material dragado, incluindo taxas de desaguamento e o tratamento da água; Atualizar os desenhos e relatórios de projeto para todas as estruturas. | 04/04/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Hidrologia e projetos hidráulicos Desenvolver o plano de ações de emergência em função dos resultados do estudo de ruptura hipotética; Revisar e apresentar os estudos hidrológicos e hidráulicos para o site. O modelo hidrológico deve mostrar a bacia de drenagem para cada estrutura hidráulica e, em particular, para cada vertedouro; Revisar todos os projetos para garantir a adequação hidrológica e hidráulica; Localizar os vertedouros preferencialmente nas ombreiras; Para os vertedouros, calhas e drenos de interconexão apresentar o seguinte: Critérios de projeto e premissas; Condições da fundação; Tabelas e gráficos de elevação vs. Armazenamento para cada reservatório; Coeficientes de descarga para as estruturas da crista do vertedouro incluir embasamento ou método usado para o cálculo; Perfis e linhas de gradiente hidráulico HECRAS ou similar; Hidrógrafas de entrada e de saída e elevação do reservatório para cada reservatório para a condição de cheia de projeto; Cálculos de vento e ondas incluir o método usado para calcular; Plantas com as dimensões gerais das estruturas e do projeto hidráulico geral. As áreas interesse são: a estrutura da soleira do vertedouro, descidas e bacias de dissipação e onde há intersecção do fluxo. Deverá ser considerado o impacto da altura da descarga no projeto hidráulico. Desenvolver e apresentar uma curva de chave da altura de descarga. Indicar os métodos utilizados para desenvolver os projetos hidráulicos; Projetos estruturais, incluindo detalhes como: pontos de corte, cavilhas, ancoragens, drenos profundos e waterstops. As referências podem ser fornecidas ou pode ser programado um webinar, caso solicitado, para os itens acima. No mínimo, o concreto moldado inloco deve ser usado para as estruturas de concreto que impactam a segurança da barragem. O concreto moldado inloco deve ser usado em áreas onde se espera fluxo supercrítico. O projetista deve avaliar a adequação do uso de concreto prémoldado em outras áreas; Adotar a PMP como critério de projeto para os reservatórios; Considerar o potencial impacto da elevação do Rio Doce na operação das Bacias 1 e 2. | 04/04/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Ambiental As APPs devem ser devidamente identificadas e mapeadas, visando à definição de áreas de compensação ambiental sempre que necessário; Revisar a caracterização hidrogeológica e o programa de monitoramento da água subterrâneaconsiderando o funcionamento do sistema; Apresentar os projetos de manutenção do patrimônio histórico e cultural da Fazenda Floresta. Apresentar os estudos prévios de ecotoxicidade que permitiram selecionar os coquetéis a serem avaliados pela Allonda para o tratamento de efluentes do Setor 4 e da Fazenda Floresta. | 04/04/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Planejamento e operação Atualizar e apresentar o plano diretor e o cronograma integrando todas as estruturas e o manual operacional; Revisar e apresentar o balanço de massa operacional; Confirmar os pressupostos de produtividade com base na revisão do estudo de balanço de massa antes de propor um novo prazo para todo o projeto; Estabelecer um protocolo e uma matriz de comunicação e integração entre as equipes doprojeto para garantir que as informações mais recentes sejam consideradas nas premissas dos projetos; Desenvolver e apresentar um processo e sistema de controle de documentos e versões que assegure que os desenhos que estejam sendo executados no campo sejam os últimos definidos e apresentados pelas empresas de engenharia; Atualizar e apresentar os manuais de operação e de monitoramento. | 04/04/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Barreiras metálicas: Revisar o modelo hidrossedimentológico incorporando as informações mais recentes; Desenvolver e apresentar os estudos de ruptura hipotética dos barramentos e os planos de ações de emergência; Apresentar o cronograma detalhado para o desenvolvimento de estudos e projetos adicionaise seus respectivos responsáveis; Revisar os projetos das estruturas metálicas com as informações de batimetria e asbuilt mais recentes; Desenvolver e apresentar os projetos definitivos de reforço / recuperação das ombreiras de todos os barramentos; Fornecer os desenhos e relatórios atualizados dos projetos já apresentados; Fazer o monitoramento constante dos barramentos e suas ombreiras até a finalização dos projetos de reforço / remediação e implementação do plano de monitoramento; Apresentar os relatórios de peer review dos projetos; Revisar os manuais de operação e monitoramento para incorporar as informações mais recentes. | 19/09/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Recuperação das margens Desenvolver e apresentar um cronograma consolidado para o projeto e execução das obras de recuperação; Fornecer os desenhos e relatórios dos projetos apresentados, incluindo registros das sondagens; Desenvolver e apresentar os projetos executivos para recuperação de todos os pontos; Considerar o estudo de remanso desenvolvido pela Potamos; Revisar o estudo de velocidades para verificação da proteção superficial; Considerar projetos de drenagem superficial para evitar erosão em todos os pontos; Realizar as análises de estabilidade considerando: Condição de carregamento sísmico; Rebaixamento rápido da carga total do reservatório; Avaliar superfícies de cisalhamento nãocirculares. Revisar os parâmetros de modelagem nas análises de estabilidade para garantir consistência entre os sites ao longo do reservatório. Revisar as análises sísmicas para considerar liquefação dos sedimentos saturados e contrativos; Apresentar os relatórios de peer review dos projetos; Apresentar os resultados do processo de integração dos projetos Jacobs Discutir junto ao Consórcio Candonga a adequabilidade do critério de rebaixamento rápidopara todos os pontos de recuperação ao redor do reservatório; Implementar medidas de monitoramento até a implantação das soluções; Avaliar a necessidade de um plano de instrumentação e monitoramento. | 19/09/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Setor 1 Fornecer os desenhos de projeto e o cronograma para o descomissionamento das bacias; Considerar os volumes decorrentes da remoção no cálculo da capacidade final dasestruturas da Fazenda Floresta; Considerar o estudo de remanso desenvolvido pela Potamos; Revisar o estudo de velocidades para verificação da proteção superficial; Revisar os parâmetros de modelagem nas análises de estabilidade para garantir consistência entre os sites ao longo do reservatório; Revisar as análises sísmicas para considerar liquefação dos sedimentos saturados e contrativos; Implementar medidas de monitoramento até o descomissionamento. | 04/06/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Setor 3 e o ponto P43 Fornecer os desenhos de projeto e o cronograma para o descomissionamento das bacias; Considerar os volumes decorrentes da remoção no cálculo da capacidade final das estruturas da Fazenda Floresta; Considerar o estudo de remanso desenvolvido pela Potamos; Revisar o estudo de velocidades para verificação da proteção superficial; Revisar os parâmetros de modelagem nas análises de estabilidade para garantir consistência entre os sites ao longo do reservatório; Revisar as análises sísmicas para considerar liquefação dos sedimentos saturados e contrativos; Iniciar o processo de descomissionamento para evitar atrasos; Implementar medidas de monitoramento até o descomissionamento; Avaliar a necessidade de um plano de instrumentação e monitoramento. | 19/09/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Engenharia Desenvolver o plano de ações de emergência em função dos resultados do estudo de ruptura hipotética; Desenvolver e apresentar o projeto detalhado e o cronograma para o descomissionamento do setor; Considerar os volumes decorrentes da remoção no cálculo da capacidade final das estruturas da Fazenda Floresta; Iniciar as atividades adequação para a temporada de chuvas 2018/2019 para evitar atrasos; Considerar o estudo de remanso desenvolvido pela Potamos; Desenvolver e apresentar o estudo hidrológico e hidráulico do Córrego dos Borges; Revisar o estudo de velocidades para verificação da proteção superficial; Apresentar as análises de estabilidade considerando o as built da escavação e da geologia; Caracterizar a resistência ao cisalhamento não drenada dos solos da fundação usar as sondagens CPT realizadas a jusante para orientar a caracterização dos solos de fundação do aterro; Avaliar a condição de carregamento sísmico e de rebaixamento rápido Considerar o uso potencial da resistência ao cisalhamento não drenada; Avaliar superfícies de cisalhamento não circulares passando pelas camadas defundação; Apresentar análises considerando o alteamento da crista do dique proposto para melhorar o desempenho do vertedouro; Desenvolver e apresentar um novo plano de instrumentação e monitoramento, incluindo a instalação de piezômetros na fundação e nos materiais do aterro; Implementar plano de monitoramento e inspeção até 31 de outubro de 2018; Fornecer as últimas versões dos desenhos e relatórios do projeto. | 19/09/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Remediação/reforço Executar as adequações necessárias no extravasor para garantir uma performance hidráulica adequada; Executar proteção com riprap grauteado na calha do extravasor até uma altura adequada crista da barragem; Remediar a erosão do talude natural acima do riprap grauteado no lado direito da calha do extravasor; Remediar o box Culvert danificado na ensecadeira de jusante; Monitorar a precipitação de ferro na saída do dreno do pé. | 19/09/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Setor 5: Fornecer os desenhos de projeto e o cronograma para o descomissionamento das bacias; Considerar os volumes decorrentes da remoção no cálculo da capacidade final das estruturas da Fazenda Floresta; Considerar o estudo de remanso desenvolvido pela Potamos; Revisar o estudo de velocidades para verificação da proteção superficial; Revisar os parâmetros de modelagem nas análises de estabilidade para garantir consistência entre os sites ao longo do reservatório. Revisar as análises sísmicas para considerar liquefação dos sedimentos saturados e contrativos; Implementar medidas de monitoramento até o descomissionamento; Avaliar a necessidade de um plano de instrumentação e monitoramento. | 19/09/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Fornecer os desenhos de projeto e o cronograma para o descomissionamento do setor; Desenvolver e apresentar o estudo hidrológico e hidráulico do Córrego da Criminosa; Desenvolver e apresentar o projeto detalhado e o cronograma para o descomissionamento do setor; Considerar o estudo de remanso desenvolvido pela Potamos; Revisar o estudo de velocidades para verificação da proteção superficial; Revisar os parâmetros de modelagem nas análises de estabilidade para garantir consistência entre os sites ao longo do reservatório. Revisar as análises sísmicas para considerar liquefação dos sedimentos saturados e contrativos; Implementar medidas de monitoramento até o descomissionamento; Avaliar a necessidade de um plano de instrumentação e monitoramento. | 19/09/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Pilha Velho Soberbo Apresentar o projeto definitivo revisado; Realizar análises de estabilidade considerando: Caracterização adicional da fundação e camadas sondagens e ensaios; Superfície freática crítica; Condição de carregamento sísmico; Rebaixamento rápido da carga total do reservatório; Avaliar superfícies de cisalhamento não circulares; Apresentar o plano de instrumentação e monitoramento revisado; Fornecer as últimas versões dos desenhos e relatórios do projeto; Melhorar as condições da drenagem superficial; Fazer manutenção da vegetação do talude para permitir as inspeções; Monitorar as infiltrações no pé da pilha; Monitorar e reparar os processos erosivos no talude e nas drenagens; Desenvolver e implementar até dia 31 de outubro de 2018 processo de monitoramento e inspeção mensal. | 19/09/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Dique Velho Soberbo Realizar estudos adicionais para comprovar condições da fundação e de estabilidade; Fornecer as últimas versões dos desenhos e relatórios do projeto; Realizar análises de estabilidade considerando: Condição de carregamento sísmico; Avaliar superfícies de cisalhamento não circulares. | 19/09/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Engenharia Desenvolver e implementar o plano de instrumentação e monitoramento do fenômeno de instabilidade dos taludes das ombreiras; Desenvolver e apresentar o estudo para contenção do fenômeno de instabilidade nos taludes das ombreiras; Desenvolver o estudo de alternativas de operação do sistema da Fazenda Floresta sem o dique intermediário; Revisar o projeto executivo do dique após finalização do estudo de estabilização das ombreiras: Apresentar a caracterização dos solos da fundação com ensaios laboratoriais; Atualizar o asbuilt da fundação para incluir todas as intervenções; Revisar as análises de percolação e estabilidade considerando as informações mais recentes; Avaliar o potencial de eventos sísmicos relacionados a estruturas geológicas locais e regionais falhas; Avaliar as propriedades dispersivas dos materiais de construção e da fundação; Revisar o estudo hidrológico e hidráulico, incluindo a contribuição da drenagem superficial e interna da drenagem das pilhas 1 e 2, mais a contribuição do Dique 390 a montante; Revisar e apresentar o projeto dos extravasores e da drenagem superficial hidrológico, hidráulico e estrutural; Revisar plano de instrumentação e monitoramento; Apresentar o cronograma de construção detalhado, metodologia, controle de qualidade, sistema de controle de versão de documentos; Revisar e apresentar a análise de ruptura hipotética. | 20/10/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Construção Restringir o acesso de pessoas ao site até que sejam avaliadas as condições de segurança e seja implementado o plano de monitoramento do processo de instabilidade; Fazer inspeções detalhadas dentro e em volta do site para verificar a existência de outros fenômenos de instabilidade; Executar uma drenagem superficial adequada dentro e em volta do site para conter a erosão dos taludes das ombreiras; Realizar frequentemente o bombeamento da água acumulada na ensecadeira situada a montante do Dique Principal, assim como o manejo correto deste efluente; Avaliar a possibilidade de automação das bombas do bypass da ensecadeira para que possam ser acionadas durante as chuvas. | 04/06/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Engenharia Desenvolver e implementar o plano de instrumentação e monitoramento do site; Desenvolver e apresentar a avaliação de estabilidade dos taludes das ombreiras; Desenvolver um estudo de alternativas para endereçar o potencial atraso no comissionamento do dique; Revisar o projeto executivo do dique após finalização da avaliação de estabilidade: Incorporar resultados de caracterização da fundação ensaios de laboratório e mapeamento estrutural; Atualizar o asbuilt da fundação para incluir todas as intervenções; Revisar as análises de percolação e estabilidade considerando as informações mais recentes; Avaliar o potencial de eventos sísmicos relacionados a estruturas geológicas locais e regionais falhas; Avaliar as propriedades dispersivas dos materiais de construção e da fundação; Incorporar no projeto as recomendações feitas para o dique intermediário; Revisar o estudo hidrológico, incluindo a contribuição da drenagem superficial e interna das Pilhas 1 e 2; Revisar e apresentar o projeto dos extravasores e da drenagem superficial hidrológico, hidráulico e estrutural; Revisar plano de instrumentação e monitoramento; Apresentar o cronograma de construção detalhado, o método de construção e de controle de qualidade para ambas as fases; Revisar e apresentar a análise de ruptura hipotética. | 04/05/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Construção Restringir o acesso de pessoas ao site até que sejam avaliadas as condições de segurança e seja implementado o plano de monitoramento; Fazer inspeções detalhadas dentro e em volta do site para verificar a existência de fenômenos de instabilidade; Executar uma drenagem superficial adequada dentro e em volta do site para conter a erosão dos taludes das ombreiras; Realizar frequentemente o bombeamento da água acumulada na ensecadeira, assim como o manejo correto deste efluente; Avaliar a possibilidade de automação das bombas do bypass da ensecadeira para que possam ser acionadas durante as chuvas. | 04/05/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Pilhas 1 e 2 Desenvolver e apresentar o projeto definitivo das pilhas: Realizar a caracterização adicional da fundação e dos materiais de construção para confirmar as premissas do projeto antes de iniciar a construção; Revisar a geologia dos sites das pilhas para avaliar o potencial de fenômenos de instabilidades similares aos do dique intermediário; Apresentar o plano de preparação da fundação; Considerar as escavações na fundação devido às jazidas para os aterros dos diques; Apresentar as análises de estabilidade por estágios, aumento do nível freático, carregamento sísmico e superfícies de ruptura não circulares; A WALM deve discutir e validar os parâmetros da fundação e as informações geológicas junto à Allonda e as informações hidrológicas junto à Potamos; Considerar a potencial diferencia entre os materiais dragados da Fase 1 e da Fase 2 no projeto dos aterros experimentais; Fornecer os relatórios de peer review; Fornecer as últimas versões dos desenhos e relatórios do projeto; Apresentar o cronograma detalhado para o projeto e execução das pilhas. Apresentar o plano de instrumentação e monitoramento revisado: Adicionar instrumentação para monitorar a fundação e o desempenho da pilha; Considerar a instalação de piezômetros ao em vez de indicadores de nível de água. Apresentar o plano de integração das estruturas a jusante Dique 390, Dique 354, sistema de vertedouro e Bacias de drenagem 1 e 2; Desenvolver e apresentar o estudo do impacto da ruptura das pilhas no dique principal; As atividades de escavação e preparação da fundação podem ser iniciadas; A AECOM recomenda que o alteamento das pilhas não seja iniciado até a finalização da caracterização adicional e a finalização e aprovação do projeto executivo. | 04/05/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Bacias 1 e 2: Geotecnia Avaliar a necessidade de revestimento da bacia 2; Executar as análises de estabilidade e percolação considerando: Condição de asbuilt Justificar os parâmetros de resistência escolhidos; Avaliar a perda de resistência da camada de areia de fundação devido a carregamento sísmico; Revisar as análises de estabilidade para o septo e para os taludes no terreno natural; Apresentar os critérios de compatibilidade de filtro; Avaliar as propriedades dispersivas da argila compactada usada para revestir os taludes internos da Bacia 2; Apresentar o plano de monitoramento das bacias; Desenvolver e apresentar a análise de ruptura hipotética. | 04/05/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Ambiental e operação Desenvolver e apresentar o manual de operação; Avaliar a potencial deposição de sedimentos no canal do vertedouro de emergência devido ao uso concomitante para o processo de tratamento; Apresentar cumprimento da Resolução CONAMA 430/11 para liberação de água no Rio Doce; Não comissionar as Bacias até a revisão e aprovação dos critérios de projeto. | 04/05/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Barreiras metálicas: Revisar o modelo hidrossedimentológico incorporando as informações mais recentes; Desenvolver e apresentar os estudos de ruptura hipotética dos barramentos e os planos de ações de emergência; Revisar os projetos das estruturas metálicas com as informações de batimetria e asbuilt mais recentes; Desenvolver e apresentar os projetos definitivos de reforço / recuperação das ombreiras de todos os barramentos; Fornecer as últimas versões de todos os desenhos e relatórios dos projetos; Fazer o monitoramento constante dos barramentos e suas ombreiras até a finalização dos projetos de reforço / remediação e implementação do plano de monitoramento; Apresentar os relatórios de peer review dos projetos; Revisar os manuais de operação e monitoramento para incorporar as informações mais recentes; Desenvolver e implementar o plano de período chuvoso de 2018/2019. | 20/10/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Recuperação das margens Desenvolver e apresentar um cronograma consolidado para o projeto e execução das obras de recuperação de todos os pontos; Desenvolver e apresentar os projetos executivos para recuperação de todos os pontos; Considerar o estudo de remanso desenvolvido pela Potamos; Revisar o estudo de velocidades para verificação da proteção superficial; Considerar projetos de drenagem superficial para evitar erosão em todos os pontos; Realizar as análises de estabilidade considerando: Condição de carregamento sísmico; Rebaixamento rápido da carga total do reservatório; Avaliar superfícies de cisalhamento nãocirculares. Revisar os parâmetros de modelagem nas análises de estabilidade para garantir consistência entre os sites ao longo do reservatório. Revisar as análises sísmicas para considerar liquefação dos sedimentos saturados e contrativos; Apresentar os relatórios de peer review dos projetos; Apresentar os resultados do processo de integração dos projetos Jacobs Discutir junto aos stakeholders a adequabilidade do critério de rebaixamento rápido para todos os pontos de recuperação ao redor do reservatório; Avaliar junto às equipes de construção e de engenharia e os projetistas, a verdadeira necessidade de intervenção em todos os pontos mapeados inicialmente; Implementar medidas de monitoramento até a implantação das soluções; Avaliar a necessidade de um plano de instrumentação e monitoramento; Fornecer os desenhos e relatórios dos projetos, incluindo registros das sondagens; No caso dos pontos que não estiverem com as suas intervenções finalizadas antes do início da temporada de chuvas de 2018/2019, é necessária a inclusão dos mesmos no plano de preparação para a temporada de chuva 2018/2019. | 20/10/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Setor 1 O dique da bacia superior do Setor 1 não é uma estrutura preparada para armazenar água, a Fundação Renova deve instalar um sistema de bombas para evacuar o nível da bacia superior após eventos de chuva. | 01/07/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Setor 3, o ponto P43 e P115 : Considerar os volumes decorrentes da remoção no cálculo da capacidade final das estruturas da Fazenda Floresta; Considerar o estudo de remanso desenvolvido pela Potamos; Revisar o estudo de velocidades para verificação da proteção superficial; Revisar os parâmetros de modelagem nas análises de estabilidade para garantir consistência entre os sites ao longo do reservatório; Revisar as análises sísmicas para considerar liquefação dos sedimentos saturados e contrativos; Implementar medidas de monitoramento até o descomissionamento; Avaliar a necessidade de um plano de instrumentação e monitoramento; O Setor 3 e os pontos P43 e P115 não são críticos para o fechamento temporário para o período chuvoso de 2018/2019. | 01/07/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Engenharia Desenvolver e apresentar o plano de ações de emergência em função dos resultados do estudo de ruptura hipotética; Desenvolver e apresentar o projeto detalhado e o cronograma para o descomissionamento do setor; Considerar os volumes decorrentes da remoção no cálculo da capacidade final das estruturas da Fazenda Floresta; Considerar o estudo de remanso desenvolvido pela Potamos; Desenvolver e apresentar o estudo hidrológico e hidráulico do Córrego dos Borges; Revisar o estudo de velocidades para verificação da proteção superficial; Apresentar as análises de estabilidade considerando o as built da escavação e da geologia; Caracterizar a resistência ao cisalhamento não drenada dos solos da fundação usar as sondagens CPT realizadas a jusante para orientar a caracterização dos solos de fundação do aterro; Avaliar a condição de carregamento sísmico e de rebaixamento rápido Considerar o uso potencial da resistência ao cisalhamento não drenada; Avaliar superfícies de cisalhamento não circulares passando pelas camadas defundação; Apresentar análises considerando o alteamento da crista do dique proposto para melhorar o desempenho do vertedouro; Desenvolver e apresentar um novo plano de instrumentação e monitoramento, incluindo a instalação de piezômetros na fundação e nos materiais do aterro; Implementar plano de monitoramento e inspeção até 31 de outubro de 2018; Implementar as adequações e o plano para o período chuvoso de 2018/2019 | 01/07/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Setor 5: Considerar os volumes decorrentes da remoção no cálculo da capacidade final das estruturas da Fazenda Floresta; Considerar o estudo de remanso desenvolvido pela Potamos; Revisar o estudo de velocidades para verificação da proteção superficial; Revisar as análises sísmicas para considerar liquefação dos sedimentos saturados e contrativos; Implementar medidas de monitoramento até o descomissionamento; Remediar erosões na berma divisora com o reservatório de Candonga; Avaliar a necessidade de um plano de instrumentação e monitoramento. | 01/07/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Setor 6 Desenvolver e apresentar o estudo hidrológico e hidráulico do Córrego da Criminosa; Desenvolver e apresentar o projeto detalhado e o cronograma para o descomissionamento do setor; Considerar o estudo de remanso desenvolvido pela Potamos; Revisar o estudo de velocidades para verificação da proteção superficial; Revisar os parâmetros de modelagem nas análises de estabilidade para garantir consistência entre os sites ao longo do reservatório. Revisar as análises sísmicas para considerar liquefação dos sedimentos saturados e contrativos; Implementar medidas de monitoramento até o descomissionamento; Avaliar a necessidade de um plano de instrumentação e monitoramento. | 01/07/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Pilha Velho Soberbo Melhorar as condições da drenagem superficial, incluindo bacia de dissipação; Monitorar as infiltrações no pé da pilha; Monitorar e corrigir a instabilidade dos taludes acima da pilha; Desenvolver e implementar o plano de instrumentação e monitoramento revisado. | 01/07/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Dique Velho Soberbo Realizar estudos adicionais para comprovar condições da fundação e de estabilidade; Fornecer as últimas versões dos desenhos e relatórios do projeto; Realizar análises de estabilidade considerando: Condição de carregamento sísmico; Rebaixamento rápido; Avaliar superfícies de cisalhamento não circulares | 01/07/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Engenharia Finalizar a campanha de investigação complementar; Desenvolver o estudo de alternativas de operação do sistema da Fazenda Floresta sem o dique intermediário; Revisar o projeto executivo do dique após finalização do estudo de estabilização das ombreiras: Incorporar a caracterização da fundação ensaios laboratoriais e mapeamento estrutural; Atualizar o asbuilt da fundação para incluir todas as intervenções; Revisar as análises de percolação e estabilidade considerando as informações mais recentes; Avaliar o potencial de eventos sísmicos relacionados a estruturas geológicas locais e regionais falhas; Avaliar as propriedades dispersivas dos materiais de construção e da fundação; Revisar o estudo hidrológico e hidráulico, incluindo a contribuição da drenagem superficial e interna da drenagem das pilhas 1 e 2, mais a contribuição do Dique 390 a montante; Revisar plano de instrumentação e monitoramento; Revisar e apresentar a análise de ruptura hipotética. | 01/07/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Construção Implementar o plano de instrumentação e monitoramento do fenômeno de instabilidade dos taludes das ombreiras; Implementar o projeto de proteção do Dique Intermediário ombreiras esquerda e direita para a temporada de chuva 2018/2019; Apresentar o cronograma de construção detalhado, metodologia, controle de qualidade, sistema de controle de versão de documentos; Detalhar e implementar o plano de período chuvoso 2018/2019 com foco em tornar o local seguro até a retomada das obras em abril de 2019; Restringir o acesso de pessoas ao site até que sejam avaliadas as condições de segurança e seja implementado o plano de monitoramento do processo de instabilidade; Fazer inspeções detalhadas dentro e em volta do site para verificar a existência de outros fenômenos de instabilidade; Executar uma drenagem superficial adequada dentro e em volta do site para conter a erosão dos taludes das ombreiras; Realizar frequentemente o bombeamento da água acumulada na ensecadeira situada a montante do Dique Principal, assim como o manejo correto deste efluente; Avaliar a possibilidade de automação das bombas do bypass da ensecadeira para que possam ser acionadas durante as chuvas. | 01/07/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Engenharia Finalizar a campanha de investigação complementar; Desenvolver o estudo de alternativas de operação do sistema da Fazenda Floresta; Desenvolver e detalhar o projeto de contenção, proteção e tratamento do eventual efluente das pilhas de bota fora de rejeito; Revisar o projeto executivo do dique após finalização do estudo de estabilização das ombreiras: Incorporar a caracterização da fundação ensaios laboratoriais e mapeamento estrutural; Atualizar o asbuilt da fundação para incluir todas as intervenções; Revisar as análises de percolação e estabilidade considerando as informações mais recentes; Avaliar o potencial de eventos sísmicos relacionados a estruturas geológicas locais e regionais falhas; Avaliar as propriedades dispersivas dos materiais de construção e da fundação; Revisar o estudo hidrológico e hidráulico, incluindo a contribuição da drenagem superficial e interna da drenagem das pilhas 1 e 2 a montante; Revisar plano de instrumentação e monitoramento; Revisar e apresentar a análise de ruptura hipotética. | 01/07/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Construção Implementar o plano de instrumentação e monitoramento do fenômeno de instabilidade dos taludes das ombreiras; Implementar o projeto de proteção do Dique Principal ombreiras esquerda e direita para a temporada de chuva 2018/2019; Apresentar o cronograma de construção detalhado, metodologia, controle de qualidade, sistema de controle de versão de documentos; Detalhar e implementar o plano de período chuvoso 2018/2019 com foco em tornar o local seguro até a retomada das obras em abril de 2019; Restringir o acesso de pessoas ao site até que sejam avaliadas as condições de segurança e seja implementado o plano de monitoramento do processo de instabilidade; Fazer inspeções detalhadas dentro e em volta do site para verificar a existência de outros fenômenos de instabilidade; Executar uma drenagem superficial adequada dentro e em volta do site para conter a erosão dos taludes das ombreiras; Realizar frequentemente o bombeamento da água acumulada na ensecadeira situada a montante do Dique Principal, assim como o manejo correto deste efluente; Avaliar a possibilidade de automação das bombas do bypass da ensecadeira para que possam ser acionadas durante as chuvas. | 01/07/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Pilhas 1 e 2 Desenvolver e apresentar o projeto definitivo das pilhas: Realizar a caracterização adicional da fundação e dos materiais de construção para confirmar as premissas do projeto antes de iniciar a construção; Revisar a geologia dos sites das pilhas para avaliar o potencial de fenômenos de instabilidades similares aos do dique intermediário; Apresentar o plano de preparação da fundação; Considerar as escavações na fundação devido às jazidas para os aterros dos diques; Apresentar as análises de estabilidade por estágios, aumento do nível freático, carregamento sísmico e superfícies de ruptura não circulares; A WALM deve discutir e validar os parâmetros da fundação e as informações geológicas junto à Allonda e as informações hidrológicas junto à Potamos; Considerar a potencial diferencia entre os materiais dragados da Fase 1 e da Fase 2 no projeto dos aterros experimentais; Fornecer os relatórios de peer review; Fornecer as últimas versões dos desenhos e relatórios do projeto; Apresentar o cronograma detalhado para o projeto e execução das pilhas. Apresentar o plano de instrumentação e monitoramento revisado: Adicionar instrumentação para monitorar a fundação e o desempenho da pilha; Considerar a instalação de piezômetros ao em vez de indicadores de nível de água. Apresentar o plano de integração das estruturas a jusante Dique 390, Dique 354, sistema de vertedouro e Bacias de drenagem 1 e 2; Desenvolver e apresentar o estudo do impacto da ruptura das pilhas no dique principal; As atividades de escavação e preparação da fundação podem ser iniciadas; Preparação para o período chuvoso de 2018/2019. | 01/07/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Geotecnia Comissionamento da ETE; Análise da adequação do sistema extravasor construído para as vazões de projeto para o fechamento temporário para o período chuvoso de 2018/2019; Plano de operação para o período chuvoso; Executar as análises de estabilidade e percolação considerando: Condição de asbuilt Justificar os parâmetros de resistência escolhidos; Avaliar a perda de resistência da camada de areia de fundação devido a carregamento sísmico; Revisar as análises de estabilidade para o septo e para os taludes no terreno natural; Apresentar os critérios de compatibilidade de filtro; Avaliar as propriedades dispersivas da argila compactada usada para revestir os taludes internos da Bacia 2; Apresentar o plano de monitoramento das bacias; Desenvolver e apresentar a análise de ruptura hipotética. | 01/07/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Ambiental e operação Desenvolver e apresentar o manual de operação; Avaliar a potencial deposição de sedimentos no canal do vertedouro de emergência devido ao uso concomitante para o processo de tratamento; Apresentar cumprimento da Resolução CONAMA 430/11 para liberação de água no Rio Doce; Estudar arranjo com duas entradas e duas saídas para a Bacia 2. | 01/07/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Engenharia Foco no desenvolvimento dos projetos para o fechamento temporário para o período chuvoso de 2018/2019; Foco na finalização da nova campanha de caracterização geotécnica que está em andamento; Revisão dos projetos e soluções de engenharia considerando os dados da nova campanha de caracterização; Planejamento para o reinício da obra em abril de 2019, considerando os aprendizados dos últimos 12 meses. | 01/07/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Planejamento e operação Foco na implementação e execução dos projetos para o fechamento temporário para o período chuvoso de 2018/2019; Planejamento para o reinício da obra em abril de 2019, considerando os aprendizados dos últimos 12 meses Atualizar e apresentar o plano diretor e o cronograma integrando todas as estruturas e o manual operacional; Revisar e apresentar o balanço de massa operacional; Atualizar e apresentar os manuais de operação e de monitoramento para o período chuvoso de 2018/2019. | 01/07/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Fundação Renova implemente medidas de controle de acesso ao local da Bacia 1 e monitoramento constante, devido ao risco de afogamento. Também é necessário implementar medidas de controle de vetores. | 24/11/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Fundação Renova abra as bermas das Bacias 5A e 5B do Setor 5 | 24/11/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | a Fundação Renova inicie a obra de retaludamento a tempo de poder estar concluída até o final do mês de outubro de 2018. | 01/09/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Engenharia Foco no desenvolvimento dos projetos para o fechamento temporário para o período chuvoso de 2018/2019; Foco na finalização da nova campanha de caracterização geotécnica que está em andamento; Revisão dos projetos e soluções de engenharia considerando os dados da nova campanha de caracterização; Revisão da análise de tradeoff apresentada; Planejamento para o reinício da obra em abril de 2019, considerando os aprendizados dos últimos 12 meses. | 01/09/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Planejamento e operação Foco na implementação e execução dos projetos para o fechamento temporário para o período chuvoso de 2018/2019; Planejamento para o reinício da obra em abril de 2019, considerando os aprendizados dos últimos 12 meses Atualizar e apresentar o plano diretor e o cronograma integrando todas as estruturas e o manual operacional Plano de voo; Revisar e apresentar o balanço de massa operacional; Atualizar e apresentar os manuais de operação e de monitoramento para o período chuvoso de 2018/2019. | 01/09/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | todas as atividades na pedreira sejam interrompidas até que as análises de estabilidade dos taludes sejam elaboradas e apresentadas | 19/11/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Walm execute um as is da obra executada e confirme a estabilidade geotécnica da solução implementada | 19/11/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Fundação Renova considere a contratação de uma empresa de engenhaira com experiência em projetos de geração de energia hidrelétrica para o desenvolvimento dos escopos relacionados e fundamentais para a geração elétrica e a retomada da operação da UHE Risoleta Neves | 19/11/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Fundação Renova apresente a condição atual de capacidade de vazão no canal e a segurança para condições extremas de vazão. | 06/11/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Fundação Renova desenvolva e apresente o projeto de recuperação da região | 06/11/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | PG09 seja realinhado e gerenciado com base no objetivo final que é permitir a retomada da UHE Risoleta Neves | 06/11/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Fundação Renova desenvolva e apresente uma proposta de como está integração será assegurada e gerenciada | 06/11/2018 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | que até a visita de auditoria de fevereiro de 2019, a Fundação Renova revise, apresente e formalize o cronograma atualizado para o Programa PG09 | 19/11/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Fundação Renova apresente os recursos alocados e os processos que serão implementados para assegurar a integração adequada entre as frentes de trabalho e entre o PG09 e os estudo de hidrosedimentologia que está sob a responsabilidade do PG23 Programa de Manejo de Rejeitos | 19/11/2020 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Fundação Renova revise a estratégia apresentada, os milestones da frente de trabalho de geração hidrelétrica e apresente como será concluído o adento ao projeto básico da UHE Risoleta neves sem a conclusão do estudo de hidrosedimentologia e a da segunda fase de recuperação do reservatório de Candonga. | 19/01/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Fundação Renova revise a estratégia apresentada, os milestones da frente de trabalho de estruturas de manejo de rejeito, e apresente como será gerenciada a obra considerando um potencial fechamento para o período chuvoso de 2019/2020 | 19/01/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Fundação Renova apresente os gráficos com os indicadores diários medidos para a turbidez no extravasor de saída da Bacia 2. No caso de vazão zero, apresentar o resultado de vazão zero | 19/01/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | que a descomissionamento da Bacia 1 seja reconsiderado e prorrogado | 19/01/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Fundação Renova solicite que a SPEC analise a erosão a jusante do muro ala na ombreira direita do Barramento C e confirme que não há risco de instabilidade na ombreira do barramento. | 19/01/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Fundação Renova solicite que a SPEC analise o solapamento e a água observada na parte de trás da parede do muro ala na ombreira esquerda do Barramento C e confirme que não há risco de instabilidade na ombreira do barramento. | 19/01/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Fundação Renova, execute um canal para capturar e medir a vazão do dreno | 19/01/2021 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Ocorreu o carreamento de areia utilizada para a proteção do dreno de fundo da Pilha 2, a AECOM recomenda que a Fundação Renova realize o reparo para evitar a comatação do dreno, o que poderia resultar em um retrabalho quando da retomada das obras após o término do período chuvoso em 2019. | 20/01/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A SPEC realizou inspeção nas ombreiras direita e esquerda do barramento metálico C e confirmou a desenvolvimento de uma subsidência atrás do muro ala da ombreira direita. A AECOM recomenda que a SPEC desenvolva e apresente os projetos de reparo e proteção para ambas as ombreiras. | 20/01/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Os inclinômetros instalados nos barramentos metálicos A, B e C estão sendo lidos pela empresa Tetratek. Apesar das leituras estarem dentro da carta de risco elaborada pelo projetista, a empresa SPEC, a AECOM recomenda que todos os resultados de leitura depois de compilados em um relatório detalhado de inspeção e monitoramento sejam enviados ao projetista para sign off e/ou preconização de medidas adicionais. | 20/01/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Todo o processo de monitoramento e inspeção das estruturas sob responsabilidade da Fundação Renova segue sendo um item de atenção que merece atenção para que o processo seja criado de forma robusta a atender as necessidades de segurança, neste sentido, a AECOM recomenda que a partir da visita de auditoria de fevereiro seja sempre realizada uma seção técnica especifica de monitoramento de pelo menos quatro horas de duração para gerar as demandas a serem atendidas pela Fundação Renova. | 20/01/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda que a Walm, empresa projetista que assumiu os projetos das estruturas do Complexo Fazenda Floresta, realize as investigações geotécnicas necessárias para poder revisar os projetos de engenharia e preconizar as adequações pertinentes. | 20/01/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda que seja feito o due diligence da tecnologia, a visita ao fornecedor do equipamento e aos casos onde a tecnologia/equipamento já foi usada com sucesso para condições similares as que serão encontradas em Candonga. | 20/01/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda que a Fundação Renova negocie e acorde com a SEMAD uma estratégia para agilizar o processo de autorização para as nove intervenções nas margens do reservatório que impactam áreas de APP. | 20/01/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda que até a visita de auditoria de fevereiro de 2019, a Fundação Renova revise apresente e formalize novo cronograma atualizado para o Programa PG09. | 20/01/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Conforme recomendado no relatório de auditoria referente ao mês de dezembro de 2018, a Fundação Renova apresentou estrutura e recursos específicos para a coordenação e a integração das frentes de trabalho do Programa PG09. | 20/01/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda que a Fundação Renova solicite que a Themag desenvolva e apresente o plano detalhado de trabalho para a frente de Geração Hidrelétrica. | 20/01/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda que a Fundação Renova revise o cronograma macro apresentado e detalhe cada uma das etapas com milestones semanais para permitir melhor acompanhamento do andamento da frente de trabalho. | 20/01/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda que para cada frente de trabalho, cada macro atividade seja detalhada e apresentada em entregáveis semanais para o cumprimento dos prazos e acompanhamento mais próximo do progresso. Semanalmente, a AECOM recomenda que com base no cumprimento dos entregáveis a Fundação Renova atualize a matrix de risco e atualize o outlook do cronograma. | 20/01/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Segue como um item não atendido e que necessita de foco e implementação o processo de monitoramento e inspeção das estruturas sob responsabilidade da Fundação Renova. A AECOM recomenda que a partir da visita de auditoria de fevereiro seja sempre realizada uma seção técnica específica de monitoramento de pelo menos quatro horas de duração para gerar as demandas a serem atendidas pela Fundação Renova. | 20/01/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda que a Walm, empresa projetista que assumiu os projetos das estruturas do Complexo Fazenda Floresta, realize as investigações geotécnicas necessárias para poder revisar os projetos de engenharia e preconizar as adequações pertinentes. | 20/01/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda que o novo extravasor seja construído não sobre a seção do maciço, mas sobre terreno natural pelas ombreiras conforme recomendando anteriormente a Fundação Renova. | 20/01/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda que a Fundação Renova revise e procure otimizar o projeto e o modelo de operação do arranjo proposto de forma a, idealmente, conseguir extinguir a necessidade do Dique Principal. | 20/02/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A trinca observada na crista do maciço do Bacia 2 foi selada e não voltou a abrir. No talude de jusante no maciço, na seção onde se desenvolveu a trinca na crista do maciço, foi observado um solapamento sob o enrocamento. A AECOM recomenda que a Fundação Renova e o projetista responsável pela estrutura apresentem na visita de auditoria de março de 2019 a análise de estabilidade da seção, incluindo: Caracterização geotécnica e geológica; Parâmetros dos materiais; Critérios de projeto; Análises de estabilidade. | 20/02/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda que até a visita de auditoria de março de 2019, a Fundação Renova revise, apresente e formalize novo cronograma atualizado para o Programa PG09. | 20/02/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda que na visita de março de 2019, a Fundação Renova apresente um diagnóstico de impacto em comunidades locais e desenvolva um programa de mitigação e relacionamento. | 20/02/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A proteção do Ponto 23 com terra mesh apresenta sinais de carreamento de material pelo talude. A AECOM recomenda que o projetista faça uma vistoria de campo, apresente a suas considerações, análise de estabilidade e desenvolva o projeto de reparo. | 20/02/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda que a Fundação Renova revise e procure otimizar o projeto e o modelo de operação do arranjo proposto de forma a, idealmente, conseguir extinguir a necessidade do Dique Principal. | 20/02/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A recomendação apresentada no Relatório 18 segue sem atendimento. A trinca observada na crista do maciço do Bacia 2 foi selada e não voltou a abrir. No talude de jusante no maciço, na seção onde se desenvolveu a trinca na crista do maciço, foi observado um solapamento sob o enrocamento. A AECOM recomenda que a Fundação Renova e o projetista responsável pela estrutura apresentem na visita de auditoria de abril de 2019 a análise de estabilidade da seção, incluindo: Caracterização geotécnica e geológica; Parâmetros dos materiais; Critérios de projeto; Análises de estabilidade. | 09/03/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | As chuvas do final do mês de março de 2019 causaram o assoreamento do reservatório do Dique do Setor 4. A estrutura do Setor 4 deve ser descomissionada durante a temporada de construção de 2019, a AECOM recomenda que a Fundação Renova apresente o cronograma detalhado e o projeto de descomissionamento do Dique do Setor 4. | 09/03/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda que a Fundação Renova estude a realização de um teste piloto com o sedimento do reservatório de Candonga para refinar o balanço de massa. Também deve ser realizada uma análise de sensibilidade do balanço de massa do sistema de desaguamento. | 09/03/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda que a Fundação Renova elabora programa de diligenciamento do procedimento de fabricação e fornecimento do equipamento, considerando a realização de visitas em loco a cada 60 dias. | 09/03/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A frente de trabalho responsável pela construção da infraestrutura do Complexo Fazenda Floresta, sofreu atraso de 30 dias. A mobilização da empresa de construção esta prevista para junho de 2019. Este atraso pode implicar em uma dificuldade de concluir a construção do Complexo Fazenda Floresta, na temporada de construção de 2019. A AECOM recomenda que a Fundação Renova apresente um plano de contingência para recuperar o atraso de 30 dias ocorrido em março. | 09/03/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Os dois primeiros itens são de responsabilidade do Programa PG09 e o terceiro item é de responsabilidade do Programa PG23, o atendo do projeto básico da UHE Risoleta Neves somente pode ser concluído com os três itens que compõem o volume total a ser dragado finalizados. A AECOM recomenda que os Programas PG09 e PG23 se reúnam a alinhem seus cronogramas para evitar desalinhamentos futuros e atrasos na finalização do adendo do projeto básico da UHE Risoleta Neves. | 09/04/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda que a Fundação Renova abra uma nova frente de trabalho para ficar responsável pelos aspectos regulatórios, jurídicos e condicionantes para enchimento do reservatório. | 09/05/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Foram observadas trincas nas bacias 1 e 2, a AECOM recomenda que após a realização das sondagens, a Walm apresente a análise de estabilidade e as eventuais necessidades de reforço. | 09/05/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A Walm apresentou os parâmetros e critérios de projeto para os pontos de recuperação e proteção das margens do reservatório, a AECOM recomenda que soluções como a implementada no Setor 3 sejam exclusivas de pontos onde aja interferência com vias públicas e/ou edificações. Em pontos sem interferência, devem ser priorizados projetos de menor impacto ambiental. | 09/05/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A Walm apresentou as análises dos parâmetros geotécnicos a serem usados para as Pilhas 1 e 2. A AECOM recomenda que sejam realizadas mais 7 e 8 ensaios CPTUs nas Pilhas 1 e 2 respectivamente e que o projeto seja revisado considerando o comportamento não drenado. | 09/05/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Com o atraso na retomada da obra do Complexo Fazenda Floresta, o descomissionamento do Setor 4 não será mais concluído no ano de 2019. A AECOM recomenda que a Fundação Renova reavalie a adequação de iniciar o descomissionamento do Setor 4, tão próximo do início do período chuvoso de 2019/2020. | 09/05/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A drenagem superficial das águas que não entrarem em contato com o material dragado será encaminhada de forma controlada e segura pelo talvegue do córrego Micaela. A AECOM recomenda que a Fundação Renova estudo um arranjo com a inclusão de barreiras drenantes ao longo do talvegue para disciplinar a descida dágua e maximizar a contenção de finos durante a descida. | 09/05/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | O cronograma e o plano de trabalho das demais frentes de trabalho também sofreu atraso. A AECOM recomenda que a Fundação Renova apresente o cronograma geral revisado para todas as frentes de trabalho e uma comparação com o cronograma original. Os principais marcos a serem cumpridos em cada frente de trabalho são: Geração Hidrelétrica: Conclusão do plano de dragagem para restabelcer a condição operacional da UHE Risoleta Neves; Conclusão do plano de dragagem para enchimento do reservatório; Conclusão do plano de dragagem de manutenção e de longo prazo; Andamento do estudo de estabilidade do barramento principal. Estruturas de Manejo de Rejeito: Conclusão do projeto das Pilhas 1 e 2; Conclusão da construção dos drenos de fundo e dique de partida da Pilha 2; Mobilização da empreiteira; Conclusão da execução do muro ala em estacas raiz do muro na ombreira direita do barramento metálico A. Conclusão do descomissionamento do Setor 4. Operação do Complexo Fazenda Floresta: Conclusão da contratação da Allonda como EPCista para dragagem e operação do Complexo Fazenda Floresta; Desenvolvimento do projeto de dragagem; Desenvolvimento do projeto de tratamento do efluente da dragagem; Desenvolvimento do fluxograma operacional do Complexo Fazenda Floresta; Implementação da estação de tratamento de efluente; Diligenciamento do equipamento de dragagem; Comissionamento do equipamento de dragagem. Recuperação das Unidades Geradoras: Limpeza da UG2; Drenagem das UGs 1 e 3; Limpeza das UGs 1 e 3; Reparo das UGs 1, 2 e 3; Comissionamento das UGs 1, 2, e 3. Licenciamento e Regularização Ambiental: Negociação do pacote adicional de obras compensatórios; Execução das obras e medidas compensatórios para o licenciamento. | 09/05/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda que a Fundação Renova apresente o cronograma para a realização da campanha de sondagem e instalação dos piezômetros preconizados pela Themag. | 09/06/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | O barramento do Setor 4 foi inspecionado no dia 29 de maio. Com o atraso na retomada das obras, a AECOM recomenda que o descomissionamento do Setor 4 seja iniciado apenas em 2020. | 09/06/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A proposta da Fundação Renova é realizar as Etapas 1 e 2 em 2019. A AECOM recomenda que qualquer atividade no Setor 4 seja apenas iniciada em abril de 2020. | 09/06/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Configuração final proposta. A AECOM recomenda que a Fundação Renova que o projeto seja revisto, a proteção do canal com colchão reno não parece adequada para as velocidades no canal. | 09/06/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | O monitoramento dos inclinômetros do barramento metálico C indicam uma deformação gradual e constante da estrutura, em se mantendo a atual tendência, o nível de alerta definido pelo projetista será atingido nos próximos meses. A AECOM recomenda que a SPEC analise os dados de monitoramento e da batimetria de montante e de jusante, e apresente os resultados na visita de auditoria de julho de 2019. | 09/06/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | OS CPTUs recomendados pela AECOM para a caracterização da fundação das Pilhas 1 e 2, em dezembro de 2018, estão programados para serem realizados em julho de 2019. Antes que os ensaios CPTUs sejam realizados, o projeto seja revisado e apresentado para análise da auditoria independente da AECOM, nenhuma atividade de construção seja realizada no local. | 09/06/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | É importante destacar que não está claro se o projeto de proteção implementado em 2018/2019 não era adequado ou se a execução da proteção não seguiu os critérios preconizados pelo projeto. A AECOM recomenda que a SPEC revise a proteção proposta e o método construtivo para endereçar o resultado observado no último período chuvoso. Lembrando que durante o período chuvoso de 2018/2019 a maior vazão que passou pelo reservatório de Candonga foi ao redor de 400 metros cúbicos por segundo, o que está associado com um evento de recorrência anual. A SPEC deve apresentar como a proteção proposta deve se comportar no caso de vazões mais elevadas, considerar até 1.500 metros cúbicos pode segundo. | 09/07/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM também recomenda que a Fundação Renova tenha capacidade de realização de batimetrias no pé dos barramentos metálicos sob condições de vazão maiores, associadas aos meses de chuva Não é adequado, atravessar todo o período chuvoso sem informações de batimetria nestes locais. | 09/07/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A nova campanha de furos de sondagem sob o barramento principal de concreto da UHE Risoleta Neves terá início em agosto de 2019. A partir dos dados obtidos, os projetos conceituais de reforço serão revisados e otimizados. Antes do processo de revisão e otimização, os reforços projetados preveem um volume total de concreto de 25 mil metros cúbicos. A AECOM recomenda que o cronograma de obra seja revisado para incorporar estas novas atividades. | 09/07/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM volta a solicitar e reiterar a recomendação da Fundação Renova escolher um formato e manter o mesmo formato de apresentação do cronograma. | 09/07/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda que a Fundação Renova revise o cronograma, apresente uma comparação com o baseline, a matriz de risco e o caminho crítico do projeto. | 09/07/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM também recomenda que a Fundação Renova tenha capacidade de realização de batimetrias no pé dos barramentos metálicos sob condições de vazão maiores, associadas aos meses de chuva. Não é adequado, atravessar todo o período chuvoso sem informações de batimetria nestes locais. | 09/07/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Adicionalmente, AECOM recomenda que para o período chuvoso de 2019/2020, não seja reservada nenhuma água dentro das bacias, a Fundação Renova deve implementar sistema de bombeamento que permita evacuar as contribuições do período chuvoso. | 09/07/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | O cronograma apresentado pela Fundação Renova, indica o reinício da operação da UHE Risoleta Neves no início do primeiro semestre de 2021. A AECOM recomenda que na seção de auditoria de setembro de 2019, a Fundação Renova apresente: 1. Matriz de risco, com detalhamento de interfaces internos, papeis e responsabilidades; 2. Marcos detalhados pelas entregas preliminares para o caminho crítico para o reinício da UHE Risoleta Neves; 3. Comparação entre o histórico de performance e o projetado para as atividades de: a. Suprimentos; b. Contratação; c. Mobilização de fornecedores. | 09/08/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A nova campanha de furos de sondagem sob o barramento principal de concreto da UHE Risoleta Neves terá início em setembro de 2019. A partir dos dados obtidos, os projetos conceituais de reforço serão revisados e otimizados. Antes do processo de revisão e otimização, os reforços projetados preveem a necessidade de intervenção em 7 blocos do barramento, resultando em um volume total de concreto de 10 mil metros cúbicos e 8.000 metros de cabos de aço para ancoragem. A AECOM recomenda que o cronograma de obra seja revisado para incorporar estas novas atividades. | 09/08/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda a criação de uma força tarefa multifuncional permanente com a participação de membros das áreas de suprimentos, diálogo, gestão de território, contratos, compliance, engenharia, implementação e monitoramento. A força tarefa deve permanecer mobilizada até o reinício da geração hidrelétrica da UHE Risoleta Neves. | 09/08/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Para garantir foco, a AECOM recomenda que a força tarefa trabalhe junta com todos os profissionais em uma mesma sala com reporte direto para o líder do PG09 e com reporte matricial para as suas áreas funcionais de origem. | 09/08/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A Fundação Renova está bombeando a água das bacias para o rio Doce, porém, ser realizar o necessário controle de qualidade para assegurar o descarte adequado deste efluente no rio Doce. A AECOM recomenda que na seção de auditoria de setembro, a Fundação Renova apresente o manual de operação, monitoramento e controle dos parâmetros medidos de qualidade de água, antes do descarte no rio Doce. | 09/08/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda a frequência semanal de monitoramento geotécnico, inspeções de campo e instrumentação, das bacias durante a temporada de chuva. | 09/08/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda que seja substituída a camada superficial por inteiro e não seja utilizado o revestimento com material granular que impossibilitará a observação de novas trincas se estas vierem a ocorrer. | 09/08/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A nova campanha de furos de sondagem sob o barramento principal de concreto da UHE Risoleta Neves terá início em setembro de 2019. A partir dos dados obtidos, os projetos conceituais de reforço serão revisados e otimizados. Antes do processo de revisão e otimização, os reforços projetados preveem intervenção em 7 blocos do barramento, resultando em um volume total de concreto de 10 mil metros cúbicos e 8.000 metros de cabos de aço par ancoragem. A AECOM recomenda que o cronograma de obra seja revisado para incorporar estas novas atividades. | 09/08/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM também recomenda que a Fundação Renova tenha capacidade de realização de batimetrias no pé dos barramentos metálicos sob condições de vazão maiores, associadas aos meses de chuva. Não é adequado, atravessar todo o período chuvoso sem informações de batimetria nestes locais. | 09/08/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Foi considerada na verificação a cota da crista do reservatório como sendo o topo das aduelas de concreto posicionadas sobre o aterro. Estas aduelas estão preenchidas com material permeável e apresentam juntas secas. A Aecom recomenda o tratamento da base onde as aduelas estão apoiadas e a proteção com manta impermeável para impedir o início de um possível processo de erosão do barramento por galgamento da crista. | 09/08/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | AECOM recomenda que a Walm verifique o sistema de dissipação de energia ao fim do canal extravasor, e que as verificações dos instrumentos instalados no barramento do Setor 4 sejam feitas semanalmente durante o período chuvoso. | 09/08/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A falta de controle de acesso ao reservatório de Candonga tem levado pessoas que utilizam a área para recreação ou acompanhamento não autorizado da obra em locais não adequados, tem colocadopessoas em risco. A AECOM recomenda que eventuais necessidades de acompanhamento doandamento da obra, por parte das assessorias técnicas das comunidades sejam negociadas com aFundação Renova, de forma a evitar a colocação de pessoas em situações de risco de acidentes. | 09/09/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | AECOM também recomenda que a Fundação Renova instale mais placas de sinalização nas áreas das obras e no entorno do reservatório de Candonga. | 09/09/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Allonda propôs 2 turnos de 7 horas para 14 horas por dia de trabalho. A AECOM recomenda que os turnos sejam sobrepostos de 0,5 a 1 hora para haver uma transição operacional e troca de operador menos brusca para manter a produção e segurança. Deve ser utilizada uma transferência escalonada que siga a mesma rotina todos os dias para maximizar a segurança. Este é um momento crítico em que acidentes e falhas mecânicas tem maior probabilidade de acontecer. Como alternativa, a Allonda poderia desligar por 30 minutos, realizar uma reunião de entrega/retirada e recomeçar com os novos funcionários do turno; | 09/09/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Allonda propõe um ramp up de 60 para 80 para 100. Como é muito difícil desacelerar a draga uma vez iniciado o processo. A AECOM recomenda um período de inicialização de 6 dias para resolver os problemas que poderão aparecer, prever um período de revisão operacional subsequente e obter todas as aprovações antes de usar a capacidade operacional total; | 09/09/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | O balanço de massa proposto por Allonda independe do clima. A AECOM recomenda que seja levado em conta como o clima muda as operações, quais as contingências, riscos de segurança e medidas para mitigar riscos bem como um registro de risco para o projeto; | 09/09/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | O balanço de massa funciona matematicamente. No entanto, ainda não entendemos as contingências se a eficiência em qualquer etapa for subestimada. A AECOM solicita que Allonda apresente planos de contingência caso a deposição, desaguamento, empilhamento e tratamento da água apresentarem desvios e não funcionam tão bem quanto o proposto; | 09/09/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda que a Allonda e Fundação Renova apresentem um plano de manutenção do sistema bem como plano de emergência em caso de problemas na operação; | 09/09/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda que Allonda realize testes diários para confirmar a dosagem de floculantes e que os mesmos sejam inseridos no processo à montante e à jusante das baias de sedimentação, conforme proposto. Deve ser evitada a aplicação excessiva de produtos químicos à jusante das baias para diminuir os resíduos de químicos nas bacias de tratamento; | 09/09/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda que todos os funcionários passem por treinamento de segurança antes do início dos trabalhos e reciclagens periódica e blitz de segurança. | 09/09/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | AECOM recomenda que o nível dágua nas bacias 1, 2a e 2b seja mantido o mínimo possível, para isso, deverá ser utilizado sistema de bombeamento adequado. | 09/09/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A mobilização da empresa Andritz, empresa que vai executar a verificação eletromecânica das unidades geradoras da UHE Risoleta Neves foi postergada para janeiro de 2020. AECOM recomenda que seja adicionado ao escopo da Andritz a verificação do estado de conservação e eventuais problemas estruturais nos dutos e na caixa espiral após a remoção total do sedimento das unidades geradoras. | 09/10/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda a criação de uma força tarefa multifuncional permanente com a participação de membros das áreas de suprimentos, diálogo, gestão de território, contratos, compliance, engenharia implementação e monitoramento. A força tarefa deve permanecer mobilizada até o reinício da geração hidrelétrica da UHE Risoleta Neves. | 09/10/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM apresenta recomendação a ser analisada e considerada pelo projetista, no sentido de fazer adequações ao projeto para evitar a ocorrência de piping na interface entre solo e o enrocamento. | 09/10/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda que o projetista proceda com estudos mais aprofundados do sistema extravasor das baias de desaguamento e considerações quanto à drenagem periférica para proporcionar a adequada segurança ao sistema. | 09/10/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A drenagem periférica conduz a água das áreas circundantes das baias diretamente para o córrego Micaela a fim de diminuir o volume a ser tratado nas bacias. Não foi avaliado o cenário de falha da drenagem. A AECOM recomenda que o projetista proceda com estudos para o cenário de falha da drenagem periférica. | 09/10/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda que o projetista desenvolva e apresente as cartas de risco para as estruturas geotécnicas e que as mesmas sejam incorporadas na apresentação do monitoramento juntamente com os resultados medidos nos piezômetros. | 09/10/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda que o projetista desenvolva e apresente as cartas de risco para as estruturas geotécnicas e que as mesmas sejam incorporadas na apresentação do monitoramento juntamente com os resultados medidos nos piezômetros. | 09/10/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda que o projetista faça uma avaliação mais criteriosa da classificação da estrutura frente à norma por se tratar de uma estrutura de grande visibilidade e posicionada às margens do Rio Doce à montante da UHE Risoleta Neves. | 09/10/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM apresenta recomendação recorrente referente ao aparente deslocamento do enrocamento da face externa de jusante das bacias 2A e 2B. A Fundação Renova e a WALM já estudaram uma região onde havia deslocamento mais proeminente, porém, a AECOM recomenda ao projetista a realização de uma avaliação da extensão do enrocamento. | 09/10/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Os resultados apresentam ausência de dados em diversos períodos. A AECOM recomenda que seja analisado todo o sistema e sejam executadas as ações necessárias para que isto não se repita, proporcionando clareza e confiabilidade ao sistema. Ainda não houve a apresentação de um plano para a correção deste ponto de atenção. AECOM solicita a apresentação do plano e cronograma para a adequação. | 09/10/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda que a Fundação Renova tenha capacidade para realizar batimetrias no pé dos barramentos metálicos sob condições de vazão maiores, associadas aos meses de chuva. Não é adequado, atravessar todo o período chuvoso sem dados e informações de batimetria nestes locais. A Fundação Renova está analisando empresas e tecnologias para a implementação do serviço. | 09/10/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Com a paralização nas obras do reforço do pé do barramento metálico C, a AECOM recomenda que a SPEC e Fundação Renova realizem uma análise de sensibilidade para que, no cenário da não execução e remoção de material no pé do barramento, atingindo nível menor que o considerado no projeto, entendase qual o nível mínimo a partir do qual a estrutura apresenta risco eminente de rompimento para que possam ser tomadas ações de mitigação das consequências. | 09/10/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A ensecadeira lançada inicialmente para a execução da obra está desviando o fluxo do rio para a margem direita. A AECOM recomenda que a SPEC e Fundação Renova estudem o impacto do aumento da velocidade na margem direita do barramento para o caso de não remoção da ensecadeira e vazões mais elevadas do Rio Doce. | 09/10/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda o tratamento da base onde as aduelas estão apoiadas e a proteção com manta impermeável para impedir o início de um possível processo de erosão do barramento por galgamento da crista. | 09/10/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda a imediata proteção das paredes do canal extravasor, proteção contra erosões e verificação de deslocamentos nas aduelas de concreto. | 09/10/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM concluiu, com base nos dados recebidos que a apresentação da draga, boosters e parâmetros de outros equipamentos, não é detalhada o suficiente para o entendimento adequado do balanço de massa e potencial gargalos no processo de manejo do sedimento. Em alguns casos, estes gargalos poderão ser revelados apenas após o início da dragagem, sendo assim, a AECOM elaborou recomendações e questionamentos a serem analisados e endereçados pela Fundação Renova, apresentadas no relatório de auditoria de setembro de 2019 e sem posicionamento até o momento da auditoria de novembro de 2019. | 09/10/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A falta de controle de acesso ao reservatório de candonga continua a levar pessoas a acessar a área para recreação ou acompanhamento não autorizado as obras. Os locais acessados não são adequados e seguros, o que tem colocado pessoas em risco. A AECOM recomenda que eventuais necessidades de acompanhamento do andamento da obra, por parte das assessorias técnicas das comunidades sejam negociadas com a Fundação Renova, de forma a evitar a colocação de pessoas em situações de risco de acidentes. A AECOM também recomenda que a Fundação Renova instale mais placas de sinalização nas áreas das obras e no entorno do reservatório de Candonga. | 09/10/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | As atividades ainda não iniciadas serão postergadas para 2020 pois não há mais tempo hábil para a execução. Tratamse de estruturas que não apresentam risco eminente para o período chuvoso de 2019/2020. A pedreira Corsini se encontra fechada e fora de operação, com acesso controlado e bloqueado, e as margens do reservatório apresentam risco pequeno aos acessos públicos. AECOM recomenda a sinalização especial nos locais para esclarecimento dos usuários do acesso. | 09/10/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A mobilização da empresa Andritz que executará a verificação eletromecânica das unidades geradoras da UHE Risoleta Neves foi postergada para janeiro de 2020. AECOM recomenda que seja adicionado ao escopo da Andritz a verificação do estado de conservação e eventuais problemas estruturais nos dutos e na caixa espiral após a remoção total do sedimento das unidades geradoras. | 09/10/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda a criação de uma força tarefa multifuncional permanente com a participação de membros das áreas de suprimentos, diálogo, gestão de território, contratos, compliance, engenharia, implementação e monitoramento. A força tarefa deve permanecer mobilizada até o reinício da geração hidrelétrica da UHE Risoleta Neves. | 09/10/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | O canal extravasor temporário do dique principal será utilizado como dreno de fundo do preenchimento A AECOM recomenda que o canal seja perfurado para permitir a permeabilidade também das faces laterais e inferior do canal e não apenas pela superior. O canal seguirá até o dique de partida do preenchimento à jusante do dique secundário. | 09/10/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Os resultados apresentam ausência de dados em diversos períodos. A AECOM recomenda que seja analisado todo o sistema e sejam executadas as ações necessárias para que isto não se repita, proporcionando clareza e confiabilidade ao sistema. Ainda não houve a apresentação de um plano para a correção deste ponto de atenção. AECOM solicita a apresentação do plano e cronograma para a adequação. | 09/10/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda que a Fundação Renova tenha capacidade para realizar batimetrias no pé dos barramentos metálicos sob condições de vazão maiores, associadas aos meses de chuva. Não é adequado, atravessar todo o período chuvoso sem dados e informações de batimetria nestes locais. A Fundação Renova está analisando empresas e tecnologias para a implementação do serviço. | 09/10/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | Com a paralização nas obras do reforço do pé do Barramento C, a AECOM recomenda que a SPEC e Fundação Renova realizem uma análise de sensibilidade para que, no cenário da não execução e remoção de material no pé do barramento, atingindo nível menor que o considerado no projeto, entendase qual o nível mínimo a partir do qual a estrutura apresenta risco eminente de rompimento para que possam ser tomadas ações de mitigação das consequências. | 09/10/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda o tratamento da base onde as aduelas estão apoiadas e a proteção com manta impermeável para impedir o início de um possível processo de erosão do barramento por galgamento da crista. | 09/10/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A AECOM recomenda a imediata proteção das paredes do canal extravasor Figura 109, proteção contra erosões e verificação de deslocamentos nas aduelas de concreto Figura 110. | 09/10/2019 | Encerrada | Atendida
Fazenda Floresta Fundação Renova | AECOM | SAMARCO MINERACAO S A | A equipe de auditoria da AECOM verificou uma série de trincas no empilhamento Foto 20. No momento da visita, foi assegurado pela Fundação Renova que as mesmas haviam sido mapeadas e estavam sendo tratadas o que não foi comprovado na apresentação do mapeamento que não representava de forma fiel o observado em campo. AECOM recomenda que a equipe da Fundação Renova revise o mapeamento e elabore um plano de tratamento e monitoramento das trincas. | 09/10/2019 | Encerrada | Atendida